666.88项目

南京设备采购

招标文件

（招标编号：Q888888CCCCCCBD/GGGG-25HHH428）

招标人： 中国核电工程有限公司

招标代理机构：北京国科军友工程咨询有限公司

2025年11月28日

目录

第一章	招标公告	3

第二章 投标人须知	6

第三章 评标办法	291

第四章 合同条款及格式	46

第五章 供货要求	137

第六章 投标文件格式	140

说明：本招标文件共169页（不含技术资料的页数），投标人在收到招标文件时请自行核对，如发现缺页错装等情况，请在提出招标文件需澄清的问题前向招标人提出，如未提出，所有责任及由此造成的一切后果由投标人自负。

本文件及相关附件的知识产权归中国核电工程有限公司所有，未经书面许可，不得擅自使用。（货物类）

- 招标公告

401.88项目箱室设备采购招标公告

- 招标条件

北京国科军友工程咨询有限公司（以下简称“招标代理机构”）受中国核电工程有限公司（以下简称“招标人”）的委托，就本项目进行公开招标。本项目资金来源已落实，已具备招标条件。

- 招标概况与招标范围

2.1项目编号：QT025WXR818C11506BD/GKZH-25ZXH856

2.2项目名称：401.88项目箱室设备采购

2.3项目概况：本项目资金已落实，本次采购的箱室设备主要功能为箱室内设备及相关工艺操作提供密封包容和屏蔽防护。

2.4招标范围：本次采购一批箱室设备，包括箱室设备的详细设计、制造加工、预验收、包装、运输、安装调试、终验收及相关技术服务等，具体要求详见《箱室设备技术规格书》。

2.5交货期：2026年4月30日前完成设备供货

2.6质量保证期：设备到场后24个月或者调试验收完成后12个月，以先到为准。

2.7交货地点：辽宁省葫芦岛市兴城市

- 投标人资格要求

3.1投标人应满足以下要求：

- 投标人为中华人民共和国境内合法注册的独立法人或其他组织，具有独立承担民事责任能力，具有独立订立合同的权利。

- 财务要求：投标人须有良好的银行信用和商业信誉，不得处于破产、停业、财产被接收或冻结等任何不利于合同目的实现的情形，财务状况良好。投标人为企业单位的，应提供近3年（2022年-2024年）经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，成立不足3年的提供成立以来的经审计的财务会计报表，成立不足1年的提供成立以来的财务状况表。上述财务会计报表至少应包括审计报告正文（审计报告必须由会计师事务所盖章、注册会计师签名和盖章，未经签字盖章的审计报告视为无效审计报告，不予认可）、资产负债表、现金流量表、利润表的复印件，缺一不可；投标人为科研院所、高等院校等事业单位的，可不提供财务会计报表。

3.2 本项目不接受联合体投标。

3.3 本项目不接受代理商投标。

- 招标文件的获取

发售时间：2025年11月28日21: 00—2025年12月05日16:00（北京时间）。

  - 4.1 电子版招标公告将在中核集团电子采购平台（https://www.cnncecp.com）进行发布。有意向的投标人在中国核工业集团电子采购平台已经注册的，可直接登录参与本项目投标；尚未在中国核工业集团电子采购平台注册的，应于招标文件发售截止时间前在中国核工业集团电子采购平台完成在线注册后登录参与本项目投标。投标人按照《中核集团电子采购平台供应商操作手册》完成付费后，登录后点击“我要参与”，选择要参与的项目（XX采购项目），并在【费用管理】-【支付及发票管理】-【文件费支付管理】，找到已参与项目点击【支付文件费】维护发票信息并上传标书款汇款电子回单；如平台无法上传，可将扫描后的报名文件发送至：gkjy_r@163.com审核。电子采购平台将在发售期结束后自动关闭报名入口，未能按时完成报名、购买投标文件相关工作的投标人不得参与投标。

  - 4.2 经招标代理机构文件费支付确认通过后报名成功，招标文件和技术文件的电子版光盘以快递的方式邮寄给通过报名审核的潜在投标人，请收到光盘后检查文件是否正常使用，如邮寄文件损坏请及时通过邮箱或电话回复，快递签收后24小时内未回复视为光盘文件无误。

4.3 招标文件每套售价 200 元，售后不退。

- 招标代理机构公司名称：北京国科军友工程咨询有限公司

- 开户银行：工商银行北京长安支行

- 银行账户：0200003309004742978

- 投标人须在汇款单上注明：“XXX项目购标款（投标人名称）”

- 投标文件的递交

  - 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2025年12月29日09时30分。

  - 投标文件递交的地点为北京市海淀区知春路61号院四层会议室。

  - 投标文件的递交方式：现场递交纸质投标文件，不接受邮寄。

  - 投标人须在投标文件递交截止时间前，将投标文件（一套正本、三套副本、一套投标文件电子版）递交到招标代理机构指定地点。逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

  - 未购买本项目招标文件的，其投标将被拒绝，有文件证明下列情形的除外：

    - 作为投标人的办事处或分公司代为购买招标文件的；

    - 购买招标文件的投标人在投标截止前因兼并、重组上市等原因导致公司名称变化的。

- 发布公告的媒体

招标公告将在中核集团电子采购平台（https://www.cnncecp.com）和中国招标投标公告服务平台（www.cebpubservice.com）进行发布。对于其他媒介发布的本次招标项目的公告，招标人对其准确性不承担任何责任。

- 联系方式

| 招标人：中国核电工程有限公司 | 招标代理机构：北京国科军友工程咨询有限公司 |
| --- | --- |
| 地 址：北京市海淀区西三环北路117号 | 地 址：北京市海淀区知春路61号院8层 |
| 邮 编：100840 | 邮 编：100081 |
| 联系人：李方圆 | 联系人： 马雅静、张泽林、杨振 |
| 电 话：010-88023997-23 | 电 话：010-68118260、18518469958 |
| 电子邮件： / | 电子邮件： gkjy_r@163.com |
| 若紧急情况无法联系到本项目联系人，可选择以下备用咨询联系方式： 备用咨询电话：010-68116923，咨询邮箱：gkzbfwrx@163.com |  |

- 其他说明

北京国科军友工程咨询有限公司独家负责本次国内公开招标代理工作。对于其它公司利用本公司发布的招标信息进行诈骗的行为，本公司将不承担任何责任，并保留追究相关责任人权利。

- 本次招标活动的最终解释权在中国核电工程有限公司。

2025年11月28日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 详见第一章招标公告7 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 详见第一章招标公告7 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 详见第一章招标公告2.2 |
| 1.1.5 | 工程项目名称 | 与招标公告工程项目名称一致 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 工程总承包合同收入 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见第一章招标公告2.4及第五章“供货要求” |
| 1.3.2 | 交货期 | 详见第一章招标公告2.5 |
| 1.3.3 | 交货地点 | 详见第一章招标公告2.6 |
| 1.3.4 | 技术性能指标 | 见《箱室设备技术规格书》 |
| 1.4.1 | 投标人资格要求 | 见第一章招标公告3 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | □接受 不接受 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | （1）投标人被列入中核集团不良行为供应商名单（非通报处理方式），且未从上述名单中释放的。 （2）投标人被列入招标人不良行为供方清单（供方黑名单）或供方资格暂停清单（供方灰名单），且未从上述名单中释放的。 （3）不符合核安全监管“两个零容忍“情形，被核安全监管部门明确停工处罚的，或即将面临停工处罚的。 （4）中国核工业集团有限公司电子采购平台已认定的围标串标行为。 |
| 1.9.1 | 投标预备会 | 不召开 □召开，召开时间： 年 月 日 时 分 召开地点： |
| 1.9.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | 时间：/ |
|  |  | 形式：/ |
| 1.9.3 | 投标预备会澄清发出的形式 | 无 |
| 1.10.1 | 分包 | □不允许 允许，无特殊要求，满足招投标法即可。 |
| 1.11.1 | 实质性要求和条件 | □无 有：质保期及交货期。 |
| 1.11.3 | 其他可以被接受的技术支持材料 | ## （1）承制方以往类似产品的证明资料； ## （2）检测机构出具的检测报告； ## （3）互联网网站网页截图打印件； ## （4）用户证明或技术方案或试验验证； ## （5）其他被评标委员会认可的证明材料。 |
| 1.11.4 | 偏差 | 商务、技术部分不允许负偏差 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 《箱室设备采购技术规格书》（文件编号：401.88G7001，版次：A） |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 截止时间：2025年12月07日16时00分 |
|  |  | 形式：盖章扫描件和可编辑版在中核集团电子采购平台（https://www.cnncecp.com）提交 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 以书面形式在中核集团电子采购平台（https://www.cnncecp.com）发布 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 招标文件澄清在中核集团电子采购平台（https://www.cnncecp.com）发布后，即视为投标人已收到 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 以书面形式在中核集团电子采购平台（https://www.cnncecp.com）发布 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 招标文件修改在中核集团电子采购平台（https://www.cnncecp.com）发布后，即视为投标人已收到 |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 按13%的税率计算 |
| 3.2.4 | 最高投标限价或其计算方法 | 无 □有，最高投标限价为： 人民币，投标报价超过最高投标限价将作否决投标处理。 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | 无 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标人提交投标文件截止之日起计算180日历天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | □不要求递交投标保证金 要求递交投标保证金 投标保证金的形式：电汇或银行保函或平台电子保函（银行保函格式参考第六章所述格式，银行保函或平台电子保函有效期应与投标有效期一致） 投标保证金的金额：20万元 缴纳方式：在报名完成后可在供应商后台在“待缴费”列表中，点击本项目（XXX项目）“生成交款账号”，通过网上银行向生成的“收款账号”转账即可。 收款单位：北京国科军友工程咨询有限公司； 开户银行：平安银行北京海淀支行 账号：由电子采购平台生成（各投标人生成的专属汇款账号，因未按电子采购平台生成的专属账号汇款而造成的投标保证金冻结、无法退还的，投标人须自行承担责任，投标人未按照上述要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。） 以电汇形式提交的投标保证金须从投标人开立的基本存款账户转出，投标人须提供汇款回单及基本账户证明材料。 如投标保证金采用银行保函形式的，投标人须在投标截止时间前将银行保函原件随同投标文件一并递交。 如投标保证金采用平台电子保函，投标文件相关部分应附平台电子保函，平台电子保函操作手册在投标人登录账号后的“下载中心”进行查看。 投标保证金采用电汇形式的，投标保证金计息适用中国人民银行同期活期存款利率，计息截止时间以实际退还投标保证金日期为准。退还投标保证金利息前，投标人须出具加盖其财务专用章的资金占用费正式发票；中标人或未中标的投标人在收到中标通知书或未中标通知书后30日内未开具投标保证金利息增值税专用发票的，视为主动放弃退还利息。投标保证金及利息的退还按照原支付投标保证金单位名称和账号以转账的形式退还。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | / |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 详见第一章招标公告中投标人资格要求。 注：需提供投标人的财务会计报表 （1）若投标人为母公司的，应提供母公司财务会计报表，仅提供合并报表的，投标将被否决；若同时提供了母公司报表及合并报表的，在认定财务指标时，以母公司的报表为准。 （2）当近三年财务报表出现连续年度关联数据不一致时，以最近的年度财务报表数值为准。 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的时间要求 | / |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求 | 2021年 1 月 至今（投标人的成立时间晚于2021年的，从成立之日起提供） |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □允许 |
| 3.7.3（1） | 签字或盖章要求 | 投标文件封面加盖单位章（法定名称章）；投标函、投标总价页、分项报价表由法定代表人或其委托代理人签字（含个人名章、手签章）和加盖单位章（法定名称章），且信息准确。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书，法定代表人身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定。 注：1、投标人需保证法定代表人、委托代理人的个人名章、手签章的真实性、合法性、有效性。如投标文件中使用法定代表人或委托代理人的个人名章、手签章均视为法定代表人或委托代理人本人加盖。投标人及其法定代表人、委托代理人不得因任何理由而否定加盖个人名章、手签章的法律效力。2、法人之外的其他组织投标文件的签字盖章要求，参照适用上述要求。 |
| 3.7.3（2） | 投标文件副本份数及其他要求 | 投标文件副本份数：3份。 是否要求提交电子版投标文件：是，应同时提供纸质正本文件扫描版和可编辑版，使用U盘载体随同投标文件一起密封提交。 其他要求：无 |
| 3.7.3（3） | 投标文件是否需分册装订 | 不需要 需要，应分为技术文件、商务文件 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 招标人名称：中国核电工程有限公司 招标人地址：北京市海淀区西三环北路117号核能大厦 （项目名称）投标文件 招标代理机构名称：北京国科军友工程咨询有限公司 招标代理机构地址：北京市海淀区知春路61号院四层会议室 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 详见第一章招标公告5 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 详见第一章招标公告5 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 □是 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交电子投标文件地点 |
| 5.2 | 开标程序 | 授权委托书及身份证件核查: 开标时授权代表须携带份授权委托书及身份证原件备查，如未携带上述材料，需待信息核实后方可参加现场开标会议。 密封情况检查：由招标人和投标人代表共同检查 开标顺序：随机。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人及以上单数，其中技术、经济等方面的专家人数不少于成员总数的2/3。 评标专家确定方式：随机抽取 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 1-3名中标候选人 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 否 |
| 7.7.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： 要求，履约保证金的形式：履约保函/.电汇 履约保证金的金额：合同总价的百分之十（10%） □不要求 |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | 否 |
| 10 | 需要补充的其他内容 | 如投标人提交的投标文件和投标文件附件（如有）出现内容不一致，以投标文件内容为准。 |
| 11 | 其他要求 | 1、投标人应遵守中华人民共和国法律、法规以及相关行业的规定。 2、投标人能够满足招标人的质量保证体系要求，能够根据其所承担的项目任务和责任制定和实施质量保证大纲，并对质量保证大纲的有效性、所提供的项目质量和服务负责。 |
| 12 | 招标代理服务费 | □无 有，中标人支付 |
| 招标代理服务费：中标人应在中标通知书发放前向，收到招标机构发布的交费通知，按如下标准（《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知计价格[2002]1980号文件）交纳招标代理服务费，招标代理服务费以中标金额作为收费的计算基数，按照差额定率累进收费标准收取。（招标服务费应在中标通知书发出前一次性支付，不得单独列项，但应计入投标总价内） |  |  |
| 中标金额（人民币万元） |  | 费率 |
| 100以下 |  | 1.50% |
| 100-500 |  | 1.10% |
| 500-1000 |  | 0.80% |
| 1000-5000 |  | 0.50% |
| 例如：某货物采购招标代理业务中标金额为人民币1000万元，计算中标服务收费额如下： 100万元×1.5%=1.5万元 （500-100）万元×1.1%=4.4万元 （1000-500）万元×0.8%=4万元 合计收费=1.5+4.4+4=9.9（人民币万元） 中标服务费人民币结算： 接受招标代理服务费银行及账号： 招标代理机构名称：北京国科军友工程咨询有限公司 账户：中国工商银行股份有限公司北京长安支行 账号：0200003309004742978 |  |  |

如本招标文件出现前后不一致之处，则文件有效性的优先顺序为：

- 招标公告

- 投标人须知

- 评标办法

- 技术要求（附件优于正文条款）

- 合同条款

- 投标文件格式

1 总则

1.1 招标项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对设备采购进行招标。

1.1.2招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5工程项目名称：即招标项目所属的工程建设项目，见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、交货期、交货地点和技术性能指标

1.3.1招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2交货期：见投标人须知前附表。

1.3.3交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.4技术性能指标：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉。

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）代理商要求：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

投标人为代理经销商的，对投标人的资质要求包含对制造商的资质要求，对投标人的业绩要求包含对投标设备的业绩要求。投标人为联合体的，联合体成员应具备承担招标项目所需的相应资格条件和能力。

需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）联合体各方应在联合体协议书中明确各方分工，由不同专业的单位组成的联合体，通过联合体协议书约定承担与各方资质范围对应的工作和责任，不得超出资质范围承担工作。联合体各方应当具备其分工所需要的相应的资格条件。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效；

（4）联合体各方应分别按照本招标文件的要求，提供相应的证明材料，由联合体牵头人负责统一汇总后编写投标文件；联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况。

1.4.3投标人（包括联合体各成员）不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标；

（5）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（6）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（7）为本招标项目的代建人；

（8）为本招标项目的招标代理机构；

（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（11）被依法暂停或者取消投标资格；

（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（14）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（15）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（16）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（17）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的；

（18）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

投标人须按照本招标文件第六章所提供格式签署《投标保密承诺函》。参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 投标预备会

1.9.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.9.2投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.9.3投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.10 分包

1.10.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体设备进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体设备外，其他工作不得分包。

1.10.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.11 响应和偏差

1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件做出满足或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.11.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件做出响应。

1.11.3 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持材料。

1.11.4 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.5 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

2 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）供货要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.9款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。因投标人自身原因未及时获知澄清内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后提出的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。因投标人自身原因未及时获知澄清内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。

2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

3 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括但不限于下列内容：

商务标：

一、法定代表人（单位负责人）身份证明、授权委托书

二、联合体协议

三、投标函

四、投标保证金

五、投标报价

六、投标保密承诺函

七、关于标密文件有关情况的声明

八、资格审查资料

九、商务偏离表

技术标：

一、供货方案

二、技术服务方案

三、项目管理机构

四、进度计划

五、质量控制措施

六、其它需要说明的内容

七、技术偏离表

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1中联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1中的投标保证金。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写投标报价汇总表。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 见投标人须知前附表。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

3.4 投标保证金

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3招标人最迟将在与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金或支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金可不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按招标文件要求提交履约保证金。

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人资格或资质证书副本以及：

（1）投标人为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）；

（2）投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书复印件。

3.5.2“近年财务状况表”具体要求见投标人须知前附表3.5.2。

3.5.3“近年完成的类似项目情况表” 应附合同协议书（含合同供货范围）、设备进场验收证书等的复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4“正在供货和新承接的项目情况表”应附中标通知书或合同协议书（含合同供货范围）复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5“近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的设备买卖合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。

3.5.6投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1 项至第3.5.5 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.5.7招标人有权核查投标人在投标文件中提供的资料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，其投标将被否决；若在签订合同前发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从合同价款或履约保证金中扣除不超过5％签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人上述弄虚作假行为上报有关部门，作为不良记录纳入相关市场信用信息管理系统。

3.6 备选方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件中有关交货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内容做出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3投标文件的制作应满足以下规定：

    - （1）投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函及对投标文件的澄说明和补正应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权代理人签字或盖公章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖公章。

- 投标文件的签字和盖公章要求见投标人须知前附表。

- 签字时应使用黑色签字笔书写并保证字迹清晰可辨认。投标文件正本和副本加盖公章格式要一致，加盖公章应保持公章端正和清晰，严禁出现公章倾斜、倒置、模糊等情况；加盖公章时应尽量避免遮掩正文。

- （2） 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

- （3） 投标文件的正本与副本应分别装订，并编制目录，投标文件需分册装订的，具体分册装订要求见投标人须知前附表规定。商务标、技术标、报价标均可分册装订，分为两册时采用上、下分册，分为三册时采用上、中、下分册方法，分为四册以上时按（一）、（二）、（三）、（四）…排列方法进行分册，每册厚度不宜超过40mm。其他具体要求：

- 1）投标文件版面统一采用A4纸张大小，小于A4的需复印到A4纸张后再予以装订；大于A4的则需折叠成A4大小后再予以装订，并统一采用胶装方式装订，按A4幅面竖装（297mm×210mm）。

- 2）投标文件正本和副本统一采用双面印刷形式予以装订编制，同时投标文件中每一页（封面除外）必须编写页码，正面在右下角，反面在左下角的形式标识页码；图样的页号编写在右下角或标题栏外右上方。要求每本投标文件必须编写连续页码；并在正文前编著目录，目录应与正文中的内容、页码保持高度一致性，严禁出现漏页、跳页、错页等现象。每本投标文件页码均要求从1起顺序编码。格式：页脚，如3/60。

- 3）投标文件中字体、图片印刷需坚持清晰明了，便于分辨、易于读取、辨识度高等原则。其中每页版面需端正，严禁出现重影、倾斜（左右偏离不超过5度）等不便于识别、阅读情况，严禁出现缺字、断行等情况。投标人应负责投标文件的真实性、完整性、准确性、系统性、有效性。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

- 4）投标文件中如果出现横版页面，在装订时横版页面的表头靠左侧装订。

- 5）每一册投标文件的书脊上必须标注以下信息（从上至下）：项目名称、分册名称（商务标、技术标等）。

- 6）电子版投标文件应坚持版面整洁、端正、字体清晰、不倾斜等原则，对于个别横版表格等页面应进行旋转还原，以符合阅读习惯；其中扫描投标文件文字部分的分辨率不低于300 Dpi；图片部分的分辨率不低于400 Dpi。

- 7）电子版投标文件每一分册的命名格式为：项目名称+分册名称+招标编号。

4 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件应密封包装，并在封套的封口处加盖投标人公章或由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字。

4.1.2 投标文件纸质版封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项要求加密的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字和盖章。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、加密、标记和递交，并标明“修改”字样。

5 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

## 主持人按下列程序进行开标：

## （1）宣布开标纪律；

## （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

## （3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

## （4）检查投标文件的密封情况；

## （5）设有标底的，公布标底；

## （6）按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其他内容，并记录在案；

## （7）投标人代表、监标人、唱标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

## （8）开标结束。

5.3 开标异议

- 投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场做出答复，并制作记录。

6 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，并设置一名评标委员会组长，一般应由招标人的代表担任。如有两个及以上的招标人代表，由招标人指定的招标人代表担任评标委员会组长。评标委员会组长与评标委员会的其它成员有同等的表决权。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- 投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

- 项目主管部门（指集团公司项目主管部门）或者行政监督部门的人员；

- 与投标人有利害或经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

- 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

5）本单位退休返聘人员。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7 合同授予

7.1 中标候选人公示

中标候选人将在中国核工业集团有限公司电子采购平台（https://www.cnncecp.com）和中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）进行公示，公示期不少于3日。

7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内做出答复；做出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

招标人对出现如下情形（至少符合以下一种情形），有权予以否决评标委员会意见：

（1）有违反法律法规，评标委员会未予以识别、否决的；

（2）有损害国家、中核集团、中国核电工程有限公司合法权益或利益，评标委员会未予以识别、否决的；

（3） 经查实投标人有围标、串标事实，评标委员会未予以否决的；

（4）评标委员会成员未按规定、招标文件明确的评分要求打分，导致投标人排序不合理、变化的；

（5） 经查实评标委员会成员有其他不履职行为、违规行为，导致投标人排序不合理、变化的；

（6）法律法规规定的、招标文件中约定的定标否决情形发生的。

7.5 中标通知

在本章第3.3项规定的投标有效期内，招标人或其授权的招标代理机构以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 中标结果公示

招标人在确定中标人后，将在中国核工业集团有限公司电子采购平台（https://www.cnncecp.com）和中国招标投标公共服务平台(www.cebpubservice.com)发布中标结果公示。公示内容包括中标人名称。

7.7 履约保证金

7.7.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金金额为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体牵头人的名义提交。如中标人提交履约保函的，因保函开具行原因需合同签订后才可开具的，在合同签订前，经招标人及中标人协商一致后，另行约定提交时间。

7.7.2 中标人不能按本章第7.7.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.8 签订合同

7.8.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日后30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.8.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.8.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

7.8.4 招标人对供应商的管理按照《中国核工业集团有限公司供应商管理办法》最新版本执行。

8 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

8.5.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2 投标人或其他利害关系人对招标文件、开标、评标结果事项投诉的，应当按照投标人须知第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议流程应符合招标人的规定，对于招标文件、评标结果的异议，投标人应实名以书面形式提交《异议函》，由法定代表人或委托代理人签字并加盖单位章。异议函应包含如下内容：1) 投标人的名称、地址、有效联系方式；2) 具体异议的内容及相关证明材料。对于匿名提交的异议申请，招标人将不予受理。异议答复期间不计算在8.5.1项规定的期限内。

9是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

10需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章 评标办法

## 1 评标原则

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《评标委员会和评标方法暂行规定》等相应法律、法规、文件的规定，坚持公正，公平，科学和择优的原则，反对不正当竞争。

## 2 评标组织

评标由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，并设置一名评标委员会组长，一般应由招标人的代表担任，成员人数为5人及以上的单数，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的2/3。如有两个及以上的招标人代表，由招标人指定的招标人代表担任评标委员会组长。评标委员会组长与评标委员会的其它成员有同等的表决权。

评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

1）投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

2）项目主管部门（指集团公司项目主管部门）或者行政监督部门的人员；

3）与投标人有利害或经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

5）本单位退休返聘人员。

## 3 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章附表规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，由评标委员会投票确定中标候选人的顺序。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。有效投标不足三个的，应当对投标是否明显缺乏竞争和是否需要否决全部投标进行充分论证，并在评标报告中记载论证过程和结果。

## 4 评标程序

4.1 初步评审

4.1.1 评标委员会依据评标办法附表1对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。

4.1.2 投标人存在投标人须知1.4.3中所描述情形之一的，其投标作否决投标处理。且在该事项的否决不受其他投标人是否存在其他原因导致否决的影响。

（1）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：a）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；b）投标人之间约定中标人；c）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；d）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；e）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：a）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；b）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；c）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；d）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；e）不同投标人的投标文件相互混装；f）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：a）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；b）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；c）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；d）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；e）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；f）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

投标人有下列情形之一的，属于招标投标法第三十三条规定的以其他方式弄虚作假的行为：a）使用伪造、变造的许可证件；b）提供虚假的财务状况或者业绩；c）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；d）提供虚假的信用状况；e）其他弄虚作假的行为；

（2）法律法规或招标文件规定其他否决投标的情形。

4.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则及顺序对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作否决投标处理。经修正后的价格超过最高投标限价作否决投标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

（4）如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

（5）如分项报价中出现重复项或多报项，对于有明确价格依据的予以核减，核减后的价格作为其投标报价。

4.1.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

4.2 详细评审

4.2.1 评标委员会按附表2和附表3规定的量化因素和分值进行打分，每项打分精确到小数点后1位，并计算出综合评价得分。打分应满足招标文件评分标准，不满足的应予以纠正。

4.2.2 投标人的技术、商务、价格部分得分取评标委员会成员对该投标人相应部分评分的汇总均值，如出现评标委员会成员的该部分评分偏离超过评标委员会成员的评分均值±20%的情况，则该部分得分将进行修正。修正遵循以下原则：

评标委员会成员的某部分评分偏离超过评标委员会成员的评分均值±20%，该成员的该部分分值将被扣除，以其他未超出偏离范围的评标委员会成员的评分均值替代。评标委员会成员的评分偏离均超过评标委员会成员的评分均值±20%，则以评标委员会成员的评分均值作为该投标人的该部分的最终得分。

4.2.3 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

4.2.4 投标人得分=技术部分得分+商务部分得分+报价部分得分。

4.2.5 对于联合体投标人，评标委员会应按照联合体分工综合考虑联合体各方的情况进行量化评分。

4.3 投标文件的澄清和补正

4.3.1 在评标过程中，评标委员会应当以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容做必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.3.2澄清、说明和补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

4.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

4.3.4 投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

4.4 评标结果

4.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

4.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

5 评标标准

5.1 初步评审标准

5.1.1 形式评审标准：见评标办法附表1

5.1.2 资格评审标准：见评标办法附表1

5.1.3 响应性评审标准：见评标办法附表1
5.2 详细评审分值构成与评分标准

5.2.1 分值构成

技术部分47分，商务部分13分，报价部分40分。

5.2.2评分标准

详见评标办法附表2~4。

附表1、初步评审表

| 序号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与购买标书的单位名称、营业执照一致 |
|  |  | 签字盖章 | 投标文件封面加盖单位章（法定名称章）；投标函、投标总价页、分项报价表由法定代表人或其委托代理人签字（含个人名章、手签章）和加盖单位章（法定名称章），且信息准确。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书，法定代表人身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定。 注：1、投标人需保证法定代表人、委托代理人的个人名章、手签章的真实性、合法性、有效性。如投标文件中使用法定代表人或委托代理人的个人名章、手签章均视为法定代表人或委托代理人本人加盖。投标人及其法定代表人、委托代理人不得因任何理由而否定加盖个人名章、手签章的法律效力。2、法人之外的其他组织投标文件的签字盖章要求，参照适用上述要求。 |
|  |  | 备选方案 | 符合第二章“投标人须知”第3.6项规定 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 符合第二章“投标人须知”第3.5.1项和1.4.1项规定 |
|  |  | 投标人不得存在情形 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.3项规定 |
|  |  | 财务状况 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项及第二章“投标人须知前附表”第3.5.2项要求 |
|  |  | 投标人纪律 | 符合第二章“投标人须知”第8.2项规定 |
|  |  | 串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为 | 符合第三章“评标办法”4 评标程序第4.1.2项规定 |
|  |  | 联合体投标人 | 不接受 |
|  |  | 代理商要求 | 不接受 |
| 3 | 响应性评审标准 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 交货期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 交货地点 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第3.2款规定和符合第三章“评标办法”4 评标程序第4.1.4项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |
|  |  | 权利义务 | 第四章“合同条款及格式”的实质性要求和条件 |
|  |  | 分包 | 符合第二章“投标人须知”第1.10.1项规定 |
|  |  | 偏离 | 符合第二章“投标人须知”第1.11.4项规定 |
|  |  | 技术性能指标及服务 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.4、1.11.1项规定及第五章“供货要求”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 评标澄清 | 符合第三章“评标办法”4 评标程序4.3项规定 |
|  |  | 投标价格修正 | 符合第三章“评标办法”4 评标程序第4.1.3项规定 |

附表2 技术部分评分表

| 序号 | 评价因素 | 分值 | 考虑事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量保证 | 8 |  |
| 1.1 | 企业及人员资质 | 1 | 1.1.1获得权威认证机构的质保认证，且认证范围覆盖合同产品，得【1】分 |
| 1.2 | 质量管理手册（大纲） | 2 | 1.2.1 手册针对标准和法规的各项规定明确具体管理方法，具备指导性（1） 1）手册中对标准或法规的各项规定能提出具体管理方法，而不仅仅是引述。对不能详述的内容能引用相关管理程序，对未引用相关管理程序的章节其详略程度能满足工作需要，得【1】分 2）手册绝大部分内容为引用标准或法规原文，对公司的具体管理政策和方法描述不全，得【0.5】分 3）手册绝大部分内容为引用标准或法规原文，对公司的具体管理政策和方法没有描述，得【0】分 1.2.2 相关管理程序清单满足科工法【2005】311号文要求并覆盖关键领域的（1） 1）对质量手册中描述比较简单、无法指导具体管理过程的章节有相关管理程序作为支撑，得【1】分 2）部分质量手册中描述比较简单、无法指导具体管理过程的章节无相关管理程序作为支撑，得【0.5】分 3）质量手册中没有引用相关管理程序，得【0】分 |
| 1.3 | 组织机构及体系 | 2 | 1.3.1机构设置合理、责任明确（1） 1）部门设置合理，执行质量管理的部门和人员有足够的权限和组织独立性，所有参与关键管理和生产过程的人员和部门的职责明确，得【1】分 2）执行质量管理的部门和人员的权限和组织独立性不够，参与关键管理和生产过程的人员和部门的职责不够明确，得【0.5】分 3）没有专门从事质量管理的部门或人员，参与关键管理和生产过程的人员和部门的职责不明，得【0】分 1.3.2 基于项目管理承诺以及项目人员组成评价企业在项目执行过程中体系运转有效性（履约能力）（1） 1）管理体系在以往项目执行中运转正常，高效，得【1】分 2）管理体系在以往项目执行中需鼓励改进或督促，得【0.5】分 3）管理体系在以往项目执行中效果欠佳，得【0】分 |
| 1.4 | 分供方质量保证 | 2 | 1.4.1 清单的完整性（1） 1）分供方清单完整、有效，得【1】分 2）分供方清单较完整、有效，得【0.5】分 3）分供方清单不完整，得【0】分 1.4.2 主要分供方评价（1） 1）主要分供方为中核集团合格供方或由其他权威评价文件支持，得【1】分 2）大部分主要分供方为中核集团合格供方或由其他权威评价文件支持，得【0.5】分 3）只有少数主要分供方为中核集团合格供方或由其他权威评价文件支持，得【0】分 |
| 1.5 | 核安全文化 | 1 | 1.5.1评价投标人在核安全文化方面所做的工作，有落地措施及案例得【1】分，进行核安全文化方面培训得【0.5】分，没有培训及近两年受到通报批评的，得【0】分 |
| 2 | 技术装备与能力 | 7 |  |
| 2.1 | 生产装备情况 | 2 | 2.1.1综合考察投标人生产设备/检验试验设备配置状况、制造人员/检验试验人员数量和资质、生产任务饱和度和程序的执行情况、判断以往项目装备能力对项目进展的影响，对所有投标人进行排名(排名可并列)。 排名第一档得【2】分；排名档次依次递减0.5分，最低得0分 |
| 2.2 | 产能状况 | 2.5 | 2.2.1 产能情况、是否存在制约产能的瓶颈问题及应对措施、本项目进度风险（1.5） 综合考虑各投标人产能情况，判断投标人产能的制约条件，分析投标文件中给出的应对措施，结合产能及其现有合同情况是否对本项目存在进度风险，表现优者得【1.5】分；良者得【1】分；中者得【0.5】分；差者得【0】分 2.2.2 投标人结合自身产能就本项目同类设备的制造及交货情况进行分析（1） 结合产能情况详细分析承接同类设备订单、制造以及交货情况详细分析的得【1】分；说明承接同类设备订单、制造以及交货情况的【0.5】分；未提供说明的得【0】分 |
| 2.3 | 保障能力 | 1.5 | 2.3.1 综合评价设计能力、项目管理能力，包括考察设计人员资质和数量、设计流程和控制记录水平、设计软件配备、工程设计经验、项目组织机构的合理性与稳定性、部门协同效率、对客户配合响应度、分包商管理、设备质量管理、文件管理、物流管理、进度控制等方面。对所有投标人进行排名。优者得【1.5】分；良者得【1】分；中者得【0.5】分；差者得【0】分 |
| 2.4 | 经验反馈 | 1 | 2.4.1综合考察投标人经验反馈体系 1）建立经验反馈体系，有相关程序或制度，有良好实践或案例【1】分； 2）建立经验反馈体系，并运行的， 得【0.5】分； 3）未建立经验反馈体系的，得【0】分。 |
| 3 | 技术方案 | 25 |  |
| 3.1 | 标准与规范 | 2 | 3.1.1综合考察投标人技术部分投标文件编制质量，法规、标准及规范使用的正确性、全面性 1）投标文件响应了招标文件所要求的所有内容和格式，且内容完整、可读性强、无缺漏信息；投标文件选用的法规、标准及规范正确、全面得【2】分 2）投标文件响应了招标文件所要求的所有内容和格式，但可读性不强，且有部分缺漏信息；投标文件选用的法规、标准及规范不够全面得【0.5~1.5】分 3）投标文件未完全响应招标文件所要求的所有内容和格式，但可读性不强，且有部分缺漏信息；得【0】分 |
| 3.2 | 技术方案响应 | 14 | 3.2.1 设计方案合理性，主要工艺技术方案、性能参数（8） 考察设计方案的合理性、主要工艺技术方案、性能参数满足招标要求的程度。 1）设计方案合理，性能参数完全满足招标文件要求、制造工艺技术方案成熟、合理，提供的技术难点解决方案且合理得【5~8】 分 2）性能参数满足招标文件要求、设计方案较合理、制造工艺技术方案较成熟、合理，提供了技术难点解决方案，耗能稍大，得【2~4.5】分 3）设计、制造工艺技术方案欠成熟合理、但性能参数基本满足要求者，得【0~1.5】分 3.2.2型式试验报告/图纸、产品运行可靠性、维护便捷性、寿期内的保证性(关键部件的保证措施)（3） 综合对投标文件提供的试验报告/图纸满足招标文件的符合性、产品运行可靠性、维护便捷性、寿期内的保证性、及保证措施全面进行评价，第一档得【3】分；排名档次依次递减1分，最低得0分 3.2.3与设计方配合程度，设计接口资料响应程度（1.5） 综合评价投标人与设计方的配合程度，投标文件提交的设计资料及接口资料详细程度、提交质量，响应时间及程度，优者得【1.5】分；中者得【0.5~1】分；差者得【0】分 3.2.4安装调试方案（1.5） 安装调试施工方案编制内容满足工程项目要求；安装调试方案科学、合理，能兼顾技术先进性和经济合理性；安装调试工艺流程能兼顾各工种和各施工段的合理搭接；工厂化和机械化程度高、劳动强度低，能够保证工程质量和工期，降低工程成本；安装调试技术、质量保障措施有效。【0~1.5】分 |
| 3.3 | 分包方案 | 5 | 3.3.1主要部件及材料（2） 1）主要部件及材料选用优于或完全满足规格书要求者，得【1.5~2】分 2）主要材料及部件选用一般，基本满足规格书要求者，得【0.5~1】分 3）主要材料及部件选用较差者，得【0】分 3.3.2 资源锁定情况（1） 根据投标商主要原材料资源的落实情况进行排名，第一档得【1】分，第二档得【0.5】分，第三档得【0】分（排名可并列） 3.3.3分包商情况（2） 1)分包商为知名厂家，有核电或类似项目供货业绩者得【1.5~2】分 2)分包商品牌一般，有核电或类似项目供货业绩者得【0.5~1】分 3）分包商品牌较差，无核电或类似项目供货者得【0】分 |
| 3.4 | 供应范围 | 2 | 3.4.1 供货范围描述（2） 1）投标文件对设备及附件、备品备件、消耗品及专用工具、设计文件、现场服务的描述清晰，设备主要接口供应边界描述详细、正确者，得 【1~2】分 2) 投标文件对供应范围描述不够清晰，或设备主要接口供应边界描述有遗漏、不详细者，得【0～0.5】分。 |
| 3.5 | 包装、贮存和运输 | 2 | 3.5.1 包装方案合理性、完整性（1） 包装、运输方案完整、有效，对现场储存保管要求明确、合理得【1】分；欠合理得【0.5】分；不合理得【0】分 3.5.2包装方案的针对性及经验反馈（1） 根据投标人包装、运输方案、现场储存保管要求针对本项目的有效性以及问题经验反馈处理进行综合评价，第一档得【1】分，第二档得【0.5】分，第三档得【0】分 |
| 4 | 项目组织与进度 | 7 |  |
| 4.1 | 项目组织机构合理性 | 2 | 4.1.1针对本项目建立的组织机构合理性、有效性、人员经验及资质（1） 1）项目部内部各部门设置合理，职责描述清楚；项目部与公司组织机构之间的关系明确，权责分明，项目部有足够的授权包括根据工作需要调配资源的权利；项目部与公司、业主、其他组织等外部接口清晰合理，人员满足资质要求，执行经验较丰富得【1】分 2）项目部内部各部门设置不够合理，职责描述不够清楚；项目部与公司、业主、其他组织等外部接口不够清晰，项目部没有足够的授权包括根据工作需要调配资源的权利，得【0~0.5】分 4.1.2 组织机构相应的执行力及履约能力（1） 按照投标文件项目组织管理承诺函响应情况、以往经验综合评价组织机构的执行力，人员稳定性，履约能力。优者得【1】分；中者得【0.5】分；差者得【0】分 |
| 4.2 | 进度计划合理性 | 2 | 4.2.1 三级进度计划、制造周期情况 1）设计、采购制造三级进度计划执行有可行的保障措施，三级进度计划合理、完整，制造周期完全满足招标人要求，得【1.5~2】分 2）设计、采购制造三级进度计划执行保障措施欠缺，三级进度计划欠合理完整，制造周期满足招标人要求，得【0.5~1】分 3）设计、采购制造三级进度计划不合理，得【0】分 |
| 4.3 | 分包商管理 | 2 | 4.3.1管控能力（1） 按照投标商对分包商管理、质量监督等能力进行排名，第一档得【1】分，第二档得【0.5】分，第三档得【0】分（排名可并列） 4.3.2 分包商能力（1） 考察分包商能力，包括以往出现问题的响应、各种质量证明文件的完整性、有效性以及违规操作、隐瞒虚报等情况，综合评价，优者得【1】分；中者得【0.5】分；差者得 【0】分 |
| 4.4 | 售后服务 | 1 | 4.4.1现场服务、培训方案、售后服务（1） 综合评价投标文件提供的现场服务、培训方案，以及售后服务，包括到场响应速度、服务意识、问题处理的专业性与及时性、对分包商的协调能力、紧急再供货流程的通畅性、变更流程的配合度及诚信度等方面。优者得【1】分；中者得【0.5】分；差者得 【0】分 |

备注：1、上表【】中分值为区间的，打分的最小颗粒度为0.5分，不同档位或排名可并列。

附表3 商务部分评分表

| 序号 | 评价因素 | 分值 | 考虑事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 财务信用 | 4 |  |
| 1.1 | 财务评价 | 1.5 | 1.1.1 近三年（2022年~2024年）财务状况及会计事务所年度评审情况（0.5） 1）提供经独立注册会计师事务所审计的报表内容完整、对近4年和未来3年财务经营状况的分析合理，得【0.5】分 2）未提供财务报表及对近4年和未来3年财务经营状况的分析【0】分 1.1.2 企业注册资本、信用等级（1） 1）企业注册资本相比设备及投标价高，合同履行能力强，开户银行为国内外知名商业银行，开户银行出具的账户资金状况正常的资信证明得【1】分 2）企业注册资本相比设备及投标价较高，合同履行能力较强，开户银行出具的账户资金状况正常的资信证明得【0.5】分 3）企业注册资本低于设备及投标价且合同履行能力较弱、未提供合格资信证明材料，得【0】分 |
| 1.2 | 投标人资信 | 2.5 | 1.2.1 资产规模（1） 最近一年净资产是投标报价3倍及以上得【1】分；低于3倍得【0】分 1.2.2资产负债率（0.5 ） 最近三年平均资产负债率在70%及以下得【0.5】分；高于70%以上得【0】分 1.2.3 速动比率（0.5 ） 最近一年速动比率在80%及以上得【0.5】分；低于80%以下得【0】分 1.2.4销售利润率（0.5 ） 最近一年销售利润率在6%及以上得【0.5】分；其余得【0】分 对于上述指标最近一年无法计算的投标人（如分立、合并、并立、重组等等），采用最近三年的平均值计算。 |
| 2 | 招标文件条款响应 | 4 | 2.1投标文件响应（2） 根据投标文件格式要求的响应情况，以及投标书的完整性和一致性进行综合评价和排名（排名可并列），第一名2分，第二名1分，第三名及后续排名不得分。 2.2 投标报价质量（2） 1）完全符合招标文件的要求且编排清晰，分项价格清单详细完整，清单无缺漏项及算数错误得 【2】分 2）基本符合招标文件的要求，分项价格清单详细得【1】分 3）投标报价文件编制质量较差，分项价格不完整或报价无详细分项得【0】分 |
| 3 | 业绩与用户反馈 | 5 |  |
| 3.1 | 同类业绩 | 2 | 3.1.1 同类业绩及应用反馈（2） 1） 有同类设备供货经验（同类设备合同2个及以上工程），且交付使用，得【2】分 2) 有同类设备供货经验（同类设备合同1个工程），且交付使用，得【1】分 3) 无上述业绩者，得【0】分 投标人需要提供业绩相关支持性文件，包括合同封面、合同协议书以及供货范围页、证明已完成供货的验收文件等。 注意:同类设备为手套箱。 |
| 3.2 | 用户反馈 | 3 | 3.2.1用户反馈（3） 综合考察投标人合同的履约表现（有中核工程供应商履约能力评价结果者，必须提供3年内（2022年-2024年）最近一年度的履约能力评价结果；未收到中核供应商履约能力评价结果者，需要提供用户反馈证明文件，证明文件必须由用户签字加盖用户单位公章） 1）评价“优良”者：中核工程供应商履约能力评价为“5A/4A”者，或无中核履约能力评价者提供用户反馈的项目良好评价7个及以上的得【3】分 2）评价“中”者：中核工程供应商履约能力评价为“3A”者，或无中核履约能力评价者提供用户反馈的项目良好评价5-6个的得【2】分 3）评价“合格”者：中核工程供应商履约能力评价为“2A”者，或无中核履约能力评价者提供用户反馈的项目良好评价3-4个的得【1】分； 4）中核工程供应商履约能力评价为“1A”及以下级别者，或无中核工程履约能力评价者提供的用户反馈不足3个的得【0】分。 注意：投标人已收到中核履约评价结果者，如在投标文件中未提供中核履约能力评价结果或未提供三年内最近一年的履约评价结果，而提供了用户反馈证明文件的，此项不能得分。 |

备注：1、上表【】中分值为区间的，打分的最小颗粒度为0.5分，不同档位或排名可并列。

附表4 报价部分评分表

| 序号 | 项目 | 分 值 | 评分标准及说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 满分40分 | 以修正的投标总价为评判主体，取各投标方修正的投标总价的算术平均值W（对于三家以上的有效投标价格偏离各投标方平均价格正负40%及以上的投标，计算时其报价予以扣除）为评标基准价得满分（40分），并以此为评标基准价来确定各投标人的报价得分(PB)。每高于评标基准价或者低于评标基准价按照偏离率C区间范围进行计算，具体方法如下： 说明： 1、平均投标价： 2、评标基准价=平均投标价 3、偏离率为C = (P－W)/W 4、投标报价得分，采用差额累进扣分计算，具体如下： PB＝40－[100*(P－W)*DX/W] (P>W) D1 =0.1, 0.0% < C≤5%，此区间每1%扣0.1分； D2 =0.2, 5%< C≤10%，此区间每1%扣0.2分； D3 =0.3, 10%< C≤20%，此区间每1%扣0.3分； D4 =1, C＞20%，此区间每1%扣1分 PB＝40－[100*(W－P)*DX/W] (P<W) D1 =0.0, -5%< C≤0.0%，此区间每1%扣0.0分 D2 =0.1, -15%< C≤-5%，此区间每1%扣0.1分 D3 =0.2, C≤-15%，此区间每1%扣0.2分 |

评分说明如下：

1）评委打分取小数点后一位，汇总评委评分取小数点后二位。

2）计算评标基准价时，价格高于或低于平均价40%以上时将进行剔除，扣除原则如下：

按偏离率高低逐一扣除，直至剩余有效投标报价均在其平均价的40%内或剩余三家投标价；若价格高低偏差相同时，优先扣除高价。

3）报价评分最低得0分。

第四章 合同条款及格式

箱室设备采购合同

买方： 中国核电工程有限公司郑州分公司

卖方：

# 合同协议书

买方：中国核电工程有限公司郑州分公司

卖方：

双方依据《中华人民共和国民法典》的有关规定，本着友好协商、平等自愿的原则，经买卖双方协商一致，双方授权代表于 202X年   月   日在 郑州 签订本合同。

1、以下文件构成买方与卖方之间签订的本合同的不可分割的组成部分，若各文件之间存在互相冲突或含糊不清之处，应按下列优先顺序进行解释：

1）合同协议书；

2）合同附件；

3）合同条款；

4）采购文件；

5）标准、规范及有关技术要求；

6）响应文件。

2、合同范围

本合同的范围包括：一批箱室设备的详细设计、制造加工、预验收、包装、运输、安装调试、终验收及相关技术服务等，具体要求详见《箱室设备技术规格书》。

- 合同价格

本合同价为:RMB   元（大写：人民  ）, 其中不含税总价     元，税费            元，税率13%。如遇税率调整，在合同履行过程中，按照发票开具日期的税率计算税额，相应调整合同价格。

4、本合同正本一式二份，双方各执一份；副本一式两份，双方各执一份。

5、本合同经各方法定代表人或授权代理人签字并加盖合同章后立即生效。

买方：中国核电工程有限公司郑州分公司

（盖章）

法定代表人

或授权代理人（签字）：

卖方： （盖章）

法定代表人

或授权代理人（签字）：

# 合同条款

- 合同双方

本合同买卖双方信息如下：

买    方：中国核电工程有限公司郑州分公司

地    址：郑州市二七区中原东路96号

电    话：0371-63317077

传    真：

开户银行：中国工商银行郑州市五里堡支行

帐    号：1702022809200008842

税    号：91410100671656465E

卖    方：

地    址：

电    话：

传    真：

开户银行：

帐    号：

税    号

- 定义

本合同中所用下列名词具有以下特定含义。

“合同”是指买方和卖方就设计、设备、文件、备件、替代件、工具、消耗品的供应和服务的提供所签订的协议，包括该协议中提到的列明了双方权利和义务关系的所有文件。合同包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

“合同项目” 指 401.88工程

“业主”指合同项目建设主体单位。

“合同设备”指卖方根据本合同规定须向买方提供的货物、产品，及其配套的消耗品、专用工具及仪表、相关文件等；本合同中“合同产品”、“合同货物”含义相同。

“文件”指按照本合同相应规定，由卖方提供的用于合同设备的设计、材料采购、制造、监造、检查、检验、试验、出厂验收、安装、调试、临时验收、最终验收和技术指导等的全部技术文件，包括规格书、图纸、设计分析报告、质量手册、质量计划、质保文件、试验／检验报告、记录、技术指导手册、质量证书、调试大纲及相关文件、运行维护手册等。

“月/日（天）”指日历月/日（天）。

“现场”指项目现场，为安装和运转合同设备的所在地。

“服务”指在合同有效期内，由卖方在申请执照、设计、土建、制造、安装、试运行、试验、性能考核、操作、维护以及其他工作等各阶段提供的服务与支持。

“技术培训”指在合同设备的设计、制造、安装、试运行、性能考核、操作、维护以及其他工作等方面卖方给予买方的培训。

“安装”指有关设备、备件和材料的安装工作，包括按照设计图将零部件放置在适当的位置并连接起来。

“调试/试运行”是指为验明合同设备的性能，在安装完毕后对单台设备和一系列设备、系统进行的测试。

“出厂验收”指合同中规定的测试，这些测试要有卖方在完成合同设备制造后按照合同约定的出厂验收大纲在发货前进行。不排除特殊设备的测试由卖方在现场组装完成后进行。

“合同有效期”指自合同生效起至双方各自完成合同规定的全部义务为止。

“最终交货日期”合同所列最后交付设备的实际交付日期，但条件是不能在未经买方书面同意的情况下，比计划日期提前交付。若未经买方书面同意而提前交付，则计划交货日期将被视为实际交货日期。

“买方人员”指买方或买方代表授权执行本合同项下任务的买方其他人员。

- 合同范围

合同产品的名称、数量：详见本合同附件中的《箱室设备技术规格书》。

主要的供货范围及服务内容包括但不限于前款约定的设备清单中所有设备及其附件的设备设计、生产制造、检验试验、包装、运输、安装、调试、成套设备组装及内部管线连接、调试、使用及检维修培训，以及其相关技术和售后服务等。

卖方供应的合同产品、文件和服务应满足本合同中“技术标准及要求”约定的全部供货范围及要求。卖方须对一切与本合同有关的供货、设备及技术接口、技术服务等问题负全部责任,并不由此而发生合同价格以外的任何费用。

卖方有义务向买方提供合同产品在类似项目中的运行经验。卖方应向买方提供满足合同产品在现场安装、调试、试运行所需要的指导、配合和培训等全过程的技术服务。技术服务是指由卖方提供的与本合同产品的设计、监造、检验、土建、安装、调试、验收、性能试验、运行、检修有关的技术指导、配合和培训等全过程的服务。

有关技术服务的其他要求：执行本合同相关约定。

卖方应向买方提供与合同产品相关的技术资料/竣工文件：纸质版肆份（壹份正本，叁份副本），肆份均加盖卖方印章，电子版（不可编辑版或可编辑版）贰份。其中，进口设备技术资料一份。

技术资料是指合同产品及合同产品相关的设计、材料采购、制造、监造、检验/试验、出厂验收、包装、运输、储存、施工安装、调试、试运行、最终验收和技术指导等全部技术文件（包括规格书、图纸、质量手册、质量计划、质保文件、试验/检验报告、鉴定记录、各种文字说明、技术指导手册、说明书、质量证明文件、标准等）和运行维护手册。

有关技术资料文件的其他要求：（1）卖方提交的技术资料文件是外文时，应同时提供中文译本；（2）技术资料文件随货一并交付给买方。

卖方保证其供应的合同产品是全新的（未使用过的）、完整的、安全的、技术水平先进的、成熟的、质量优良的，完全满足本合同明确的各项要求，并完全符合整体功能性和安全运行的要求，未侵犯任何第三方的知识产权。

卖方应免费提供合同产品在安装、调试、试运行过程中及质量保证期内所需的全部专用工具。

如果在执行合同过程中发现合同列出的合同产品和技术服务有任何漏项和短缺，而该遗漏或短缺部分是满足合同产品的功能/性能要求所必须的，均视为属于卖方的供货和服务范围，卖方应负责将遗漏或短缺的部分补上，发生的费用由卖方自行承担。

合同产品在交付后发生损坏的，不论责任在买方或是在卖方，卖方均应按买方要求尽快修理或更换损坏的设备，然后由双方根据责任大小承担所发生的费用。

卖方应于合同设备生产前，应向买方提供合同设备的加工制造图纸和相关技术文件，由买方审核确认。买方的审核确认不减轻、不转移、不免除卖方对所供货物及服务所应承担的质量责任。

- 合同价格

本合同总价为人民币 XX元 （￥XX）。其中不含税价格XX元，税金XX元，增值税税率13%，如遇税率调整，在合同履行过程中，按照发票开具日期的税率计算税额，相应调整合同价格。

卖方增值税专用发票交付买方后又予以作废的，卖方应第一时间通知买方，若未通知或未及时通知买方，则因此产生的罚款和滞纳金以及对买方造成的其他损失等皆由卖方承担。

合同价格组成见合同附件3：合同价格组成

该价格已经涵盖合同规定的卖方为履行全部合同义务所需的一切费用和成本，包括但不限于卖方向买方提供的设备(含专用工具、消耗品等)、设计、文件、服务、培训、国外咨询与合作、与进口部件和材料相关的所有费用（进口环节税、通关费用、进口代理费和结算费、国外/国内的运杂费）、包装、保险、运输等所有费用及税费；为制造合格产品运抵施工现场、安装完毕并调试合格能正常运行或使用并通过最终验收的价格。

在合同价格清单中未包含，但是属于本合同或技术文件中已作出具体要求的，或者属于满足设备正常功能所必需的，或者为满足国家法律法规或规范标准必需配备的零配件、耗材、文件及服务等，视为已包含在合同价格内，卖方应免费提供。

本合同总价为不含税价格净价固定不变，税额根据国家规定。基于卖方已经充分了解了足够的信息并合理地处理影响合同的所有情况包括对买方提供技术数据的正确理解及在合同执行期间市场价格波动对产品成本影响的相关的风险金已计入合同总价之中，卖方已充分考虑了合同设备的全部构成内容和未确定因素对价格的影响。因此，除合同另有约定外，本合同价格无论何种原因均固定不变。

对于价格超出市场合理价位的，基于第三方审计意见或其它权威机构意见，买方有权予以核减。

- 支付条件

买方按照表5-1所规定的支付进度和支付条件支付合同款项。

买方将以人民币形式根据合同规定向卖方支付应付款项，支付方式为银行电汇或银行承兑汇票。买方承担买方银行收取的所有费用，卖方承担买方银行以外的银行收取的费用。

买卖双方银行名称和账号信息见本合同第1条，如有变化，变化的一方应立即书面通知对方。

买方在向卖方支付之前，卖方须在满足制造进度计划和支付进度条件下，向买方提交支付申请书和支付条件要求的相关文件。

买方可以在任一次付款中进行针对前期付款应该进行的修正和更改。

任何付款都不能看成是其中所声明事件的结论性证据，同时也不能影响或损害买方或卖方的任何权利。

表5-1：支付里程碑进度表

| 序号 | 支付里程碑描述 | 支付申请证明材料 | 预计支付比例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预付款 | a.付款申请单； b.合同总价10%的履约保函； c.应付款等额收据。 | 合同总价的10% | 履约保函有效期为质保期满后60天。 |
| 2 | 源地验收款 | a.源地验收通过证明材料； b.付款申请单； c.付款申请单日前应履行的文件交付完成； d.应付款等额收据。 | 合同总价的50% | / |
| 3 | 最终验收款 | a.合同设备通过最终验收证明材料； b.其他支持文件（如有）； c.由卖方出具的合同全额增值税专用发票； d.付款申请单； e.付款申请单日前应履行的文件交付完成； f.卖方开具合同总价5%的质量保证金保函。 | 合同总价的40% | 质量保证金保函有效期为质保期满后60天。 |

- 交货

- 交货时间和地点

  - 交货时间及工期：2026年4月30日前完成设备供货。

  - 交货地点：辽宁省葫芦岛市兴城市。

  - 买方有权在时间允许的情况下对上述等信息进行变更，卖方应当执行。

  - 卖方将产品合格证明书、检验报告等文件一并随货交付。

  - 双方按发货清单办理验收交接手续。

- 交货进度计划

  - 为保证按时交货目标实现，卖方应在满足交货日期的基础上编制交货进度计划，并设有专职的计划人员，负责计划的编制和管控。

  - 卖方应在合同文件约定的时间内，按照买方要求的格式和详细程度，提交交货计划，并获得买方的批准。该交货计划不得对随投标文件提交的交货计划相应内容做出实质性变动。

  - 交货计划提交时间：合同签订后15个工作日内。

  - 当实际供货进度与已批准的交货计划存在偏差时，或当卖方发现其本身货物供应存在延误可能时，卖方应当对交货计划进行修订，并将修订后的交货计划报买方批准，买方的批准不会减轻或免除卖方的责任。

  - 卖方应为交货计划制定切实可行的保证措施，相应费用已包含在合同价款中；合同履行过程中买方不再支付卖方为保证供货期产生的其他任何费用。

  - 卖方提供的合同设备指导安装及调试技术服务、培训服务，应根据买方实际需要及时作出响应并安排实现。

- 交货其他要求

  - 卖方应负责将合同产品卸至交货地点买方指定位置。专用工具、出厂文件等应随合同产品一并提交。

  - 卖方应按合同规定的产品规格、数量、质量标准、运输和包装方式等供货。在合同产品交付买方前，卖方有义务主动提供该合同产品的生产、检验、运输等详细进展情况，并有义务接受买方的随时询问。

  - 合同产品的交货数量以双方签字确认的合同产品的数量为准，未经买方的事先书面同意，合同规定的供货数量不得变更。

  - 合同产品的交货日期以符合合同要求的合同产品到达合同约定的交货地点的日期为准。

  - 卖方不能按规定期限交货的，应按合同承担迟延交货违约责任，因不可抗力事件造成的除外。除需承担违约责任外，卖方应通过采取赶工措施尽快完成合同产品的交付。

  - 在合同约定的交货时间的基础上，卖方需根据买方现场安装工作的进展情况适时调整制造计划，适当提前或延迟交货时间，保证现场安装进度的需要，同时也避免设备因长时间保存而导致合同产品损坏或不可用。如果合同产品已经制造完毕，但因买方原因要求卖方推迟合同产品发货，卖方应将该合同产品存入仓库，为其投保，并采取适当保护措施避免合同产品丢失和损坏。在这种情况下，买方将承担卖方由此产生的费用（宽限期为180天，宽限期内买方不承担任何费用），具体费用由双方商定。任何提前交货都应经过买方的书面同意，否则由此产生的所有责任和费用都将由卖方承担。卖方在任一次发货前都应以书面形式向买方代表申请发运许可。没有买方代表的书面许可，卖方不得发货。

  - 在合同履行过程中，如果卖方遇到妨碍不能按时/按量交货和提供服务的情况时，卖方应及时以书面形式将拖延/短量的事实、原因以及可能拖延的期限和理由通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行核查，并有权决定按以下方式处理：

如不影响买方使用，可根据情况同意修改合同，酌情延长交货时间。

如影响买方使用，买方可向第三方另行采购部分或全部产品或服务，合同采购数量相应调整。由此发生的费用与相应合同价格之间的差额由卖方承担，该差额包括但不限于：当时的市场价与合同价格之间的差额及买方在接受产品时发生的实际费用与合同所规定的实际费用之间的差额。同时，买方保留进一步索赔的权利。

上述应由卖方承担的费用由买方从将要支付给卖方的款项中扣除。若买方应向卖方支付的款项不足以支付该等费用，买方有权要求卖方另行支付不足部分。

卖方未及时以书面形式将拖延/短量的事实、原因以及可能拖延的期限和理由通知买方的，不仅应向买方支付本条所规定的差额，并应按本合同规定支付迟延交货违约金。

  - 卖方交付的合同产品应无设计、材料或工艺缺陷，卖方如果发现或获悉合同产品存在设计、制造或材料问题，应立即通知买方。如果卖方对合同产品的名称、规格型号等信息有疑义，应在发货前书面提出，在得到买方的确认信息之后方可发货。否则，按违约处理；导致交货迟延的，按本合同规定支付违约金。

  - 卖方应按照合同约定向买方提供装箱清单（在装箱清单中必须注明物资名称、物资编码、规格型号、数量、单位、合同号（订单号）等信息，并对应在实物上标注相关信息）及产品合格证书和质量检验记录（W.H.R点的见证检查及处理记录）、吊装要求、运输和仓储保管等防护要求资料，并书面形式通知买方；卖方应确保将一份上述资料在采取适当封装措施后随合同产品放入包装箱内。

10）合同产品如果有特殊储存、保养要求，卖方需提供相关储存、保养要求或手册；有寿期要求的物资（如化工产品、橡胶、塑料制品等），卖方必须向买方提供产品出厂日期、保质期、失效日期等信息。

11）合同产品到达交货地点后，卖方应在接到买方通知后及时到交货地点与买方一起根据运单和装箱单组织对合同货物的包装、外观、件数及合同产品是否符合合同约定进行现场检验。如发现有任何不符合之处且属卖方责任的，由卖方负责处理。买方应提前3个工作日将现场到货检验的日期通知卖方，并为卖方检验人员提供工作和生活方便，费用由卖方自理。如检验时，卖方人员未按时赶赴现场，买方有权自行检验，检验结果和记录视为已经卖方认可，并可作为买方向卖方提出索赔的有效证据。

12）现场检验时，如发现合同产品因卖方原因有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同约定的技术规范，卖方应尽快自费修理、更换合同产品或补齐短缺部件，由此产生的制造、修理和运费及保险费等一切相关费用均由卖方承担。修理、更换后的合同产品或经补齐的短缺部件到达交货地点的时间为该合同产品的实际交货期。实际交货期超过合同约定交货期限的，视为卖方逾期交货。

13）卖方有义务按照合同中规定的文件提交进度向买方提供技术资料并在卖方制造现场配备供查阅文件；卖方保证根据本合同向买方提供的文件是完整的、清楚的、正确的和可复制的。

14）买方在收到卖方提交的技术资料文件后若发现短缺、损坏或其它缺陷，卖方须补齐短缺的文件或替换有缺陷的文件。卖方应该对其所提供的技术资料文件包括图纸、数据、包装详细情况或者其他具体细节中的错误和遗漏负责。

15）合同产品运抵交货地点按合同约定进行开箱验收检查并经买方确认合格之后，视为交货完成。合同产品在交货完成之前所有权属于卖方，损毁、灭失风险由卖方承担。

16）不论买方是否已经付款，或者合同产品的所有权和风险是否已转移到买方，均不表示买方已经认可合同产品的质量、数量或服务，也不表示买方对根据本合同所享有的任何权利的放弃。

17）其他未尽事宜，卖方按照卖方有关交货的程序规定执行。

- 包装和运输

- 包装

- 卖方应提供合同产品运至合同规定的最终目的地所需要的包装和装箱，且该包装应符合国家有关包装的现行有效法律、法规及规范标准的规定。卖方应该根据合同产品的特性及买方要求对合同产品进行妥善包装并添加标签，包装和添加标签的方式应该符合中转运输和仓储的要求。除非双方已经事先以书面形式约定，否则买方不承担包装费用亦不退还包装物。

- 除非另有书面约定，合同产品的外包装必须是密封的。包装应保证合同产品在运输、多次装卸和储存过程中保持合同产品处于完好的质量状态，包括不限于采取防潮、防晒、防锈、防污染、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施。由于卖方包装不当致使合同产品遭到损坏或丢失或质量无法确定时，不论在何时何地发现，一经证实，卖方均应负责及时修理、更换或赔偿。

- 每件包装箱内应附有一份包括箱内每一合同产品的名称、物资编码、规格型号、数量、合同号（订单号）、装箱序号的详细装箱单、合格证。包装箱外另附一份装箱单。

- 对于特殊物品(易燃、易爆、有毒有害物品及其它危险品和运输过程中对温度等环境因素和震动有特殊要求的设备或物品)必须特别标明其品名、性质、特殊保护措施、保存方法以及处理意外情况的方法。

- 合同产品、安装调试用备件、运行用备件、消耗品、专用工具均应分开包装，不得混装。

- 合同产品包装应保持外观清洁，没有污垢、锈迹。

- 卖方应根据货物的特点和运输的不同要求，采用国际贸易惯例标志和图示在每个包装表面，尤其是对于货物单件包装箱的重量达到或超过2吨以上，或尺寸超过2米以上超限货物，以醒目方式注明以下内容：

- 运输标志：合同名称、合同号、型号规格、外形尺寸、毛重净重、发站、发货单位、发货人、到站、到货单位、收货人、总箱号及分箱号等；

- 示性标志：吊装位置、中心、重心、铲车点、捆扎点、起吊位置、防雨、防潮、防腐、小心轻放、此端朝上、请勿倒置、保持干燥等；

- 其它标志：如安全标志等；

- 特殊标志：核电标志△H；

- 其他国际贸易中使用的适当标记。

- 包装箱所标记的重量（毛重和净重）与实际重量的偏差不应超过10%。

- 买方有权在合同产品实际起运日前到卖方制造现场检查装运准备工作。卖方应当认真考虑和采纳买方对装运准备工作提出的意见，并采取合理措施，避免由于过失或准备不足或包装不当而造成的任何损伤。买方的检查与监督不减轻或免除卖方应负的任何责任。

- 运输

- 卖方负责运输和货物保险，负责将货物运抵合同约定的交付地点，并承担一切费用，运输方式由卖方根据货物安全需要和履行本合同需要自行确定。

- 卖方委托承运人送货，卖方人员未到交货地点的，应授权承运人办理交货事宜，并由承运人在交货时向买方出具授权委托书。卖方未派人（包括未委托承运人）到交货地点办理交货手续的，买方有权拒绝接收合同产品，因此导致交货延迟的，卖方应按合同约定承担违约责任。

- 卖方必须将详细运输信息在货物发运15天前填写《供货商发货通知》及发货清单并提交买方。发货通知及发货清单应按照买方要求。

- 发货前，买方可派遣代表到卖方工厂监督装车情况。卖方应提前3个工作日通知买方交运日期。如果买方代表不能及时参加监督时，卖方有权发货。上述买方代表的监督不能免除卖方应负的责任。

- 货物包括毁损灭失在内的风险及其不利后果，在卖方将货物运至合同约定交付地点并交付买方前，由卖方承担；在交付后，由买方承担。

- 其他要求

其他未尽事宜，卖方按照买方有关包装运输的程序规定执行。

- 技术标准及要求

- 卖方应保证所提供的合同产品技术先进，性能指标达到国家、行业和企业正式颁布的有关标准和要求，且质量安全可靠，符合买方的技术要求。技术要求是指本合同及其附件中约定的或者作为合同组成部分出现的，被称为“技术要求”、“技术规格书”、“技术参数”、“施工图纸”、“技术协议”、“技术规范”、“技术标准”的文件或内容，以及其他类似性质的文件或内容。

- 卖方应保证提供的合同产品满足买方提供的图纸和产品的技术要求；卖方应保证提供的合同产品满足买方委托第三方或卖方设计并经买方认可的图纸及图纸表明或随图所附的产品技术标准、质量要求。卖方应于合同设备生产前，应向买方提供合同设备的加工制造图纸和相关技术文件，由买方审核确认。买方的审核确认不减轻、不转移、不免除卖方对所供货物及服务所应承担的质量责任。

- 经过招标或其他采购方式采购的，本合同项下产品的技术标准和质量要求应符合招标文件或采购文件规定的标准和要求。对于合同约定的标准和要求中无相关规定的合同产品，其技术标准和质量要求应符合国家和原产地有关部门最新颁布的相应的正式标准和要求。

- 卖方保证按照本合同所规定的相关技术要求或标准进行合同产品的设计、采购、制造并提供相关服务，并以此作为试验和验收的依据。卖方对合同产品及服务的质量负责。

- 买方有权参与合同产品的技术设计，卖方应向买方解释技术设计。

- 合同产品的制造工艺、试验项目、验收标准、质量计划等，所依据的文件标准如与买方的设计标准有差异，应以买方的为准，确实不能以买方设计标准为准的，由双方协商解决；在取得买方同意前，卖方不得开展相关工作，否则买方有权拒绝卖方交付的合同产品，由此引起的一切后果由卖方自行承担。

- 卖方有义务要求买方对存在疑义的合同产品技术规格书、技术条件或标准等信息进行澄清，或及时反馈合同执行中发生/发现的问题，确保合同产品不存在到货差异。

- 本合同生效后，任何有关技术规格书、技术条件或标准的更改，应以书面形式提出并征得双方同意后方可执行。

- 卖方使用规定的技术条件和标准以外的其它标准和规定制造合同产品时，应征得买方的书面认可，否则买方有权拒绝卖方交付的合同产品，由此引起的一切后果由卖方自行承担。

- 买方要求时，对于合同产品的外购设备材料，卖方应在保证满足本合同相关技术文件要求的前提下编制采购和验收技术条件，并经买方认可后执行。合同产品的外购设备材料存在两家以上供应商的，卖方应在经买方确认的潜在供应商名单中选定最终供应商。否则，买方有权拒绝卖方交付的合同产品，由此引起的一切后果由卖方自行承担

- 合同产品必须保证满足与设计、土建施工、安装调试、启动运行等各接口的要求。

- 合同产品计量单位均采用合同技术规格书中规定的计量单位/国际公制单位（SI）/中华人民共和国法定计量单位。

- 工作语言、文字为汉语和简体汉字，卖方应将合同履行过程中涉及的有关外文文件译成汉语，并附上原文复印件。

14.签订合同时，卖方须向买方提供本单位的产品生产制造资质证明、产品生产和检验人员的岗位资质证明；交付标的物时，卖方须向买方提供原材料检验合格证明。

- 质量保证

- 本合同项下产品的质量保证等级为： 详见《箱室设备技术规格书》

- 对于QAN级一般物项和/或服务，卖方应采用GB/T19001/ISO9001建立质量管理体系。对于QA3级物项和/或服务，卖方的质量管理体系在满足GB/T1901-2016/IS09001：2015《质量管理体系要求》的基础上还应满足以下要求：

（一）QA3级非堆核设施物项质量保证要求

2.1许可证和注册

提供质量保证QA3级物项和/或服务的卖方应具有下列资质证书：

1）军工核安全设备卖方应按《军工核安全设备监督管理办法》（科工核应安〔2021〕539号）取得国家国防科技工业局许可。

2）国内卖方应取得国家认可的认证机构颁发的所提供物项和/或服务的质量管理体系认证注册证书（GB/T 19001-2016），国外卖方应取得驻在国认可并在IAF国际认可论坛范围内的认证机构颁发的所提供物项和/或服务的质量管理体系认证注册证书（ISO 9001:2015）。

2.2 国内卖方应按《国防科技工业军用核设施质量保证规定》（科工法〔2005〕311号）、《核电厂质量保证安全规定》（HAF003）相应导则建立并有效实施项目质量保证大纲；国外卖方应按《国防科技工业军用核设施质量保证规定》（科工法﹝2005﹞311号）、IAEA 50-C-QA（1988）相应导则建立并有效实施项目质量保证大纲。

2.3	卖方应仔细分析研究本质量保证要求及其附件以及买方项目管理程序的要求，并在综合考虑合同的工作范围、工作性质、技术要求等因素后，制定专门用于本合同的项目管理程序。

2.4	卖方应在合同签订后一个月内将专门用于本合同的项目质量保证大纲提交买方审查认可，并由买方按照业主要求报送业主审查认可。合同执行期间卖方承诺应在该质量保证大纲升版后，将有效的最新版及时报送买方认可和备案。合同签订后三个月内，至少在项目开工前一个月将适用于本项目的大纲程序提交买方备案。买方有权要求卖方将重要的管理程序提交买方审查认可。

2.5	卖方应在合同签订后半个月内建立项目组织机构，配备合适的项目管理人员。买方有权要求卖方将关键岗位人员名单报买方审查和备案。卖方应对国家或行业有上岗证要求的工作人员建立管理台帐，买方有权查阅。

应对从事本项目质量活动的人员进行培训和考核并保留记录备查，培训内容包括项目质量保证大纲、管理程序、专业知识和技能等。

2.6   卖方如果对合同物项作进一步质量保证分级，卖方应在合同签订后一个月内将质量保证分级清单和分级管理规定提交买方审查认可。

2.7	卖方应建立一个适用于本合同的适用文件清单，并于合同签订后一个月提交买方备案。该适用文件清单应列出为执行本合同应执行或采用的法规、技术标准、程序、规程、计算机程序等。每一个文件应标明其适用的版本。适用文件清单修订升版后也应及时提交。

2.8	无论买方对供方按合同要求提交的文件和记录审查与否，卖方都应对其有效性全面负责。买方代表有权在供方工作场所查阅和审查与合同有关的文件和记录。如果买方要求，卖方应提供上述文件和记录的复印件。

2.9	承担物项设计活动的卖方应对设计策划、设计接口、设计输入、设计输出、设计评审、设计验证、设计确认、设计变更和设计技术服务加以管理，以保证规定的相应设计要求都正确地体现在技术规格书、图纸、程序或细则中。卖方应明确设计验证的方法，并报买方认可。重要的设计变更应报买方审查认可。

2.10	卖方应审查其分供方和/或分包方的资格，向买方提交QA3级物项分供方和/或分包方的资格评价报告及其主要附件，经买方审查认可后卖方才能签订采购合同或分包合同。评审报告的内容和主要附件包括：

----发证机构所颁发的资格证书

----所用的质量保证大纲

----分供方和/或分包方在质量保证方面的实际能力

----分供方和/或分包方的技术能力

----分供方和/或分包方的商务状况

----分供方和/或分包方的概况和经验

----供方对分供方和/或分包方的评价结论

----待提供的物项和/或服务

必要时，买方有权对分供方和/或分包方进行源地评审。卖方应建立并及时更新与本合同执行有关的合格分供方和/或分包方清单，该清单应提交买方审查和备案。

提供QA3级物项分供方和/或分包方的质量保证大纲应报买方审查认可，并由买方按照业主要求报业主审查认可。

2.11	卖方应将买方采购文件要求及买方的权利落实在其分供方和/或分包方采购文件中，确保相应的要求向下游分供方和/或分包方延伸传递。卖方应严格监督管理其分供方和/或分包方的质量保证和质量控制活动，并按合同规定负责组织处理分供方和/或分包方出现的任何质量问题。

2.12  卖方应对物项实现和/或服务提供过程进行控制。卖方及其分供方和/或分包方应制定质量计划，卖方及其提供QA3级物项和/或服务的分供方和/或分包方的质量计划，应提交买方审查和选点，并由买主报业主审查和选点。卖方无权单方面改变认可的质量计划中的任何内容。未经买方或业主书面批准放行，卖方不得进行由买方和业主设置的停工待检点（H点）以后的工作。在质量计划实施过程中，买方和业主有权在质量计划上增加或修改其选点，提出修改质量计划的建议。

卖方应对其所有QA3级分供方和/或分包方质量计划进行审查和选点，选点数量和级别不得低于买方的选点数量和级别，并应按计划出席见证点的见证活动。

2.13	卖方应对物项的标识和装卸、贮存及运输进行控制。确保物项不被误用和通过记录保持可追溯性，防止物项损伤、变质和丢失。

2.14	卖方应制定相应的程序，对检验、测量和试验活动实施控制。

2.15	卖方应按照科工法〔2005〕311号和买方的合同要求制定和实施不符合项管理程序。卖方应按程序要求及时将不符合项报告报送买方审查。卖方应建立并及时更新不符合项清单，每月提交买方备案。

2.16	对严重的有损于质量的情况或影响核安全的重大不符合项，卖方应用文件阐明其鉴别、起因和所采取的纠正措施，并向买方报告。

2.17	卖方应制定质量保证记录控制程序，并按程序规定，对质量保证记录进行控制，确保记录真实、字迹清楚、完整、并与所记述的物项或服务相对应。

2.18	卖方应制定监查和监督控制程序，并按程序规定制定监督计划和年度监查计划，实施内部监查与监督和对分供方和/或分包方的外部监查与监督。卖方年度外部监查计划应报买方，以便选择和决定参加的监查项目。卖方应在监查活动实施前三周书面通知买方。买方要求时，卖方应将其内外部监查报告及其纠正行动要求的实施结果及时报买方备案。

买方有权按照监查或监督计划对卖方进行监查或监督，有权作为观察员或监查员参加卖方安排的与本合同执行有关的内外部监查活动。卖方与其分供方和/或分包方签订合同时，应保留买方对其分供方和/或分包方直接实施监查和监督的权利。

2.19	卖方应定期进行内部审查，并保存相关记录。买方有权查阅相关内部审查记录。

2.20	买方和业主代表有权在工作时间内进入供方及其分供方和/或分包方的与本合同执行有关的工作场所进行监查、监督和检查活动，卖方及其分供方和/或分包方应为其活动提供必要的条件和给予应有的支持与协助。

2.21	对于买方和业主在监督、监查中提出的发现问题，卖方及其分供方和/或分包方应在规定的时间内作出书面答复并在承诺的日期内完成纠正措施。

2.22	当出现严重影响质量的情况时，买方有权对卖方及其分供方和/或分包方发出停工令，卖方及其分供方和/或分包方应迅速采取一切必要纠正措施来解决出现的质量问题，直到符合要求后才能复工。

2.23	对于物项供货或服务提供周期大于一年的合同，卖方应每季度进行一次质量趋势分析和质量保证趋势分析，并将质量趋势分析和质量保证趋势分析报告提交买方备案。首期质量趋势分析报告、质量保证趋势分析报告须在项目开工后三个月内提交。

2.24	卖方应将本合同的适用条款纳入其采购合同或分包合同中去，以保证其分供方和/或分包方遵守上述有关质量保证要求，并保证买方对卖方的分供方拥有买方对卖方同等的权利。

2.25	国防科工局的代表有权在卖方及其分供方和/或分包方的工作场所对与核安全相关的活动进行监督和检查。

2.26	买方、业主和国防科工局对供方及其分供方和/或分包方所进行的监查、监督和检查活动既不减轻也不免除卖方对本合同所承担的义务或法律责任。

2.27	在签订合同后两周内，由双方有关部门正式建立接口和通信联络与沟通渠道并开展工作。

（二）QAN级一般物项中的质量保证要求

2.1	许可证和注册（如需）

提供QNC级一般物项和/或服务的卖方应具有下列资质证书：

1)	卖方应取得国家主管部门或有关行业机构颁发的所提供物项和/或服务的许可证；

2)	国内卖方应取得国家认可的认证机构颁发的所提供物项和/或服务的质量管理体系认证注册证书（必要时，还应取得环境管理体系和职业健康安全管理体系认证注册证书）。国外卖方应取得驻在国认可并在IAF范围的认证机构颁发的所提供物项和/或服务的质量管理体系认证注册证书（必要时，还应取得环境管理体系和职业健康安全管理体系认证注册证书）。

2.2	卖方应在现行有效的质量管理手册基础上，补充满足买方质量保证要求的内容，形成适合本项目的质量保证大纲（或项目质量管理手册），在合同签订后一个月内提交买方审查认可。

2.3	卖方应仔细分析研究本质量保证要求及其附件以及买方项目管理程序的要求，并在综合考虑合同的工作范围、工作性质、技术要求等因素后，制定专门用于本合同的项目管理程序。

2.4	卖方应在合同签订后三个月内，至少在项目开工前一个月将重要的管理程序提交买方审查认可，并将适用于本项目的通用管理程序提交买方备案。

2.5	卖方应建立项目组织机构，配备合适的项目管理人员，将关键岗位人员形成文件备查。供方应对国家或行业有上岗证要求的工作人员建立管理台帐，买方有权查阅。

应对从事本项目质量活动的人员进行培训和考核并保留记录备查，培训内容包括项目质量保证大纲（或项目质量管理手册）、管理程序、专业知识和技能等。

2.6	卖方须建立一个适用于本合同的适用文件清单，并于合同签订后一个月提交买方备案。该适用文件清单应列出为执行本合同应执行或采用的法规、技术标准、程序、规程、计算机程序等。每一个文件应标明其适用的版次号。适用文件清单修订升版后也应及时提交。

2.7	无论买方对供方按合同要求提交的文件和记录审查与否，卖方都应对其有效性全面负责。买方代表有权在卖方工作场所查阅和审查与合同有关的文件和记录。如果买方要求，卖方应提供上述文件和记录的复印件。

2.8	承担物项设计活动的卖方应对设计策划、设计接口、设计输入、设计输出、设计评审、设计验证、设计确认、设计变更和设计技术服务加以管理，以保证规定的相应设计要求都正确地体现在技术规格书、图纸、程序或细则中。

2.9	卖方应审查其分供方和/或分包方的资格，并保存审查记录和资料，包括评价报告及其主要附件。卖方应建立并及时更新与本合同执行有关的合格分供方和/或分包方清单，该清单应提交买方备案。

2.10	卖方应严格监督管理其分供方和/或分包方的质量保证和质量控制活动，并按合同规定负责组织处理分供方和/或分包方出现的任何质量问题。

2.11	卖方应对物项实现和/或服务提供的过程进行控制。根据需要制定质量计划，提交买方审查和选点。卖方无权单方面改变认可的质量计划中的任何内容。未经买方书面批准放行，卖方不得进行由买方设置的停工待检点（H点）以后的工作。在质量计划实施过程中，买方有权在质量计划上增加或修改其选点，提出修改质量计划的建议。

2.12	卖方应对物项的标识和装卸、贮存及运输进行控制。确保物项不被误用和通过记录保持可追溯性，防止物项损伤、变质和丢失。

2.13	卖方应按照GB/T19001-2008/ISO9001：2008《质量管理体系  要求》标准（以下简称ISO9001标准）规定对质量检查、检验和试验活动进行策划，并形成文件。

2.14	卖方应按照ISO9001标准和买方的合同要求制定和实施不符合项管理程序，该程序应提交买方审查认可。卖方应及时向买方提交不符合项报告，建立并及时更新不符合项清单，每月向买方提供。

2.15	卖方应对严重的有损于质量的情况，应用文件阐明其鉴别、起因和所采取的纠正措施，并向买方报告。

2.16	卖方应制定质量保证记录控制程序，并按程序规定，对质量保证记录进行控制，确保记录真实、字迹清楚、完整、并与所记述的物项或服务相对应。

2.17	卖方应制定审核和监督控制程序，并按程序规定制定监督计划和年度审核计划，实施内部审核与监督和对分供方和/或分包方的外部审核与监督，并保持相关记录备查。

2.18	卖方应定期进行管理评审，并保存管理评审报告、整改措施及其实施验证报告备查。

2.19	买方代表有权在工作时间内进入卖方及其分供方和/或分包方的与本合同执行有关的工作场所进行质量保证监查、监督和检查活动，卖方及其分供方和/或分包方应为买方代表的活动提供必要的条件和给予应有的支持与协助。

2.20	对于买方在监督和审核中发出的纠正行动要求，卖方及其分供方和/或分包方应在规定的时间内作出书面答复并在承诺的日期内完成纠正措施。

2.21	当出现严重影响质量的情况时，买方有权对卖方及其分供方和/或分包方发出停工令，卖方应迅速采取一切必要纠正措施来解决出现的质量问题，直到符合要求后才能复工。

2.22	对于物项供货或服务提供周期大于一年的合同，卖方应每季度进行一次质量趋势分析并将报告提交买方审查。首期质量趋势分析报告应在项目开工后三个月内提交。

2.23	卖方应将本合同的适用条款纳入其采购合同或分包合同中去，以保证其分供方和/或分包方遵守上述有关质量保证要求,并保证买方对卖方的分供方拥有买方对卖方同等的权利。

2.24	卖方应接受买方定期的合同履约能力评价，买方有权根据评价结果采取相应措施。

2.25	买方和业主对卖方及其分供方和/或分包方所进行的质量保证监查、监督和检查活动既不减轻也不免除供方对本合同所承担的义务或法律责任。

2.26	签订合同后两周内，双方有关部门正式建立接口和通信联络与沟通渠道并开展工作。

3.	卖方遵照本合同附件：质量保证要求执行。买方根据项目及卖方实际情况，可以工程管理与技术实践为基础，调整相应的质量保证要求。

- 第三方监督

第三方监督是指由法定当局直接或其指定机构强制执行的独立监督。

卖方在向第三方监督机构呈送与合同设备相关的文件时, 应同时向买方送交其拷贝件。

卖方须将第三方监督的相关报告放入有关设备的竣工文件中。

第三方监督所有涉及费用均由卖方承担。

卖方应积极开展核安全文化建设，核安全问题由于它的重要性要保证得到应有的重视，确保核安全高于一切。

卖方应建立和不断完善经验反馈管理体系，将经验反馈管理融入到合同设备供货的各个环节。

- 易耗品及专用工器具

- 在合同项目寿期内，在买方/业主/业主委托代理人要求时，

- 卖方必须提供合同设备正常安装、调试、运行和维修的专用工器具。

- 在安装、调试期间及质保期内，因卖方原因引起设备出现破损和发生故障而导致备件的消耗，由卖方另外无偿提供消耗的备件；因买方原因引起设备出现破损和发生故障而导致备件的消耗，由买方承担消耗的备件的费用，消耗的备件由卖方提供。卖方应尽最大努力提供备件以满足现场需求。

- 在质保期结束后，卖方应以基于合同价格确定的合理价格供应设备用的补充专用工具，并提供维修服务。

- 卖方可能被要求提供下列与专用工具有关的材料、通知和资料，卖方应接受这些要求：

- 买方/业主/业主委托代理人从卖方选购专用工具，但并不免除卖方在合同保证期内所承担的义务；

- 如果卖方准备停止专用工具的生产，卖方应留足保证期内可能使用的专用工具，并且事先将要停止生产的计划通知买方/业主/业主委托代理人，使买方/业主/业主委托代理人有足够的时间采购所需的专用工具；

- 根据买方/业主/业主委托代理人的要求，卖方应免费向买方/业主/业主委托代理人提供停产专用工具的图纸和技术规格。同时卖方应充分授予买方/业主/业主委托代理人制造或委托制造上述专用工具或更换件的权利与自由，并不收取任何特许权使用费或其他费用。

- 技术服务

- 卖方应按照合同约定指派经验丰富的技术人员到现场提供技术服务，负责解决合同产品在安装、调试过程中发现的问题。卖方参加安装调试的人员应有合格的技术水平，能够协调解决安装调试过程中的全部问题。

- 卖方指派的技术人员不能胜任工作的，买方有权要求卖方重新选派技术人员。因此产生的相关费用及引起的责任由卖方承担。

- 买方要求卖方提供现场服务时，卖方技术人员应在接到买方通知后24小时内给予答复并在48小时内到达现场。

- 卖方技术人员在现场提供技术服务时应严格遵守施工现场的各项安全规章制度，自觉做好安全保护措施（如进入施工现场需佩戴安全帽等），接受现场的监督管理；在施工现场未经许可，不得拆卸、涂抹、损坏任何设备；卖方如需对合同产品进行调试，应在现场买方代表的监督下进行操作。卖方技术人员违反现场安全规章制度的，买方有权更换；卖方应根据买方要求，重新选派买方认可的技术人员。因此产生的相关费用及引起的责任由卖方承担。

- 卖方如需对经双方协商确定的安装、调试和运行技术服务方案进行修改，须以书面形式通知买方，经买方确认后方可实施。买方有权基于适应现场条件的要求，对上述方案提出变更或修改意见，并书面通知卖方，卖方应给予充分考虑，尽量满足买方要求。

- 买方有权将卖方提供的合同产品设计、安装、调试技术服务方案以及其他有关文件资料分发给与合同产品的安装、使用、维护、管理有关的各方。

- 合同产品非正常停运，需卖方提供技术支持的，卖方应全力配合买方查明故障原因，恢复合同产品运行。

- 卖方应按合同的约定对业主/买方的技术人员、操作人员、维护人员进行技术培训。

- 卖方应在培训开始前20个工作日内将培训计划提交业主/买方审查和确认；业主/买方在审查和确认卖方提供的培训计划后，向卖方提供一份学员名单。

- 卖方必须监督买方学员的培训进展和培训成绩，并定期向买方报告培训记录和考试结果。如买方学员不能通过培训考核，卖方可向买方建议更换学员。对于完成培训的每一名学员，卖方须在培训结束时向买方提交一份学员培训成果报告并对合格学员颁发证书。

- 对于中国境内的培训，卖方应按合同约定提供培训教材、教员和培训场所，包括教员的工资、津贴、食宿、医疗、保险和差旅费、交通服务等。但卖方不负责买方学员的工资、津贴、食宿、医疗、保险和差旅费。卖方为培训学员提供从住宿地至培训地的日常当地交通和工作午餐，并为学员的食宿、医疗和相关访问提供方便。

12.合同价款中已包括卖方完成培训任务的全部费用，包括但不限于以上内容。

- 文件

- 总则

- 卖方应严格执行《建设项目档案管理规范》（DA/T28-2018）、GB/T11822-2008《科学技术档案案卷构成的一般要求》，GB/T18894-2016《电子文件归档与电子档案管理规范》和买方编制的相应工作程序（当程序升版时以最终有效版本为准）。从合同履行开始，卖方应开展设备合同相关的所有文件档案的形成、积累、控制、归档及规范整理工作。

- 卖方须设立专职人员从事本项目设备制造期间的文档管理工作，编制相应的文档管理程序，并将程序清单提交买方审核，文档管理程序应覆盖文件管理的全过程。

- 卖方应建立有效的文档管理制度，确保文档的原始性、完整性、准确性、系统性和有效性，使设备文档质量满足工程管理和运行维护需要及国家档案验收标准。

- 卖方应将本合同关于文件的要求传递给分供方，并且监督、检查和指导分供方严格按照合同、买方和供方的文档管理程序要求执行。

- 卖方在提交纸质文件的同时，应提供信息对应的完整清晰可读的电子文件；技术文件格式为PDF，文件扫描分辨率不低于300DPI；应对扫描生成的电子文件作相应处理，以使其符合正常的阅读习惯。

- 买方和买方代表或任何经买方授权的第三方有权在任何合理的时间内到供方和供方的分包商检查本合同项下的所有文件和记录。

- 卖方应按照进度要求和文档提交要求及时向买方移交设备文档资料，保证工程建设活动的需要。

- 为有效解决文件相关问题，供方应采取所有可能的措施通过以下方式来消除文件问题：

— 指定专人负责文件问题的协调解决；

— 通过通信、电话或者定期协调会解决问题；

— 监督供方和分供方对本合同文档要求以及文档管理程序的执行；

— 对经常发生的文件问题开展经验反馈，以避免问题重复发生。

- 文档要求

- 编制发布环节

- 卖方应根据合同要求所编制发布的文档一律用中文（涉及国外卖方的相关文件原则行采用英文）和法定计量单位，并做到内容完整、字迹清晰、编制规范。

- 编制发布的电子版文件应与纸质版文件一一对应。为保证整个项目文档的完整性和统一性，便于文档的管理，卖方所编制发布的各类与工程有关的文件应按照业主或买方发布的关于合同项目文件编码管理程序规定进行编码，并保证编码的准确性和唯一性。

- 设备制造过程卖方编制发布的文件签字认可手续应完备；无需签字项应以“/”进行标识，不得空缺签字栏。

- 传递分发环节

- 卖方应建立文件发布和分发制度，对其责任范围内设备文件的发布和分发进行有效控制。

- 卖方与买方的往来信函须遵照买方相关程序规定的要求，采用规定的通信渠道代码和流水区间号,信函格式和通信渠道代码需经买方确认后方可使用。卖方通讯地址、邮箱、电话或文档联系人变更时，应及时通过正式文函告知买方。原则上卖方的收发邮箱应保持一致。特殊情况下，如超过30M以上的邮件等，卖方应按照买方要求投递到买方指定邮箱。

- 在合同履行期间，双方之间的所有信函、传真均应由项目负责人或其授权人签字。

- 卖方应在合同签订并生效后按买方要求向其提交IED清单，并严格按照IED清单节点向买方交付相应文件。

- 卖方编制、交付买方的文件应是发送时的最新授权和批准的版本。

- 卖方应保证提交的文档的正确性、系统性、完整性和有效性。

- 卖方在提交纸质文件的同时，应提供信息对应的完整清晰可读的电子文件。

- 卖方须保证电子文件与纸质文件的内容一致，并在提交电子文件时对电子文件的真实性、完整性、准确性予以说明。如因电子文件与纸质文件不一致造成的后果，卖方须承担全部责任。

- 卖方提交给买方的纸质版文件，应不晚于电子版15个工作日。

- 双方相互递交文件时需附带由买方认可的EXCEL版文件清单。

- 未列明的分发传递要求请参见买方编制的相关管理程序。

- 整理归档环节

- 卖方整理归档的文件原则上应为原件（手签字、红色印章）；各种原因不能提供原件的，应在复印件上加盖确认印章，并注明原件存放处。

- 卖方整理归档的文件，必须用碳素墨水进行填写。凡为易褪色材料（如复写纸、热敏纸等）形成的并需要永久和长期保存的文件，应附一份复制件。如果复制件的对比度达不到要求或者深底色上线条和字符显示不清的，将退回卖方重新出版，并由卖方承担相应的费用。

- 卖方整理归档的文件统一采用大于等于70克的A4纸张；图纸应符合国际“A”系列标准，即A0、A1、A2、A3和A4。A3及以上幅面，图纸的叠图方法按《技术制图复制图的折叠方法》（GB/T10609.3）执行。

- 文件整理归档的文件包含案卷封面、签字页、卷内目录和备考表等，具体模板和填写要求参见买方编制的程序。

- 文件整理归档的文件除案卷封面、签字页、卷内目录和备考表、封底外均应编写页号。页号从“1”开始；必须用打号机或计算机编制页号，各分册间不连续编写；单面书写文件页号编制在右下角；双面书写文件，正面编制在右下角，背面编制在左下角。

- 卖方在设备制造过程中产生的声像文件、影像资料及射线胶片须与设备竣工文件一同整理移交买方归档，特种介质文件整理要求、组卷方式参照买方程序执行。

- 卖方整理归档的文件采用双孔左侧装订，使用双孔塑料夹装订，厚度不超过5公分。装具不能有易生锈、易摩擦的金属物（不锈钢钉除外）；设备竣工图折叠后用红色丝带捆扎；不超过3厘米的少量图纸可以和文件一起装订。

- 未列明的整理归档要求请参见买方编制的相关管理程序。

- 文件交付环节

- 卖方交付给买方的归档文件数量（含纸质和电子），必须符合合同约定或买方程序的规定。

- 卖方交付给买方的归档文件需按套进行封装，每套文件应用防水防潮材料进行包装，并在包装上标识出设备名称、正副本、合同号、册数、厂家联系方式等必要信息。

- 买方如发现卖方交付文件有遗漏或缺失，卖方应在10个工作日内补充提交。

- 卖方交付的文件不符合要求时，买方有权退回，并附函件说明理由，由此产生的费用由卖方自行承担。

- 未列明的交付要求请参见买方编制的相关管理程序。

- 卖方提交的文件清单

卖方应按照买方相关程序建立工程文件索引（IED）系统，向买方提供完整的文件清单（包括图纸、数据表、程序、规范、手册、性能试验数据、设计报告和计算书等）。

IED是买方和卖方用来管理和跟踪所有文件的出版和提交的文件管理系统。卖方应在合同生效时向买方提交初版IED纸制文件和电子文件供审查，之后卖方应在每个月底向买方提交IED纸制文件和电子文件，并保证其完整性、准确性和实时性。

IED至少应包含以下内容：

—文件编码、版次、状态和文件名

—文件的预计出版时间

—文件的实际出版时间

—卖方提交买方评价的文件传递单渠道号

—买方设计审查意见单的渠道号（日期＋参考号）

—买方审查意见单的结论

—相关的系统、设备和建筑物（如需要）

—卖方的内部编码

—最终版标识（是/不是）

卖方提交所有设计制造文件的“工程文件索引（IED）”，并明确文件的提交进度，包括每份文件初版与最终版的提交日期，由买方评审。如果买方要求，卖方应无偿提供文件资料的可编辑版。

- 责任约束

- 卖方应对合同项下卖方提供的文件和信息的任何分歧、错误和遗漏负责，无论这些文件和信息是否已被买方审查通过，除非这些分歧、错误和遗漏是由于买方提供给卖方的不准确文件所造成。买方对文件的审查不免除卖方的任何合同义务。

- 对于卖方原因造成的分歧、错误和遗漏导致的必要的文件更改和修订由卖方完成。

- 买方应对提供给卖方的书面资料负责。如果由于其所供的不准确资料导致修改并使卖方成本受影响时，买方应根据合同约定发变更单。

- 对于买方提供的任何信息，卖方如发现其内容有不足或由遗漏、前后矛盾、含糊不清或对其意义或正确性有质疑，则应及时提醒买方注意，买方应当给出处理意见。如卖方在合理时间内未尽到上述提醒义务，买方具有最终解释权。

- 卖方提供给买方的管理文件、设计采购文件、制造和检验文件、QA/QC文件、贮存、运输和交货文件、设备竣工文件等，都须另外提供可编辑的电子版给买方，涉及卖方公司商业秘密的双方协商而定。

- 监造

- 买方有权委派代表或第三方对合同产品进行监造。监造人员在买方授权范围内代表买方履行质量监督、控制职责，开展质量保证和质量控制活动，及时解决生产过程中涉及图纸、技术条件和有关技术文件所产生的问题。卖方应为买方的设计驻厂代表和监造等驻厂人员提供办公、通讯、交通工作餐等便利。

- 卖方对供应设备的制造质量负责，买方的监造和检查验证工作不能够代替或减少卖方或其分包商的质量保证和质量控制活动，也不能够代替第三方监督，并且不能够减轻或免除卖方对质量所负有的责任和代替买方在设备到达交付地后的验收活动。

- 卖方应指定具有相应职责和权限的专人，代表卖方与买方代表接口，全权负责买方代表就设备监造过程问题、关系协调进行及时的处理。

- 对买方的监造和见证活动，卖方应提供进入相关工作场所、进行源地见证、查阅有关资料的方便。

- 卖方应在交通、住宿、居留、医疗、通讯等方面给买方以协助，必要时协助办理相关国家或地区的入境签证。卖方及其分包商应免费提供给买方（若驻厂监督）下列工作条件：

- 厂内带办公家具和配套设施的办公室（有internet 接口）；

- 照明和空调；

- 可拨打国内长途的固定电话；

- 使用传真、打印和复印设施；

- 安全鞋、安全服、安全帽或其它必须的安全防护用品；

- 买方有权对合同设备的设计、材料采购、制造、检查、检验、包装进行全过程的过程质量监造。卖方有义务配合买方的监造活动，包括及时向买方监造人员提供需要的相关文件、资料、标准和必要的工器具，以及活动场地的准入，买方不承担由此而发生的任何费用。买方的权利包括但不限于以下方面：

- 设备原材料、零配件进厂时，卖方应对其进行验收，买方监造代表有权见证卖方的验收工作。

- 买方应将其关于设备监造的相关规定和程序提供给卖方，卖方应遵照执行。

- 监造代表有权查阅与监造设备有关的技术资料（包括但不限于：加工制作方案、检查试验方案、焊接等特殊工艺评定），卖方应积极配合，必要时提供相关资料的复印件。当买方要求时，卖方应向买方监造代表提供图纸一套。涉及商业秘密的相关资料仅限在卖方公司现场查看。买方监造代表有权随时到车间检查设备质量生产情况及相关记录，检查时应遵守卖方车间管理规定。

- 买方监造代表有权随时到车间检查设备质量生产情况及相关记录，检查时应遵守卖方车间管理规定。

- 在卖方同意下，买方监造代表可以对本合同的设备及其相关记录进行拍照；在有争议的情况下，可以通过拍照等方式取证。

- 买方有权参加卖方有关本合同所供设备的制造质量和制造进度的会议。卖方需以买方认可的格式向买方提交制造进度报告，制造进度报告应包括原材料采购的状况、详细的厂内制造进度、装运日期和合同设备要求的其他事项。

- 如果检查或试验结果不符合合同要求，买方有权要求重新试验。

- 买方在设备监造活动中若发现不符合法规、标准、规范、程序或相关文件的要求时可根据问题的性质与轻重向卖方或其分包商发出“监造工作联系单”或“监造质量问题通知单”。监造工作联系单用于一般性问题，监造质量问题通知单用于问题较严重情况。对于监造工作联系单，卖方或其分包商不一定需要书面答复，除非买方技术代表在备忘录中明确要求；对于监造质量问题通知单，则须在监造质量问题通知单规定期限内书面答复。

- 卖方的生产进度计划应提前报买方和监造方备案，进度计划应满足合同要求。制造过程中买方或监造方发现进度由有滞后现象，有可能导致延期交货，有权要求卖方采取措施，保证工期要求。

- 卖方为监造人员提供的数据、文件和报告应是真实、客观、有效的；卖方应对其提供的数据、文件和报告的真实、有效性负责。

- 当一些重要条件偏离质量要求时，买方或其代表保留中止卖方相关制造活动的权利。卖方应迅速采取纠正措施，在重新开工前应使这些条件达到买方满意的程度。有如下情形之一的可中止制造：

- 历史经验表明，继续工作将导致不符合项产生，纠正这些不符合项需要采取额外的措施，花费额外的时间；

- 质量控制不足以确保设备符合适用的工业标准；

- 所用工具、仪器或设备未按规定标定或标定过期；

- 严重违反法规规范、规程、图纸或批准的程序要求；

- 明知材料或设备有缺陷且不能修复、未经有条件使用的批准而擅自使用；

- 使用未经批准的图纸、程序或指示书；

- 强制性的设计变更要求没有得到遵守；

- 没有控制工作过程的程序或指示书；

- 证明文件不存在、不正确、不充分或不符合采购和设计文件的要求；

10）焊接、无损检验等特种工种工作人员无证上岗。

- 在卖方得到买方代表或人员关于卖方工作中存在工艺过程、程序或物项存在缺陷的通知后，卖方应在协商同意的时间内及时予以纠正。在合同设备制造过程中出现的重大质量缺陷和偏差，卖方有义务主动及时地向监造代表报告不得隐瞒并擅自处理。

10.无论买方代表或人员是否监督了检查和试验，卖方都应确保他和他的分包商保持清晰完备的记录系统，以便能够保留设备及其主要部分的制造和试验过程的历史记录。

11.卖方应在其分包合同中包含必要的条款，确保买方对其分包方拥有如同合同约定的相应权利。卖方应对其分包商进行有效管理，并有责任配合监造代表对卖方分包商进行必要的监督检查。

12.为保障监造人员的安全，卖方有义务向监造人员告知或提供安全保障措施，包括且不限于以下内容：

- 卖方应告知监造方卖方厂区内潜在的安全风险，并要求监造方遵守卖方员工应遵守的所有安全规定。

- 卖方应明确所需要的人员防护用品，并为监造人员提供基本的工业安全培训和必要的个人防护用品。

- 卖方应负责让监造人员熟悉厂区环境，并向他们解释安全问题。熟悉环境应在监造工作开始前进行。

13.不论买方是否进行设备监造，或者是否在监造报告上签字，均不能作为减轻、转移或免除卖方对设备质量应承担保证责任的依据，也不能作为减轻、转移或免除卖方违约责任的依据，也不能替代设备到达现场后的检查和试验。

- 试验检验、出厂验收与开箱检验

- 试验检验

1）由卖方供应的所有合同设备/部件(包括分包与外购)，在生产过程中都须按国家和行业的相关法律法规及合同、技术要求、技术规格书、招标文件（或采购文件）的相关要求对其质量、规格、性能、数量和重量等进行全面的、严格的检查、检验和试验，并出具一份证明产品符合合同规定的检验证书，检验证书应同设备一同交付买方，检验证书不作为合同产品质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。所有涉及产品检查和试验的费用由卖方承担，包括买方要求的重新试验，重新试验的前提是最初的试验结果不符合或无法确定其符合合同要求、相关标准和规范。卖方还应对分包商的检验/试验活动和结果负责，并对重要外购、分包物项实施监造和验收。

2）在设备制造过程中如检验发现设备或其任何部分与合同不符或在其他方面有缺陷，卖方应尽快设法补救。除非买方书面认可，卖方应在合理的时间内以同样的标准和条件对补救后的设备或其任何部分再进行同样的检验、检查和试验，其费用由卖方负担。此类补救和相关的检验、检查或试验都不应被视为不可抗力事件。假如卖方不能按照上述要求去做，买方有权拒收设备或其任何部分，有权采取任何手段对有缺陷的设备或其任何部分进行补救，并重新进行检查或试验，所有费用由卖方负担。

3）卖方应将合同产品的检验、试验或者测试进度安排及时通知买方，买方有权派出人员或者委托第三方监造人员对卖方的检验、试验或者测试过程及报告进行见证、监督或者检查。

4）无论买方或者委托的第三方监造人员是否对卖方的检验、试验或者测试过程及报告进行见证、监督或者检查，或者是否在检验证书上签字，均不能作为减轻、转移或免除卖方对设备质量应承担保证责任的依据，也不能作为减轻、转移或免除卖方违约责任的依据。

- 出厂验收

- 卖方（或其分包商）在完成合同产品出厂前的全部设计、采购、制造、系统连接、检验/试验、所有文件资料准备完毕且所有不符合项已按质保程序关闭后，可向买方发出书面出厂验收申请。买方将组织验收组，根据事先编制的出厂验收细则，对合同产品进行出厂验收。

- 出厂验收的主要内容通常包括出厂前合同产品性能试验见证、出厂合同产品及其附件、专用工具供货型号规格和数量的核查，合同产品外观和外形尺寸、安装接口尺寸的核查，包装及标识检查，采购、制造过程文件（材质证明、检查记录、试验报告、工艺评定、不符合项处理文件、资格证明等）的审查，卖方在该阶段提交的图纸、文件完整性的核查等。

- 出厂验收后验收代表团将根据验收情况出具结论性意见书。如验收认为合同产品满足合同和订货依据要求，则签署验收合格文件，允许包装出厂。如验收认为合同产品基本满足合同和订货依据要求，则有条件的签署验收合格文件，卖方在完成相关纠正工作并经买方代表确认后验收合同产品可包装出厂。产品的出厂验收只作为产品可以出厂的依据，买方的出厂验收不减轻、不转移、不免除卖方的责任。

- 开箱检验

- 买方负责组织合同产品的开箱检验，卖方派代表参加。合同产品到达交货地点后，卖方应按买方通知派代表与买方共同开箱检验。卖方委派的参加开箱检验的人员视为能够全权处理开箱检验中出现的问题。卖方接到买方通知后未按时到场的，买方可自行检验及进行记录，卖方应无条件承认检验结果和处理意见。

- 现场开箱检验时，如发现设备由于卖方原因有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同中的质量标准和技术要求，卖方在接到买方通知后，应尽快完成修理或更换有缺陷设备、和/或补发短缺部分，由此产生的制造、修理和运输及保险费用均由卖方负担(包括买方配合卖方修理损坏／缺陷设备发生的费用)；如果损坏或短缺是由于买方原因造成，卖方在接到买方修理／更换或补足供货的要求后，应尽快修理/替换损坏的零部件，或提供补充的零部件，但费用由买方自负。由于卖方原因而引起的设备或零部件的修理、更换或补充发货的时间，以不影响合同设备的安装调试进度为原则。

- 如果双方代表在开箱检验中不能取得一致意见，任何一方均可提请国家质量监督部门进行检验。质检部门出具的质检证书是具有法律效力的检验结果，对双方都有约束力，质检费用由责任方负责。

- 开箱检验即使没发现问题或卖方已按索赔要求予以更换或修理，均不能视为卖方按合同规定应承担的质量保证责任的解除。

- 安装、调试、性能试验和验收

- 本合同项下产品由 卖方 负责安装，合同产品应根据卖方提供的技术资料、检验标准、图纸及说明书进行安装。卖方应充分配合，提供技术指导，并采取一切必要措施，使合同产品尽快投入运行。安装过程发现合同产品存在缺陷的，卖方应按买方要求期限纠正，逾期未纠正的，按延迟交货处理。

- 合同产品安装完毕后， 卖方 负责对合同产品进行调试，卖方应派人参加调试，并尽快解决出现的问题，所需时间不应超过30天，否则视同延迟交货处理。

- 买方 负责在合同产品安装调试完毕后按照约定组织对合同产品进行性能试验，以验证合同产品是否达到相关技术性能保证指标。

- 若本合同约定，合同产品的安装、调试、性能试验或试运行等全部或任一阶段工作由买方或买方选定的单位负责时，卖方应提供文件、技术指导和支持、建议和现场监督服务并对其提供的技术指导和技术文件的正确性以及现场服务的质量承担责任。若由于卖方现场服务、技术指导或技术文件错误造成设备损坏或安装、调试失败，卖方应承担由此造成的设备返修、更换及重新安装、调试的费用。

- 在安装、调试和性能试验的不同阶段，双方应充分合作。若出现任何与设备有关的技术问题时，卖方须立即提出建议并分析原因及拟定解决方案，必要时卖方须免费向买方提供相关技术文件。

- 卖方在买方现场负责或参加合同产品安装、调试、性能试验时，必须接受买方及买方委托的监理单位的管理，必须遵守买方及买方委托的监理单位对现场的各类管理规定和要求。卖方负责安装、调试的，卖方应按买方委托的监理单位的要求提交符合要求的竣工资料。

- 在按技术要求完成对合同项目的调试及性能试验后，如果所有设备均能正常运行，所有设备的保证及技术性能均已达到，且所暴露的所有缺陷均已处理/纠正，则设备应被视为满足可接收条件，通过临时验收。必要时，双方应在此时签署一式两份的临时验收证书（PAC），双方各保留一份。

- 合同产品通过性能试验只是证明卖方所提供的合同产品的性能指标在进行试验时可以按合同要求予以接受，不能视为卖方对合同产品中存在的可能引起合同产品损坏的潜在缺陷所应负的责任的解除。潜在缺陷指正常情况下不能在制造过程中被发现的产品质量隐患，当发现合同产品存在潜在缺陷时（经双方确认或请第三方权威部门认定），卖方应按照合同约定进行纠正（修理或更换）。卖方对纠正合同产品潜在缺陷应负的责任，其时间应不短于质量保证期届满后二年。

- 买方对合同产品的验收合格不解除或不免除合同约定的应由卖方承担的任何质量保证责任和违约责任。经带负荷运行证明或质量技术监督部门检验，发现合同产品不符合合同的约定，或证明合同产品存在质量隐患（包括潜在的隐患或使用不合格的材料），卖方均应按合同约定承担违约责任和赔偿买方损失，并按买方的要求对合同产品进行处理以使合同产品符合合同约定。

10.设备担保期结束后，如果达到下列所有条件，则设备应被视通过最终验收。必要时，双方应在此时签署一式两份的最终验收证书（FAC），双方各保留一份。

- 卖方完成合同质保期内全部义务；

- 由买方组织的质保期满前的最后一次全面检查结果满足合同相应规定；

3）卖方履行买方在质保期满前提出的索赔和赔偿义务。

- 质量担保

- 卖方应担保所供货物必须严格按照合同要求以及有关国家、行业或企业标准组织生产制造和检验。

- 卖方保证其供应的合同设备、部件及配件必须是为本合同生产的全新的、经过验证的和专门为本合同项目制造的，并符合合同要求的性能、质量、标准、准则、技术规范和接口要求，以确保合同项目长期、稳定、可靠、有效的运行和易于维修。

- 卖方保证合同设备供应符合本合同范围的要求，应保证供货是完整的、及时的。在合同执行过程中，如果有任何漏项而这些漏项对于合同项目的安全、可靠运行或方便维修或达到合同规定的性能要求是必需的，则卖方应向买方免费补供这些物项。

- 卖方保证提供服务的技术人员必须是有实践经验、可胜任此项工作的人员.买方有权提出更换不符合要求的卖方服务人员,卖方应根据买方需要,重新提供买方认可的服务人员；由于卖方技术服务人员对安装、调试、试运行的技术指导的疏忽和错误而造成的损失由卖方负责。

- 合同设备的质量担保期为：设备到场后24个月或者调试验收完成后12个月，以先到为准。

- 在质量担保期内，卖方应负责对正常使用下的设备的任何部分由于卖方使用有缺陷的材料或工艺、设计问题而造成的缺陷、潜在缺陷（指进行合理的检测后，仍无法发现的缺陷）、损坏予以补救，除非该缺陷和损坏是由于买方原因造成。

- 若出现上述缺陷或损坏，买方应立即通知卖方并以书面说明缺陷或损坏的性质，卖方应立即予以修理，或者如买方认为该修理可能导致其它潜在缺陷或降低设备整体性能，则卖方应更换有缺陷的设备或损坏部件，费用由卖方承担，包括拆卸、保险、重新安装、包装、往返现场的运输（如情况紧急应使用空运）调试等费用。如果卖方要求，买方应提供现场劳务、工具、材料（如现场有）和车间设施，而卖方应支付由此而产生的合理费用。

- 如果卖方对设备的任何部分进行更换或维修，被维修或更换的设备的该部分的担保期重新开始计算。

- 如果由于缺陷而导致设备的任何一部分不可用，设备的担保期将进行延长，延长的时间等于该设备不可用的时间。

10.如果任何缺陷或损坏（人为损坏除外）没有在合理时间内得到补救，则买方有权在卖方技术指导下进行补救工作，风险和一切与该补救工作相关的费用应由卖方负担。但买方所实施的补救并不影响卖方的合同项下的义务。如因设备本身缺陷导致的各种故障，给用户造成的所有损失，用户依据法律有保留进一步提出索赔的权力。

11.质量担保期结束，通过最终验收，退还卖方质量保证金保函。

- 项目协调管理

- 项目组织机构

- 合同签订后15天内，卖方应向买方提交拟定的合同项目管理组织机构的详细内容，包括主要人员的姓名和权利及授权，并任命卖方的项目经理。收到卖方提交的拟定合同管理组织机构的详细内容后十四天内，买方将对卖方提出的项目管理组织机构予以确认，买方有权提出修改建议。

- 卖方应保证其项目管理组织机构的稳定，卖方如确需调整项目管理组织机构（特别是关键人员）应提前征得买方的书面同意。为了有利于合同项目的执行，买方可以提出调整项目管理组织机构或调换人员的建议。

- 卖方合同项目管理机构所任命的成员在其授权或职责范围内所做出的行为和决定，应被视为卖方行为和决定。

- 会议

在合同执行过程中根据需要，任何一方均可建议召开项目相关会议。在一般情况下，另一方应同意参加。项目联络会可以包括以下类型：

－ 设计会议

－ 开工会

－ 月/季会

－ 专题会议

会议在不同情形下，可以确定不同的主旨：

－ 审查项目进度并讨论技术及商务方面的重要事宜。

－ 协调各方之间的接口；

－ 审查进度以及（必要时）修正工作进度；

－ 解决技术问题并评定不符合状态。

各种会议召开之前，会议召集方须向各参与方提出会议议程。会议纪要由与会方认可的一方起草，会议纪要应在会后1周之内出版，会议纪要在与会各方同意并签字之后，将被视为正式的工程文件。

会议纪要须记录各方同意采取的行动。会议之后，买方代表将列出行动跟踪单并提出完成的期限。

与会各方各自承担参加会议的费用。

- 月度报告

卖方应向买方提供合同中各项活动的月度进度报告。该月度报告应在下个月的第5天前交付买方。该月度报告应符合项目管理程序中规定的格式，并应包括：

- 总体介绍（每月更新），说明实际进度及趋势，并应包括，但不限于以下内容：

－ 设计（文件和图纸交付）；

－ 采购（订货状态）；

－ 制造（设备交付）。

- 卖方的现场活动报告（每月更新）。

- 文件和设备的交付状态（每月更新），说明上个月交货的详细信息，并对下两个月的交付日期进行预报。

- 按照设计、采购及制造3级进度完成的进度报告和预报（每月更新）。

- 特别协商区域内的工程进度量化表格及曲线（每月更新）。

- 为满足合同要求所需的及采取的主要纠正措施（每月更新）。

- 合同的商务及财政状态，包括买方的承诺、付款、变更通知及任何争议，需每月更新（与合同付款期一致）。

- 买方管理程序

合同附件：《管理程序清单》给出了买方针对合同设备需要卖方遵守执行的工程管理程序清单，这些程序规定了买方与卖方之间关于合同项目管理之间的接口关系和处理流程，卖方需要遵守买方的项目管理程序，程序根据实际需要进行升版或调整，卖方执行最新版本程序规定。

合同附件所列管理程序清单并不代表需要买方执行的所有管理程序，随着合同项目的进展，据实际买方对程序清单进行增加或减少，卖方应接受此变化并遵守执行。

- 项目配合

如果需要，卖方应与买方的其他参与合同项目的供应商建立联络关系，相互合作。凡与本合同设备相连接的其它设备装置，卖方有提供接口和技术配合的义务，且由此发生的任何费用已包含在合同报价内。

联络的费用应当而且被视为包括在供应设备和文件资料的合同价之内，除非合同另有说明。

- 安全、职业健康、环保和应急响应

1.双方签署本合同被视为同时签署本合同附件:《安全、职业健康、环保和应急响应协议》，并承诺严格遵守该协议约定。

2.双方有责任教育和管理各自的人员，在进入对方工厂/现场工地时遵守其安全管理规定。同时，双方也有责任和义务为对方人员在自己场所的安全进行管理和监督，提供必要的个人劳动防护措施并指导使用。

3.双方确保已为本项目自有人员缴纳了的工伤保险和个人意外伤害险。

4.由于卖方的安全管理不到位或其产品质量原因导致买卖双方和/或第三方人员遭受重大人身伤害和重大经济损失的，卖方承担全部的法律责任和经济赔偿责任。

5.卖方在进入买方施工现场进行施工或提供技术服务、售后服务时，应加强安全管理，杜绝发生安全事故。如责任是卖方，除赔偿事故造成的损失外，还应接受买方按照以下标准承担违约金：发生轻伤事故处以2万元/起的违约金，重伤事故处以5万元/起的违约金，一般伤亡事故处以10万元/起的违约金。

- 保险

- 卖方应对货物在制造、购置、运输、存放及交货过程中的丢失或损坏进行全面保险。货物在合同约定的交货边界前的所有保险均由卖方负责。

- 雇主责任保险或人身意外伤害险

卖方和其分包商应自付费用分别为自己的雇员投保雇主责任险或人身意外伤害险，以保障其员工在从事本合同项下工作时的任何意外和人身伤害、职业性疾病等。

- 货物运输险

本合同项下设备，卖方应支付费用投保运输一切险，包括卖方交货之前的装卸和临时仓储，并应包括罢工和战争风险。保险金额按货物价值加运费、保费和相关费用确定。对于国外进口设备，投保的价值具体加成比例双方协商决定。保险时限为自卖方或其分包商制造厂或储存处装货时开始生效，包括正常运输过程中的陆上，海上，内河和空运在内，直至该项货物运达本合同约定的交货地点。

50/50条款应被包括在货物运输险中。

- 本保险将以项目业主/业主委托代理人、买方以及视情况而选择的有关方作为共同被保险人，对项目业主/业主委托代理人、买方及其雇员、代理人在合同项下由于设备运输产生的责任，卖方应使其保险人放弃代位求偿权，以及在通常可以为保险人接受且商业上可行的前提下，放弃其针对项目业主/业主委托代理人或买方视情况而选择的其他方的代位追偿权。

- 当买方要求时，卖方应出示相关的保险单或保险凭证，说明已根据本合同要求办理了充分的保险。根据买方要求，卖方还应出示关于上述保险的有效的付费凭证。

- 卖方安排保险的责任不得改变或减少卖方承担的本合同项下的义务、职责和责任。

- 如果卖方未办理并完全有效地保持规定的保险，则买方可以在预先发出通知后办理并有效地保持该保险，支付为此目的所必需的保险费，并且以扣除或其他方式向卖方追索相同的数额。并且，买方的行为不解除卖方未办理或保持保险单而导致或与此相关的任何责任。

- 当保险事故非归因于被保险方的工作过失时，被保险各方对每次事故按每方在保险事故中所受损失的比例来分担保险的免赔部分。但因工作过失或违约行为所致损失的保险免赔部分应由过失方承担。

- 发生损失事故时，不管由何种原因引起，在符合保险公司关于保险事故和处理索赔的合同约定的前提下，卖方应立即采取修复、更换等必要和合理的补救措施，在积极施救的同时注意履行保险单规定的被保险人义务对事故现场的保护，防止损失扩大，尽可能保留书面记录、照片、录像等证据，为索赔的提出提供支持。

- 卖方及其分包商同意对于在卖方和其分包商的场所内卖方知情的，项目业主/业主委托代理人、买方或其雇员、代理人发生的、引起的或由于履行本合同而产生的财产损失或损坏以及人身伤害，对项目业主/业主委托代理人、买方或其雇员、代理人免除法律责任，并放弃追索权，但是由于项目业主/业主委托代理人、买方或其雇员或代理人的故意行为或违约导致的除外。

- 不可抗力

- 不可抗力事件是指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如严重的自然灾害和灾难（如台风、洪水、地震、火灾和爆炸等）、战争（不论是否宣战）、叛乱、动乱、疫情等（不包括罢工）。合同双方中的任何一方，由于不可抗力事件而影响合同义务的执行时，则可迟延合同履行，“不可抗力”系指某种异常的事件或情况：

- 一方无法控制的；

- 该方在签订合同前，不能对之进行合理准备的；

- 发生后，该方不能合理避免或克服的；及

- 不能主要归因于他方的。

只要满足上述1）至4）项条件，不可抗力可以包括但不限于下列各种异常事件或情况：

- 战争、敌对行动（不论宣战与否）、入侵、外敌行为；

- 叛乱、恐怖主义、革命、暴动、军事政变或篡夺政权、或内战；

- 总包方人员和总包方及其分包商雇员以外的人员的骚动、喧闹、混乱、罢工或停工；

- 战争军火、爆炸物资、电离辐射或放射性污染，但可能因买方使用此类军火、炸药、辐射或放射性引起的除外；

- 自然灾害，如地震、飓风、台风、或火山活动。

- 如果一方因不可抗力而延误履行其合同下的任何义务，则履行该项义务的时间必须按此种不可抗力影响的持续时间同等延长。但是不能因为不可抗力的延迟而调整合同价格。对于合同中未受不可抗力直接影响的其他合同义务，双方必须按合同约定履行。如果不可抗力事件的影响已达60天或双方预计不可抗力事件的影响将延续60天以上时，双方可以通过友好协商变更合同履行期限或者解除合同。由于合同解除所引起的后续问题由双方友好协商解决。

- 受不可抗力直接影响的一方无论何时均必须采取一切合理措施以尽量减少不可抗力可能引起的任何延误，并竭尽一切合理努力以减轻不可抗力的影响或潜在影响。

- 受不可抗力直接影响的一方必须在不可抗力发生后尽快用传真通知另一方发生了不可抗力，并须在14天内把当地主管机构发布的有关证明文件用航空挂号邮寄或当面递交另一方，供其检验。

- 受不可抗力直接影响的一方必须把不可抗力的终止或消除尽快用传真通知另一方，并立即用邮政特快专递或当面递交加以确认。

- 履约担保与质量保修保证

1.履约担保

卖方应为严格履约自费取得履约担保。

卖方在合同签署后十日内，向买方提交履约担保。

担保金额：     大写：    （￥：    元）   。

担保形式：银行保函、银行电汇、现金。

卖方应确保履约保函在合同附件规定的义务完成后60天内持续有效和可执行。若在履约保函有效期满前60天未能完成以上义务，卖方应于担保期限到期日15个工作日前重新提交履约保函。重新提交的履约保函的有效期应符合本条约定。

2.质量保修保证

卖方应为设备质量保修自费取得质量保修保函，其保证金额、币种、格式内容要求应符合合同附件8的规定。

卖方应在质保期启动后三十日内向买方提交质量保修保函。

卖方应确保质量保修担保在合同附件规定的义务完成后60天内持续有效和可执行。

若在质量保修保函有效期满前60天未能完成以上义务，卖方应将质量保修保函的有效期延长至完成以上义务止。

3.银行保函要求

卖方开具的银行履约保函和质量保修保函应满足以下要求或条件，如不满足，买方有权要求卖方重新出具，由此引起的一切责任和损失，由卖方承担：

- 银行保函的保证方式为连带责任保证。

- 银行保函应为见索即付保函。

- 银行保函应是不可撤销、持续的及无条件的保证。

- 银行保函下的任何支付征收的税费，不论何种性质或由谁征收，均不应从保函下的支付中扣除。

- 银行保函中应明确有下列信息：

- 编号；

- 生效日期；

- 债权人、债务人、保证人的名称、地址；

- 担保的主债务种类、内容。应注明合同名称和编号；担保内容应是债务人履行合同规定（含变更）的义务，如货物名称、种类、数量、质量、履约期限、维修等，违约即赔偿。

- 担保的数额；

- 担保的方式；

- 担保的范围；

- 担保的期限，即保函的有效期限；

- 签字盖章。

卖方出具的银行履约保函和质量保修保函中不得有以下条款或类似条款：

- 除签字盖章外的其他任何生效的附加条件。

- 除索赔通知外的其他任何附加的支付通知时需要提供证明或文件的义务。

- 除到有效期满外的其他任何失效的约定。

- 权利转让的限制。

- 其他任何类似的、妨碍买方无障碍获得索赔赔偿的附加条件。

4.如卖方未在保函有效期截止日前60天提供新的延期保函，买方有权停止支付合同货款并向卖方提出索赔。

5.银行保函格式

银行保函格式见本合同附件中《履约保函（格式）》、《质量保修保证（格式）》的规定。

- 转让与分包

未经买方书面同意，卖方不得将本合同项下的部分或全部义务转让给第三方。

未经买方书面同意，卖方不得将本合同下的工作对外分包，亦不得变更合同产品的分包商（制造厂家）。确需分包或变更分包商的，应事先将拟选择的分包商名单（包括分包商的资质业绩证明文件）提交买方确认，并从经买方确认的名单中选定分包商。卖方应在签订分包合同后将分包合同副本交买方备案，否则视为擅自对外分包。

卖方擅自向未经买方确认的单位分包，或变更分包商的，买方有权拒付分包部分的合同价款，并部分或全部解除合同。

卖方应对所分包事项承担本合同项下的全部责任。买方对分包商的确认与否并不减轻或免除卖方根据本合同所应承担的任何责任，也不增加买方的责任。

买方有权对于卖方的分包商开展延伸审计；有权要求卖方提供其分包商合同，包括采购过程文件及相关支持性材料等，配合第三方审计工作。

- 知识产权

卖方应保证所交付的合同项下的产品（含软件）、服务及相关文件资料无知识产权纠纷或权利瑕疵，保证买方在购买、使用卖方交付的产品（含软件）、服务及相关文件资料时不受到任何第三方关于侵犯专利权、商标权、著作权及其他技术成果的侵权索赔。如果任何第三方提出侵权索赔，卖方须与第三方交涉和承担发生的一切法律责任，并赔偿买方损失。

买方因卖方交付的合同项下的产品（含软件）、服务及相关文件资料而受到知识产权侵权索赔时，可以索扣卖方提交的履约保证金及暂停支付所有应支付的合同费用，直到侵权索赔被撤销且买方确认无潜在纠纷之日为止。

买方提供给卖方的所有文件、资料、模型、样品和/或设计中所涉及的知识产权归买方所有；买方提出归还要求时，卖方应将上述物品全部归还给买方。

卖方对买方提供的所有文件、资料、模型、样品和/或设计中所涉及的内容和知识产权负保密义务。未经买方同意，卖方擅自在本项目外使用或向第三方透露，应向买方支付合同总价款 2% 的违约金并赔偿买方损失；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

如果合同产品是根据买方提供的文件、资料、模型、样品和/或设计进行制造的，则合同产品所包含的与上述文件、资料、模型、样品和/或设计相关的知识产权及后续改进和发展归买方所有。

合同项下的产品（含软件）交付后，买方或卖方可以对合同项下产品（含软件）进行自主技术改造，形成的新的知识产权和技术成果归完成人所有。

- 保密义务

本合同内容应当保密，各方在履行本合同中形成的资料、文件、信函、方案等未经对方授权或同意，不得向第三方透露；

双方签署本合同被视为同时签署了本合同附件中的《保密协议条款》、《保密》，并承诺在本合同项目谈判、实施及合作过程中，严格履行本合同附件《保密协议条款》约定。

本保密条款不因本合同终止而解除，在本合同履行完毕后对双方仍然具有约束力。

- 变更

除非经买方书面同意，否则卖方无权更改本合同规定的任何工作。

买方可随时书面指示要求卖方在本合同的一般范围内变更下属一项或几项：

- 变更设计，包括材料、图纸、规格、制造和检验要求等，只要该项设备是专门为买方制造的；

- 变更运输或包装的方法；

- 变更交货时间、交货顺序、交货方式和交货地点；

- 变更相关的服务，等；

- 因现场委托、业主要求等其他变更事宜。

如果上述变更使卖方履行合同义务的费用或时间增加或减少，应对合同价或交货时间或两者进行公平的调整，同时相应修改合同。根据买方的变更要求，卖方应按照买方所要求的详细程度，在收到买方的变更要求后30日内提交针对合同价或交货期或两者的修改建议。如果卖方认为买方的任何变更要求可能影响或不利于卖方履行其合同义务，应立即书面通知买方，并同时提交变更建议书，但不得因此延迟履行任何合同义务。

如果卖方认为买方的任何指示、指令、决定或其它行为或疏漏影响了卖方履行合同的费用或交货期，卖方则应立即书面通知买方，但不得因此延迟履行任何合同义务。如果买方同意卖方的意见，应立即出变更单修改合同价、交货期。然而在下述情况下，则不应出具变更通知单：

- 买方影响卖方的行为符合合同规定或是由于卖方不履行合同约定；

- 卖方因其自身的失误、疏忽或未能履行合同义务而对合同的执行造成影响；

- 卖方没有及时书面通知买方，以致买方不能向第三方追索。

合同变更的价格应按下列方式确定：

- 对于合同中已有规定和价格选择方案的，应采用该规定的金额；

- 如果在合同中没有明确规定及定价，变更金额按以下一种或几种方式，由双方协商定价：

-  根据卖方在与合同一致的基础上提出的估价来确定；

-  以合同中规定的单价和/或单价比率来决定；

-  以合同规定的成本基础确定；

-  由双方协商确认。

- 卖方应提供详细的逐项设备价格，以及供应商的询价/分包商的报价文件，作为相关设备价格的支持文件。以上这些将作为签发变更通知单的支持文件。

如果合同双方不能就任何变更建议协商一致，卖方应根据买方指示开展相关工作以保证工程进度。同时，双方应继续就上述变更建议进行协商，最终将根据合同规定达成一致。

- 索赔

买方有权就合同产品的质量缺陷、交货期、服务质量问题以及卖方的相关违约行为向卖方提出索赔，要求卖方按照合同约定予以纠正或承担相应的违约责任。

卖方应在收到买方的索赔要求后7天内作出答复，逾期未答复亦未提出异议的，视为认可买方的索赔要求。若卖方未能在买方提出索赔通知的7天内或买方同意延长的时间内，按买方同意的方式处理索赔事宜，买方从卖方提交的履约保证金中扣回索赔金额。

卖方承担违约责任和赔偿买方损失后，不能免除其全面履行合同的义务，买方要求卖方继续履行合同的，卖方应继续履行合同其他部分。

- 合同的解除

卖方有以下任何一种情形时，买方可以向卖方发出书面通知书，解除部分或全部合同，因解除合同给买方造成损失的，卖方应赔偿买方因此产生的全部损失：

- 卖方未能在合同规定的限期内交付合同约定的部分或全部合同产品；

- 卖方交付的合同标的物、服务或成果未达到合同约定的质量标准；

- 卖方自身或在买方现场发生较大及以上的质量、安全、职业卫生、环保等事件；

- 卖方的营业执照、专业资质或行业认证发生暂停、撤销或降级等情形；

- 卖方的财务、经营状况严重恶化或丧失商业信誉；

- 卖方发生劳资纠纷，可能影响合同履行；

- 卖方现场技术服务不符合合同的约定或未遵守买方现场安全、质量、环保、职业卫生、治安或保密等管理规定，或者未按买方要求整改；

- 卖方及其工作人员在履行本合同过程中，存在行贿、受贿、贪污或挪用资金等违法行为的；

- 卖方及其工作人员在本合同产品采购（或招标）、合同签订及合同履行过程中，存在违法或其他不正当竞争行为的；

- 卖方在履行本合同过程中，在提交资料、设计、制造、交货、验收等各环节工作中严重拖期的；

- 卖方未能履行合同项下的其他任何一项义务。

因卖方有违约行为，买方根据法律或合同约定解除本合同的，买方有权停付到期应向卖方支付的款项，并可以依其认为适当的条件和方法购买与未交合同产品类似的货物；卖方应退还买方已支付的解除部分的合同价款，并自费将已解除部分且所交付的合同产品运离现场。买方因退货所产生的费用，包括安装费用、拆卸（除）费用、另行采购合同产品所发生的额外费用等及其他相关损失由卖方承担。卖方继续履行合同中未解除的部分。

如果卖方破产、产权变更（被兼并、合并、解体、注销）或无偿还能力，或为了债权人的利益在破产管理下经营其业务，买方有权立即书面通知卖方或破产清算管理人或合同归属人解除合同。

合同解除时，买方有权从卖方手中将与本合同产品有关的工作接管并收归己有，并保留从卖方的现场房屋中迁出所有与本合同产品有关的设计、图纸、说明和材料的权利。卖方应向买方提供一切合理的方便，使其能搬走上述设计、图纸、说明和材料。除因买方原因造成合同解除的以外，买方对此种合同解除引起的对卖方的任何索赔不承担责任。

由于不可抗力导致合同解除时，一切与合同有关的文件、资料、合同产品（成品或半成品）及材料，卖方在未交付买方之前应负责存放并保管，费用由双方协商解决。买方不承担任何由于解除合同而引起的第三方向卖方提出的各项索赔。

- 违约责任

1.未按合同约定付款的违约责任

买方违反合同约定迟延支付合同价款的，应就逾期部分按日万分之一的比例向卖方支付逾期付款违约金，但卖方不得因此暂停供货、解除合同。

2.质量违约责任

卖方提供的合同产品不符合合同约定时，卖方应按买方同意的下述一种或多种方法处理：

1)买方提出的退货要求，在买方要求的时间内将被退货合同产品的货款全额退还给买方并承担由此发生的一切损失和费用，包括且不限于买方直接损失、间接损失、银行利息及费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

2)根据合同产品的质量、买方遭受损失的金额或受损的程度，同意按买方的要求降低合同产品价格。

3)在买方要求的时间内更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合格的质量和性能要求，并承担一切费用和风险并赔偿买方遭受的一切损失。同时卖方应相应延长设备的质量保证期。

4)由于卖方责任造成合同产品数量短缺的，在买方要求的时间内将所缺产品交付买方，并承担一切费用和风险。

3.性能保证的违约责任

由于卖方责任，合同产品经性能验收试验后仍不能达到本合同所规定的一项或多项保证指标时，买方有权根据卖方违约的性质和程度，选择按下列方式要求卖方承担违约责任：

1)合同产品的技术性能达不到合同约定的技术要求和招标文件（或采购文件）规定的性能指标的，买方有权解除合同并退货。

2)合同产品的技术性能高于合同约定的技术要求和招标文件（或采购文件）规定的性能指标的，但低于投标文件（响应文件）承诺的性能指标时，卖方应承担性能保证违约责任向买方支付合同产品价格10%的违约金并赔偿买方的一切损失。卖方承担性能保证违约责任后视为合同产品通过性能验收试验。

3)卖方支付违约金后，仍有义务在买方限定的时间内，自费采取各种措施以使合同产品达到合同规定的各项性能指标。若卖方不能在买方限定期限内修复有缺陷的合同产品，买方有权委托第三方对合同产品进行修复，由此产生的一切费用和风险均由卖方承担。

4.延迟交货的违约责任

卖方违反合同约定迟延交货的，应按以下约定支付迟延交货违约金：

迟交1-4周，每周支付迟交合同产品价格的4‰；

迟交5-8周，每周支付迟交合同产品价格的8‰；

迟交9周以上，每周支付迟交合同产品价格的10‰。

不满1周的按一周计算。

因卖方原因引起的延迟交货超过28天的，买方有权解除本合同。

5.违反其他合同约定的违约责任

1)卖方未按期向买方交付技术资料的，每迟交1日，应向买方支付合同总价0.1%且不超过5000元的违约金；卖方向买方提供的图纸有错误的，每发现1张有错误的图纸，应向买方支付合同总价0.1%的违约金。

2)由于卖方提供技术服务存在错误或疏忽，造成买方工期延误的，每延误工期1周卖方应向买方支付合同总价0.5％的违约金，不足一周的按比例计算。

3)买方要求卖方进行现场服务时，卖方未在约定的时间内答复和到达现场的，每推迟1日卖方应向买方支付违约金5000元。

4)在质量保证期内合同产品出现质量问题，卖方接到通知后未在24小时内到达现场进行处置的，每推迟1日应向买方支付违约金5000元。

5)合同产品交付后，由于卖方原因造成的质量问题导致买方工程不能按期投运的，每延误1周，卖方应向买方支付合同总价0.5％的违约金，不足一周的按比例计算。

6)在质量保证期内，由于卖方设计、材料或制造缺陷等原因造成合同产品停运的，每停运一次卖方应向买方支付合同总价1％的违约金；如停运超过72小时，每增加24小时，卖方应向买方额外支付合同总价1%的违约金。

7)合同因卖方原因解除的，卖方应向买方支付相当于解除部分合同总价5％的违约金。

8)卖方根据本合同需支付各项违约金累计达到合同总价的10%时，买方有权解除合同并退货。

9)如果卖方提供的合同产品或者文件资料侵犯了第三方的知识产权，除赔偿买方损失外，卖方应按合同总价2%向买方支付违约金。

10)卖方违反保密义务的，除赔偿买方损失外，应按合同总价2%向买方支付违约金。

11)卖方未按时提交履约担保或预付款担保的，应向买方支付相当于保证金金额1%的违约金。

12)卖方未按时重新提交履约担保或预付款担保的，提交时间每延期一日，卖方应向买方支付保函金额0.1%的违约金，同时买方有权从应付卖方款项中扣除担保金额，无需另行征得卖方同意，不视为买方未足额付款。

6.卖方根据合同需支付的违约金和赔偿金应按要求支付到买方指定的银行帐户。买方有权从应向卖方支付的任何价款中扣除卖方应支付的违约金和赔偿金。

7.除合同被解除以外，卖方向买方支付迟延交货违约金，并不豁免卖方继续交货的职责。

8.卖方支付的违约金不足以弥补因卖方违约给买方造成的实际损失时，卖方在支付违约金的同时还应当向买方进行赔偿，赔偿金额相当于买方的实际损失与违约金的差额。

9.在合同执行过程中，如卖方出现本合同约定的不良行为，买方有权提出整改措施，卖方必须无条件执行，同时按下列条款执行：

■对于卖方在履行本合同过程中出现不良行为的情形，买方有权视情况，暂停支付合同付款的3%－10%，至事件解决。

■对于卖方在其他合同履约过程中出现不良行为的情形，买方有权缓付合同付款的3%，至合同子项验收完成。

■如因卖方的不良行为，导致合同不能继续履行，买方有权解除合同，视情况选择接受或者拒绝供应商的所有或部分工作成果，双方将根据买方已接受的工作内容进行结算。无论买方如何选择，均不免除卖方合同项下的所有义务和责任。

10．卖方违反网络和数据安全义务的，除赔偿买方损失外，应按合同价格的5% 向买方支付违约金。

- 税和费

根据中华人民共和国现行税法、地方性法规和规章，买方应负责支付自己须交纳的与执行本合同有关的税费或其它应付款。

根据中华人民共和国现行税法、地方性法规和规章，卖方包括其分包商应负责支付自己须交纳的与执行本合同有关的税费或其它应付款。

所有由中国境外的税务当局向卖方及其分包商征收的、与履行本合同有关的以及在本合同履行期间向卖方及其分包商征收的税、关税及其他费用由卖方及其分包商承担并负责缴纳。

依据国家相关的税收优惠政策，卖方必须协助买方和业主办理进口设备和部件的许可、免税和/或退税政策申请。任何进口设备和部件减免税优惠或退税必须由买方享受，卖方应将所有的减免税额或退税额返还给买方。减免税额或退税额的计算必须以设备和部件的合同金额为依据，并按照国家相关的税收优惠政策办理。

依据国家相关的税收优惠政策，对于在合同执行期间可能的增值税等的退税、免税或减税等优惠政策，卖方应积极配合并协助买方。若因卖方过失致使买方无法享受国家的税收优惠政策，则卖方承担相应的责任。

合同双方应履行中华人民共和国现行税收法律法规的相关规定，因违反税收法律法规所增加的税务成本由违反方承担。

- 解决合同纠纷方式

凡与本合同有关而引起的一切争议，双方应首先通过友好协商解决。

如经协商后仍不能达成协议时，可直接向买方所在地人民法院起诉。

在争议解决期间，合同中未涉及争议部分的条款仍须履行。

与本合同有关的通知双方可以选择用面交、邮寄或电子邮件任一方式送达。用面交方式送达的，送达时间为收到的时间；用电子邮件送达的，发出时间即为送达时间；按照本合同以下约定的地址邮寄送达的，对方签收的，以签收之日为送达之日，对方未签收或无法送达的，自邮件寄出之日起满7日即视为送达。

双方的送达地址或收件人若有变更应及时书面通知对方。如未通知，视为原收件信息未变更。

双方的送达地址为：

买    方：

收件地址：

邮    编：

收 件 人：

电    话：

电子邮箱：

卖    方：

收件地址：

邮    编：

收 件 人：

电    话：

电子邮箱：

本合同约定的通知送达地址及方式同时适用于因本合同发生的仲裁程序或诉讼中一审、二审、再审、执行等所有司法程序。

- 业主的权利

1.业主/业主委托代理人有权对卖方及各级分包商的质量保证、质量监督/控制、计划控制、文件控制等具有监督和检查权。卖方必须将本合同中有关业主对各分包商的质量保证、质量监督/控制、计划控制、文件控制等管理要求及权利以分包合同条款的方式延伸至各分包商。

2.业主/业主委托代理人有权对卖方质量保证大纲的实施及其有效性进行质量监督或监查。业主/业主委托代理人对卖方的监查监督活动应预先通知买方，由买方通知卖方并配合实施。

3.在质保监查、监督、检查和见证过程中，业主/业主委托代理人有权进入卖方的制造场所、车间、现场以及办公室检查和监督其工作的质量。业主/业主委托代理人有权派送质量监督/控制人员到制造厂，对制造过程进行驻厂监造。卖方应出示有关的程序、文件、图纸、质量记录和报告。在质量监督/控制活动中必须遵循的特定的技术规范和标准，例如原材料标准、试验和检验标准、施工验收标准等，以及特殊工种人员资格证书，业主/业主委托代理人在其质量监督期间可以查看。卖方应为业主/业主委托代理人代表开展上述工作提供方便。

4.根据项目质量保证体系要求，需要时，合同设备质量计划在实施前必须提交业主/业主委托代理人（通过买方接口）审查、选点。业主/业主委托代理人有权按预定的时间出席其选择的见证点和停工待检点。如果由于业主/业主委托代理人自己的原因无法出席的停工待检点，则应在预定出席见证点时间前出具书面文件放弃见证。

5.合同执行过程中发生的所有不符合项的处理办法遵照买方相关程序执行。

6.当出现严重有损于质量的情况时，业主/业主委托代理人有权对买方发出停工令，要求停止制造活动和采取相应的纠正措施。对卖方的停工令由买方下达，卖方必须立即采取纠正措施，制造活动的重新开始必须得到书面批准。

7.业主/业主委托代理人在上述各项质量监查/监督活动中均通过买方与卖方进行接口。业主/业主委托代理人在上述质量监查/监督活动中产生的监查报告、质量观察单等文件和意见将通过买方汇总后发给卖方，并由买方敦促卖方实施纠正行动直至按程序要求合理关闭各项行动为止。

8.卖方有义务协助业主/业主委托代理人办理进口设备和部件的许可、免税和/或退税政策申请。任何进口设备和部件减免税优惠或退税应由业主/业主委托代理人享受，卖方应将所有的减免税额或退税额返还给业主/业主委托代理人。减免税额或退税额的计算必须以设备和部件的合同金额为依据。

- 进口设备和部件

1.卖方提供进口设备和/或部件的，应获得进口设备和/或部件厂家所在国政府颁发的准许用于合同项目的出口许可，或提供不需要办理出口许可的证明材料。

2.卖方应在合同生效日后2个月内提供一份需要进口的设备和部件清单以及估算的金额，并在临时验收前，提供一份最终确定的进口设备和部件清单（包括金额）。

- 网络和数据安全

买卖双方均应遵守《网络安全法》和《数据安全法》《个人信息保护法》《网络安全审查办法》等法律法规，切实落实国家网络和数据安全工作要求，建设维护网络和数据安全。履行网络和数据安全风险识别、安全防护、风险控制等安全防护义务。安全防护工作，包括但不限于：按照法律法规保守约定的网络和数据安全内容、按知悉范围控制本项目的网络和数据范围、对项目的参与人员进行网络和数据安全教育、对项目实施阶段的工作进行网络和数据安全监督检查等。具体要求见合同附件《网络和数据安全协议》。

卖方提供的软硬件产品（包括但不限于硬件、软件、系统、数据等）涉及服务器、工作站、安全防护设备（如防火墙、入侵检测设备、恶意代码设备、杀毒软件、网络安全检测装置）的中央处理器（CPU）、操作系统以及工控系统的数据库的，产品应在安全可靠名录内，须满足安全可靠要求；工控系统中涉及到的时钟同步装置应满足单北斗要求且同时具备单北斗产品认证证书。已纳入安全可靠替代范围的信息系统、设备（包含新增的系统）要采购符合安全可靠标准的安可产品，即由通过中国信息安全测评中心（www.itsec.gov.cn）和国家保密科技测评中心（www.nsstec.org.cn）测评的CPU芯片、操作系统和数据库等组成的软硬件产品。名录可通过测评中心的官方网站查询。后续在合同履行过程中出现卖方产品不在安全可靠名录内的，买方有权要求卖方更换，卖方有义务按照买方要求免费更换。经过买方书面通知后卖方仍不更换的，买方有权解除合同且不承担任何责任；由此给买方造成其他损失（包含直接损失、间接损失）的，卖方还应赔偿。

买卖双方均应遵守《网络安全法》和《数据安全法》《个人信息保护法》《网络安全审查办法》等法律法规，切实落实国家网络和数据安全工作要求，建设维护网络和数据安全。履行网络和数据安全风险识别、安全防护、风险控制等安全防护义务。安全防护工作，包括但不限于：按照法律法规保守约定的网络和数据安全内容、按知悉范围控制本项目的网络和数据范围、对项目的参与人员进行网络和数据安全教育、对项目实施阶段的工作进行网络和数据安全监督检查等。具体要求见合同附件《网络和数据安全协议》。

卖方提供的软硬件产品（包括但不限于硬件、软件、系统、数据等）涉及服务器、工作站、安全防护设备（如防火墙、入侵检测设备、恶意代码设备、杀毒软件、网络安全检测装置）的中央处理器（CPU）、操作系统以及工控系统的数据库的，产品应在安全可靠名录内，须满足安全可靠要求；工控系统中涉及到的时钟同步装置应满足单北斗要求且同时具备单北斗产品认证证书。已纳入安全可靠替代范围的信息系统、设备（包含新增的系统）要采购符合安全可靠标准的安可产品，即由通过中国信息安全测评中心（www.itsec.gov.cn）和国家保密科技测评中心（www.nsstec.org.cn）测评的CPU芯片、操作系统和数据库等组成的软硬件产品。名录可通过测评中心的官方网站查询。后续在合同履行过程中出现卖方产品不在安全可靠名录内的，买方有权要求卖方更换，卖方有义务按照买方要求免费更换。经过买方书面通知后卖方仍不更换的，买方有权解除合同且不承担任何责任；由此给买方造成其他损失（包含直接损失、间接损失）的，卖方还应赔偿

- 双方约定的其他事项

1.本合同一式二份，买方和卖方各执一份；

2.本合同未生效时，项目因国家主管部门审批发生变化（包括但不限于项目施行、采购方式、采购范围等），买方有权单方面解除合同且无需承担任何责任。双方各自自行承担合同未生效时发生的所有费用。

本合同应在同时满足下列条件后立即生效：

—本合同经各方授权代表签字并盖公司合同章。

—买方向卖方发出合同生效通知函。

—其他（根据项目要求可自行约定）。

3.合同期满，买方和卖方应当完成合同项下的全部权利义务。

4.本合同附件为合同的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。

5.未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等的法律效力。

6.对本合同的任何修订必须采用书面形式。

7.双方已就全部条款进行充分的讨论，双方对于全部条款内容清楚知悉，不构成格式条款。

# 合同附件

附件1：设备材料清单

附件2：技术要求

附件3: 合同价格组成

附件4：质量保证要求

附件5: 卖方提交的文件清单

附件6：项目管理程序清单

附件7：履约保函（格式）

附件8：质量保修保函（格式）

附件9：廉洁协议

附件10：保密协议条款

附件11：安全、健康、环保和应急响应协议书

## 附件1：设备清单

卖方应满足技术规范/技术文件中涉及的供货要求，若在安装完成后发现缺项，卖方应无偿补充供货。在合同中未明确列出但确属卖方供货范围中应该有的，并且是满足合同设备的技术性能要求所必须的，均视为属于合同供货范围，应由卖方负责将漏项和短缺及时补齐，该费用已包含在合同总价中，买方不再另外付费。

表1-1 设备供货范围清单

| 序号 | 设备 名称 | 规格型号 | 子项 号 | 安全等级/抗震等级/分类 | 质保 级别 | 制造地点 | 单位 | 数量 | 重量 | 供应商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：如卖方认为规格书中所列设备的供货范围不完整，卖方需要在投标文件中补充，如果在安装、调试中出现规格书中所列设备且是设备运行所必须的，需由卖方无条件补齐，且不增加额外费用。

表1-2安装用随机附件清单（如需应由卖方免费提供）

| 序号 | 主设备 名称 | 名称 | 规格型号 | 核安全级别/抗震等级/分类 | 质保 级别 | 单位 | 数量 | 供应商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：卖方负责完成设备安装，包括调查或勘测、焊接、组装、安装、无损检验、安装完工试验，同时提供设备安装所需的特殊安装技术文件（包括安装程序和要求，安装后进行检查验收的各项技术指标及有关零部件的专用安装技术条件），并按照买方要求的进度及时提交。对派驻现场的安装人员进行考核和资格审定，并按照现场安装进度要求将其派驻现场。卖方应根据购买方的要求，按现场安装进度，提供相应技术服务。

卖方应完成调试及试验，如箱室设备的安装以及必要的校核、修改和调整工作，解决现场出现的任何问题，分析原因，提供解决措施。

卖方可根据招标书的要求及自己的经验，在下表中提交与安装、调试相关的现场技术服务建议。如安装调试工作明确委托供应商承担，标书编制人对文本进行适应性修改。

表1-3现场技术服务项目表（如需应由卖方免费提供）

| 序号 | 设备名称 | 设备现场安装服务 人工日（天） | 设备现场调试服务 人工日（天） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备安装 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 | 设备调试 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |

注：现场技术服务的项目、时间、人数等具体事宜在合同谈判时由双方商定。最终以买方需求为准。技术要求不变的条件下，合同总价不应变化。

## 附件2：技术要求

2.1 技术规范

技术要求详见下列技术文件描述。

本合同一经签订即被视为卖方已通过合适的渠道和方式从买方处获得下列文件，并对文件的完整性、符合性以及文件内容进行审查和确认。卖方承诺按照下列文件要求履约本合同约定义务。

如有升版，以最新版为准。

| 序号 | 技术文件 | 编号 | 版次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《箱室设备技术规格书》 | 401.88G7001 | A |

2.2 国产化相关要求

1）供应商原则上应选用国产设备（包含所有零部件、软件等），对于无法使用国产设备（包含所有零部件、软件等）的，需在下表中详细罗列出进口设备（包含部件、软件等）清单：

| 序号 | 主设 备名称 | 进口设备（包含部件、软件等）名称 | 进口设备（包含部件、软件等）规格/型号 | 数量 | 产地 | 品牌 | 子项号 （如有） | 位号 （如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2）按照上表进口设备清单，供应商应在招标文件中提交《进口设备论证分析报告》，针对上表的每一项逐条进行以下详细论证分析：

（1）是否存在国产同类型产品？如有，请列明进口和国产同类型产品的品牌、型号和主要性能参数对比；

（2）无法使用国产同类型产品替代的原因。

注：仅接受以下三种情形中的一种或者几种，才可使用进口设备（包含部件、软件等）：

①主要性能指标无法满足招标要求：必须列明国产同类型产品和进口产品的主要指标对比，以及使用国产同类型产品后，分析设备整体预计能达到的性能指标参数，对比与技术规格书所要求的差距；

②设备整体稳定性、可靠性等无法保证：必须列明具体可量化的衡量指标，例如分别使用国产同类型产品与进口产品后，具体的寿命时间差异或者平均无故障时间差异等；

③交货周期无法满足要求：必须说明使用国产同类型产品导致交货期无法满足的具体原因，例如产品产能不足导致制造周期长、首次使用国产替代研发和试验难度大导致供货周期延长等，以及国产替代后的预计交货周期。

（3）供应商应保证其国产化论证报告的正确性和时效性，因进口设备论证分析报告未能通过项目审查的，买方有权要求卖方无偿更换成满足技术要求的国产替换方案或直接终止合同。

## 附件3：合同价格组成

价格汇总表

| 序号 | 项目 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材料或设备总价格 |  |  |
|  | 其中增值税税率 | XX% |  |
|  | 备注（合同总价） | 大写金额XXXXXX |  |

注：1.“合同总价”应与“投标函”中报价一致。

2.合同价格为含税价格。

3.投标人须对每一项要求进行报价，如果无费用请填写“0”。

4.上述增值税率按照国家规定的设备销售适用的一般纳税人增值税税率进行填写。

5.除非在合同中有相反的规定或说明，以上投标总价将包括投标人为完成本招标项目合同项下所有的义务和责任的费用，并且在本报价中没有列出的项目应认为已包括在以上报价的其它项目中。

6.合同总价仅包括设备或材料价格。

7.对于价格超出市场合理价位的，基于第三方审计意见或其它权威机构意见，买方有权予以核减。

分项价格明细-设备费

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

注： 1.如果某种材料或外购件同时有多个采购渠道，且对投标报价有较大影响，应以技术、质量和进度最有保障的选择进行报价。对于其它选择，可以在偏差表中给出说明和报价。如果无费用请填写“0”。

2. 本表对应“价格汇总表”序号1。

国外进口材料、设备和外购件分项价格表

单位：万元

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 供货商 | 进口国家 | 数量 | 单价 CIF | 税前总价 CIF | 进口关税/税率 | 进口增值税/税率 | 港口至工厂保险费 | 港口至工厂运费及其他 | 含税EXW工厂价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.‥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 设备… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.‥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 外购件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表数量与内容对应投标技术文件的相应部分中的进口部分。如果无费用请填写“0”。

## 附件4：质量保证要求

## （一）QA3级非堆核设施物项的质量保证要求

1	前言

本节是对合同条款第9条的补充，作为买方向承担质量保证QA3级物项和/或服务的卖方提出的附加质量保证要求，所以卖方除了遵守《军工核安全设备监督管理办法》科工核应安〔2021〕539号（以下简称核应安〔2015〕539号文）、《国防科技工业军用核设施质量保证规定》科工法〔2005〕311号（以下简称科工法〔2005〕311号文）及《核电厂质量保证安全规定》（HAF003）（以下简称HAF003）相应导则或《核动力厂安全法规质量保证》〔50-C-QA（1988）〕相关导则中适用的条款和合同中规定的质量保证要求外，还需遵守本质量保证要求（附件）的规定。

2	项目质量保证大纲

2.1	项目质量保证大纲的策划和制定

- 卖方的最高管理者应根据合同要求，对项目质量保证大纲(Project Quality Assurance Program 以下简称PQAP)进行策划，制定、实施和保持PQAP，以满足核应安〔2015〕539号文）、科工法〔2005〕311号文及HAF003相应导则和买方规定的质量保证要求；

- PQAP应在合同签订后1个月内报送买方审核认可，并由买方报业主审查认可；

- 在对PQAP的变更进行策划和修订时，也应满足上述要求；修订后的PQAP应重新报送买方和业主审查认可。

2.2	大纲体系文件

- 卖方按照科工法〔2005〕311号文及HAF003相应导则的要求，建立PQAP体系文件，并应形成书面文件，包括PQAP、管理程序、工作计划与进度、工作程序和实施细则以及相应的质量保证记录；

- 管理程序是对大纲相关要素的进一步描述和补充说明，应与PQAP相关要素的描述相协调；

- 工作程序和实施细则应覆盖所有重要的活动或服务，使PQAP所适用的物项、服务和活动都得到有效的控制；

- 上述文件应按照文件控制程序的规定进行文件的编制、审核和批准；

- 重要的管理程序、重要的工作程序和实施细则（如不符合项管理程序和设备重要制造工艺活动的实施细则或作业指导书）应报买方审查认可，并将适用于本项目的大纲程序提交买方备案。

- 上述文件应定期进行修订，并按文件的控制要求进行编制、审核和批准。

3	项目组织机构、接口和培训

3.1	组织机构和人员配置

- 卖方应根据合同规定的工作范围，建立相应的项目组织机构并形成书面文件；

- 用文件形式明确管理者和各部门及有关人员的职责和权限，编制组织机构图和职责分配表。质量保证组织机构的组成人员应包括本单位法定代表人及相关负责人、质量控制人员、质量控制监督人员和质量保证监查人员等四类质量保证人员；

- 组织结构的阐述除了用文字说明外，还应该用组织结构图的形式予以说明，并应相互协调；

- 为了圆满地完成所承担的工作，卖方应配备足够数量的合格人员，以满足各项工作的需要；

- 本项目的组织机构和主要管理人员和技术人员配置的情况应在项目开始之前报买方审查认可；组织机构和主要管理人员和技术人员配置情况的重大变更应重新得到买方的审查认可。

- 项目主要负责人应有足够的授权，为项目顺利执行调配足够的资源。否则，应指定一名公司高层管理者负责总体协调管理本项目，尤其是协调满足本项目的资源需求。

3.2	接口管理与沟通

- 卖方应用文件形式阐明本单位与其他单位的外部接口和本单位内部各部门之间的内部接口；

- 为了做好接口管理工作，应制定管理外部接口和内部接口的接口管理程序；

- 接口间的信息传递应使用经批准的文件；

- 用文件形式明确信息交流的渠道和联络渠道上关键人员及其所承担的职责；

- 用文件规定沟通的各种形式（如函件来往、协调会、例会和碰头会等）。

3.3	培训和资格考核

- 为了实现质量和确保安全，卖方管理者应为员工提供培训的机会，使工作人员能胜任所承担的工作，并且认识到所从事工作的相关性和安全重要性；

- 应制定与本项目有关的培训大纲、培训程序和培训计划；

- 培训计划应涉及质量教育、业务和专业培训以及管理知识等方面；另外，除了入门培训、上岗培训外，还应策划并实施提高员工业务水平的培训和学习；

- 根据项目的实际需要，卖方应明确所需的特殊工艺类别，并规定所需的特殊工种的人员资格（包括由授权机构颁发资格证书）要求；上述工作人员的资格情况应保留备查。

- 对有定期考核要求或长期离岗重新上岗的人员，应进行重新考核，以证明其具有持续执行任务的能力；

- 应对培训大纲、培训计划及其实施情况定期进行审查，以确定培训的有效性；

- 培训大纲和培训计划应形成文件备查。

4  文件和记录控制

- 对于描述过程、规定要求所形成的文件，卖方应建立并执行文件管理的制度，以便对这些文件的编制、审核、批准、发布、分发、使用和修订进行管理；

- 应在程序中明确要求控制的文件的类型（如计算机程序、技术规格书、计算书、图纸、程序、工作细则、质量计划和工艺卡及数据卡等）；

- 文件应进行标识，确保文件保持清晰和易于识别，文件编码应符合买方相关文件要求；

- 必要时对文件进行更新和审评，并按照程序的规定进行审核和批准；

- 控制受控文件和外来文件的分发，确保文件使用者得到适用文件的有效版本，明确与买方的通讯渠道，且符合买方相关程序；

- 对作废文件采取回收或作标记等有效的措施，以防止使用作废的文件；

- 依据科工法〔2005〕311号文及HAF003相应导则建立质量保证记录制度，对记录的编制、标识、收集、编码、归档、贮存、保护、检索、查阅、保管、移交和处置等进行控制并应符合买方相关程序；

- 所有记录应字迹清楚、完整，并与所记述的物项或服务相对应；

- 对需要特别控制的记录，如计算机程序和软件以及贮存于高密度介质或光盘的信息以及试样/试块、样本等应应制定专用的控制措施；

- 按法规要求对记录进行分类，并明确永久性记录和非永久性记录的保存期限和处置规定；

- 维护好记录的贮存设施和环境条件，使记录处于良好的状态；

- 应定期对文件管理和记录制度的状态和实施情况进行检查；

- 制造完工报告的格式和内容要求应符合买方相关程序的规定；

- 向买方提交适用文件清单。

5	设计控制

5.1	设计控制（适用于从事设计活动的制造厂和现场建造承包方）

- 卖方应制订程序，对设计过程和设计变更活动进行管理，以保证规定的相应设计要求（例如法规、标准、规范和买方规定的要求）都正确地体现在设计文件中；

- 对不同的设计项目应规定相应的设计验证和设计确认的方法，应由原从事设计工作以外的人员或小组进行验证或确认；必要时，买方将参与或独立进行重要的设计验证活动；

- 在设计分析过程中使用的计算机软件，应经过适用性验证或鉴定；

- 重要的影响质量、进度和投资的设计变更，除按照程序的规定进行审核和批准外，应提交买方审查认可。

5.2	设计和工程变更的控制（适用于制造厂和现场建造承包方）

- 卖方应制定程序，以对设计变更和工程变更进行管理；

- 卖方对设计文件或制造文件的不清楚之处，应及时通过买方向设计单位提出澄清的要求，设计单位应及时对澄清单中的问题进行答复；

- 当设计单位要求设计变更时，卖方在收到设计单位的设计变更单后，应在相应的图纸上做出标记，并按照变更后的文件进行制造和建造；

- 当卖方要求工程变更时，应发出工程变更申请单，并报送设计单位和买方的工程或设计管理部门审核和批准；

- 卖方收到经批准的工程变更单后，方可进行制造或施工；

- 应妥善保存设计变更和工程变更的文件和资料，并将其归入向买方提供的竣工文件中，使竣工文件能反映物项的真实情况。

6	采购控制

- 卖方应制定管理程序，对采购活动进行有效的控制，管理程序应提交买方备案；

- 对核安全重要物项的采购活动应制定采购计划和编制采购文件，采购文件中应阐明所采用的法规、标准和技术规格书的要求及相应的管理要求，卖方应对采购文件进行评审以确定所采用的法律、法规、标准及其它专门要求是充分和适宜的；

- 卖方应组织由各专业人员组成的评审小组，根据分供方和/或分包方按照采购文件要求提供物项或服务的能力对其进行评价和选择；对没有相关业绩的供方应进行源地评价；

- 对提供核安全重要物项和/或服务的分供方和/或分包方的产品实现过程进行检查和监督，包括进行必要的驻厂监督或验收；

- 卖方应将QA3级物项和/或服务的分供方和/或分包方的资格评价报告及其主要附

件报买方审查认可；应建立并及时更新与本合同执行有关的合格分供方和/或分包方清单，并报买方审查和备案。

卖方应对其分供方和/或分包方的质量保证大纲进行审查认可，应将QA3级分供方和/或分包方的质量保证大纲应报买方审查认可，并由买方根据业主要求报送业主审查认可；

卖方应在QA3级物项和/或服务的分供方和/或分包方的质量计划上选择质量控制点，并报买方审查认可。买方审查选点后，由买方按照业主要求报送业主审查或选点。

- 必要时，买方有权对卖方的分供方和/或分包方进行源地资格评价和驻厂监督工作或参与由卖方组织的对其分供方和/或分包方进行的源地资格评价和验收工作。

7	物项控制

7.1	物项标识和可追溯性

- 卖方应按照制造/施工、装配和使用的要求，制定标识和控制物项的措施；

- 采用适用的方法，直接标识在物项上或者记载在可以追查到物项的记录上；

- 应尽可能使用实体标识（标记），并在制造、装配和运输期间保持标识；

- 对有可追溯性要求的场合，应控制和记录物项的唯一性标识；

- 制定具体的措施，以对物项标识人员的授权和标识的转移进行管理；

- 在使用标记的情况下，标记应清楚，并不得影响物项的质量和使用功能；

- 卖方的检查、监督和监查活动应涉及物项的标识工作。

7.2	装卸、贮存、运输和维护

- 卖方应制定程序，以便对重要物项在制造或建造期间的装卸、贮存和运输活动进行管理，以防止其误用、损坏和丢失；应采取维护等措施，以保证其质量与物项原来所规定的质量相当；

- 重要物项包括重型设备的装卸和吊装应制定工作程序或吊装方案，必要时还需进行起重设备的负载试验；

- 对可能导致物项损伤的装卸作业，应考虑使用特殊的容器、保护装置和运输工具；

- 从事上述物项装卸和运输作业的人员应是能胜任工作的合格人员和具有相应的资格证书；

- 物项在运输和贮存期间，应按照规定的要求进行隔离和保护，以防止变质、污染和实体损伤；

- 按照规定设立并控制贮存区，包括对人员的出入、场地管理、消防、维护和环境条件等进行管理；

- 对重要物项或重型设备的运输（如从制造厂到项目现场，或从码头到安装现场），卖方或运输责任单位应制定工作程序或运输方案，必要时还应进行运输路线路况的检查；上述工作程序和运输方案应报送买方审查认可；

- 对重要物项或重型设备的运输作业，卖方应对运输道路、车辆、船舶、绑扎器具等进行认真的检查；

- 应按计划或定期对装卸、贮存和运输工作是否符合规定的要求进行检查和监督。

7.3	场地管理

- 为使正在制造和建造的物项保持其必需的质量，卖方应制定场地管理的要求和执行场地管理的措施；

- 制定措施对物项制造和建造的区域及其内的活动、设施、设备和材料进行管理；

- 根据制造和建造工作的需要建立清洁区，清洁区应有明显的标记，并按照相应程序文件的规定对清洁区进行管理；

- 为了确保制造和建造活动安全和顺利地进行，必要时，应对工作人员的出入进行管理（包括建立通行证制度）；

- 应制定控制措施，以尽量避免或减少各工种之间的交叉作业和相互影响，减少不安全的因素；

- 有专人负责场地管理工作，并定期对场地管理工作的状况进行检查，检查的情况应向卖方的管理部门报告。

8	工艺过程控制

- 卖方应制定程序和措施，对提供物项和/或服务的活动中采用的工艺过程，尤其是特殊工艺过程进行有效的控制；

- 特殊工艺过程管理程序应明确过程评审和批准的准则、工艺和设备的认可、人员资格的考核与评定、使用特定的方法或程序、记录的要求以及对工艺规程的确认；

- 通常采用质量计划对工艺过程进行控制；在质量计划中，应明确过程的顺序和质量控制点（包括卖方、买方和业主的质量控制点）；

- 重要工艺过程文件（如质量计划）应报送买方审查认可；

- 应对工艺过程的实施进行独立的检查和监督；

- 买方和业主一般通过质量控制点，包括停工待检点（H点）、见证点（W点）和记录点（R点）对卖方的工艺过程进行检查和监督，卖方应在控制点实施前按合同规定的时限通知买方，业主设置的质量控制点，由买方通知业主；

- 特殊工艺过程的实施文件和记录（如质量计划、工艺规程、测量数据、试样/试块和记录表）应作为证实工艺过程有效实施证据的质量保证记录予以妥善保存。

9	检查和试验

9.1	检查和试验

- 为了验证物项、服务和影响其质量的各项活动是否符合规定的要求，卖方应制定检查和试验文件，对质量检查、检验和试验活动作出规定；

- 作为对物项和/或服务质量进行验收的检查工作应由经过专门培训并经考试合格的专职检查人员进行；

- 对重要的制造、检查或试验活动，卖方应设置质量控制点；

- 检查和试验的结果以及对结果的分析和评价应形成书面报告，并保留备查；

- 买方有权设置质量控制点，参加重要的检查和试验活动，包括卖方设置的质量控制点的见证活动；对买方设置的质量控制点，卖方应按照双方的约定及时通知买方。

- 国防科工局、买方或业主代表有权对卖方及其分供方和/或分包方进行的与核安全相关的活动进行见证检查。

9.2	检查和测试设备的控制

- 卖方应制定措施，以保证所使用的检查和试验设备（包括工具、量具、仪表和其他检查和试验设备）都具有合适的量程、型号、准确度和精度；

- 按规定的时间间隔或使用前，对检查和试验设备进行标定和调整，使其准确度保持在规定的限值内；

- 当发现偏差超出规定限值时，应对以前测量结果的有效性重新进行评价；

- 制定措施，对检查和试验设备的装卸、贮存和使用实施控制；

- 应对检查和试验设备建立台账或清册并进行标识，以明确其标定的状态和下一次标定的时间；

- 卖方应对检查和试验设备的标定和控制实施检查和监督。

10	不符合项控制

- 卖方应增强员工质量意识，鼓励员工揭示和报告不符合性，以控制不满足要求的物项或服务以防止其误用；

- 卖方应按照买方不符合项的管理规定，制定不符合项控制程序，并报买方审查、认可。以便对不符合项的识别、标识、隔离、报告、审查、批准和处置进行有效控制；

- 由卖方的质量管理部门、技术部门、生产部门及相关人员共同对不符合项（包括不合格的原因和建议所采取的纠正措施）进行审查；

- 卖方应及时向买方报不符合项报告，并每月向买方报不符合项清单。

- 纠正措施

- 卖方制定和实施纠正措施管理程序，以消除不合格的原因和防止不合格的再次发生；

- 卖方应收集、鉴别不符合项和质保大纲运行中出现的有损于质量或严重有损于质量的情况，分析产生的原因并采取消除产生原因的措施，以持续改进质量保证体系，提高其有效性；

- 评审所采取的纠正措施，以确定纠正措施的有效性和适宜性，并向管理部门报告。

12	评价和改进

12.1  监督和监查

- 卖方应制定监督和监查的程序和计划，并遵照程序的规定和按照计划进行质保监督和监查；

- 内部监查的频度至少为每年1次；买方有权要求卖方将其对分供方和/或分包方进行的监查结果及其纠正行动要求的实施结果报送买方备案；

- 监查的范围和内容应涉及项目质量保证大纲的所有方面；

- 应按照监督程序和计划对物项的制造或建造过程进行监督；

- 当物项、服务或活动出现严重质量问题时，应针对该问题进行专项调查，专项调查应形成文件并报送买方审查认可；

- 卖方应接受买方和业主的外部监查，并对分包方进行规定的外部监查；

- 买方和业主有权对卖方及分其供方和/或分包方进行监查和监督，有权参与卖方对其分供方和/或分包方监查和监督活动。

12.2  内部审查

- 卖方的最高管理者应定期主持项目质量保证大纲的内部审查工作，以确保项目质量保证大纲持续的适用性、充分性和有效性（项目的内部审查工作可单独进行，也可与单位的管理评审工作一起进行）；

- 内部审查的内容应包括项目的质量方针和质量目标以及影响核安全的重大质量问题；

- 内部审查之前，主管质量的高层领导和各部门负责人应收集和提供质量保证大纲运行的相关信息和本部门工作的信息，作为内部审查的输入；

- 内部审查的输出应形成文件，应包括项目质量保证大纲的适用性、充分性和有效性，资源需求、过程和产品改进的决定和措施；

- 卖方对内部审查决定的实施情况应进行跟踪和验证，并形成相关记录，买方有权查阅内部审查报告和其它相关资料。

12.3  质量趋势分析和质量保证趋势分析（适用于合同周期一年以上的项目）

- 卖方应按照买方要求制定质量趋势和质量保证趋势分析分析程序，并报买方备案，以便对质量趋势分析和质量保证趋势分析工作进行管理；

- 针对质量趋势分析和质量保证趋势分析报告中提出的质量问题，卖方应进行跟踪,直至关闭（包括以往遗留问题整改和关闭情况）；

- 质量趋势分析和质量保证趋势分析结果应形成文件，并报买方备案。

12.4  信息反馈和预防措施及改进

- 卖方应制定程序，对信息收集、预防措施的制定、实施和评价等进行管理；

- 卖方应指定一个部门（如质量管理部门）专门负责收集各种反馈信息（包括收集其它单位或买方等对项目执行的意见）；

- 通过对对各种反馈信息分析和评价，必要时，制定相应的预防措施，以消除潜在不合格的原因；

- 卖方应对预防措施的实施情况进行检查和评价；

- 通过数据分析、纠正措施、预防措施和内部审查，持续改进项目质量管理体系。

## （二）QAN级非堆核设施物项的质量保证要求

详见合同条款。

## 附件5:卖方提交的文件清单

卖方提交的文件清单，最终以合同签订后买方实际要求为准

| 文件名称 | 要求 | 提交时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程管理文件 |  |  |  |
| - 三级进度计划 | 审查 | 合同签订后1个月；每季（如有变化） |  |
| - 四级进度计划或月度滚动计划 | 资料 | 制造开工会后15日内首次提交；每月28日前按月提交； |  |
| - 专项计划（主材/外购件采购计划、工期赶制计划（如需）等） | 审查 | 按项目执行进度计划所规定时间提交 |  |
| - 月度进展报告 | 资料 | 制造开工会后15日内首次提交；每月28日前按月提交 |  |
| - 适用文件（包括法律法规、标准规范、技术文件、管理文件等）清单或副本（根据需要） | 资料 | 合同签订后2个月 |  |
| - 危化品安全技术说明书（纸质版及电子版） | 资料 | 电子版应在发货通知时提供；纸质版随货发送； |  |
| 设计采购文件 |  |  |  |
| - 系统设计的总体设计和计算书（如果需要） | 资料 | 合同签订后2个月 |  |
| - 系统手册（如果需要） | 资料 | 合同签订后3个月 |  |
| - 供货设备适用的标准、规范和技术条件清单或副本（根据需要）。 | 资料 | 合同签订后1个月 |  |
| - 设备数据表 | 审查 | 合同签订后1个月 |  |
| - 总图 | 审查 | 合同签订后2个月 |  |
| - 图纸（包括外形和接口、总布置、组装、铭牌图、特殊工具等） | 审查 | 合同签订后1个月PRE版 合同签订后2个月CFC版 |  |
| - 设计执行文件、图纸 | 资料 | 合同签订后2个月 |  |
| - 设备安装图 | 资料 | 合同签订后2个月 |  |
| - 材料清单 | 资料 | 合同签订后2个月 |  |
| - 设计和计算说明书 | 资料 | 合同签订后2个月 |  |
| - 重要分包商/分供商清单中所列重要材料采购技术条件（如果有） | 资料 | 合同签订后2个月 |  |
| - 重要分包商/分供商清单中所列关键外购件采购技术条件（如果有） | 资料 | 合同签订后2个月 |  |
| - 电控部分的模拟图、逻辑图、单线图、原理图、系统图、接线图、布置图 - 软件需求说明书 - 软件质量计划 - 软件清单和程序代码 | 资料 资料 资料 资料 | 合同签订后2个月 合同签订后2个月 合同签订后2个月 合同签订后2个月 |  |
| - 关键元器件清单 | 资料 | 合同签订后1个月 |  |
| - 试验和检查文件和报告 | 资料 | 合同签订后2个月 |  |
| - 鉴定试验报告 | 资料 | 合同签订后2个月 |  |
| - 设计资格支持性文件 | 资料 | 合同签订后2个月 |  |
| 制造和检验文件 |  |  |  |
| - 制造工艺方案或制造大纲 | 资料 | 合同签订后2个月 |  |
| - 制造程序或工艺及装配程序 | 资料 | 合同签订后2个月 |  |
| - 制造文件，包括部件图纸和详图 | 资料 | 合同签订后2个月 |  |
| 安装文件 |  |  |  |
| - 设备安装程序（包括特殊运输要求，起吊，安装工具清单） | 资料 | 合同签订后3个月 |  |
| - 安装图纸 | 资料 | 合同签订后3个月 |  |
| 调试和运行文件 |  |  |  |
| -消耗品、专用工具的清单及使用说明书 | 资料 | 合同签订后3个月 |  |
| - 电气系统图、原理图及接线图纸 | 资料 | 合同签订后3个月 |  |
| - 计算软件使用说明 | 资料 | 合同签订后3个月 |  |
| - 试验大纲和程序 | 资料 | 合同签订后3个月 |  |
| -设备运行维修手册（EOMM） | 资料 | 发货前2个月 |  |
| QA/QC文件 |  |  |  |
| - 质量管理手册/大纲 | 资料 | 合同签订后1个月 |  |
| - 卖方分包商/分供商所采购的设备、部件、材料的质量证明文件 | 资料 | 制造开始前3个月 |  |
| 贮存、运输和交货文件 |  |  |  |
| - 包装、贮存、运输程序 | 资料 | 合同签订后3个月 |  |
| - 交货计划 其中发货清单提供电子文件 | 资料 | 每批货物交货前两个月提交，发货前15天再次确认或升版，如果实际发货情况与计划不同，应在发货后的一周内升版交货计划，确保与实际发货一致。 |  |
| - 装箱单 | 资料 | 发货后24小时 |  |
| 设备交接单 |  |  |  |
| 竣工文件 每个设备独立编制，包括但不限于： | 资料 |  |  |
| - 竣工图 |  | 所有报告和记录，在报告完成后提交复印件。 此外，在提交竣工文件时统一提交。 竣工文件在设备交货时或设备交货后两周内提交。 |  |
| - 质量证书 |  |  |  |
| - 材料清单 |  |  |  |
| - 所有材料质量证书 |  |  |  |
| - 检查和试验记录 |  |  |  |
| - 设备最终尺寸和测量偏离报告 |  |  |  |
| - 制造完工证书 |  |  |  |

附件6：管理程序清单

随着合同项目的进展，买方根据实际需要提供。

## 附件7：履约保函（格式）

履约保函（格式）

编号：

致：中国核电工程有限公司郑州分公司（以下称为“你方”）

地址：郑州市中原东路96号

本保函的签发是作为（地址： ）（以下称为“卖方”）按你方与其为项目而签订的合同（合同号：   签字日期：年月日）提供的履约保证。

本保函为见索即付保函。*****银行（以下称为“本行”）特此无条件并不可撤销地保证本行及其继承者和受让人（作为第一义务人而非仅为保证人），在收到你方要求时，本行向你方无条件地支付总额不超过人民币（大写） 整的保证金，该金额为合同总价的10%，即人民币（小写  ） 元，并且相应地订立并同意下述事项：

（1）当卖方未能忠实地履行部分或全部合同文件、此后双方同意的变更、更改、改正、增加和交替以及其后的对缺陷货物的替换和修复（以下称为“违约”），无论卖方有何反对意见，且无需你方先向卖方提出索赔，本行在收到你方发来的声明卖方违约的书面通知后，将在七个工作日内按上述通知中的方式向你方支付担保金额或不超过上述担保金额的你方要求的任何金额，但累计支付金额不得超过担保金额。

（2）本保函下的任何支付应为不含税净值。对现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函下的支付中扣除。

（3）本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、你方在时间上的宽限、或由你方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函下的责任。本行在此放弃这些变化、增加或修改的被通知权。

（4）本保函以中文开立，受中华人民共和国法律管辖。本行在此明示愿意无条件地放弃《中华人民共和国担保法》中第十七条和第二十条所拥有的权利。

（5）本保函自出具之日起生效，有效期至双方合同约定的质保期满后六十日止。

签发银行：                 地址：             银行公章：

签字人：                 日期：

## 附件8：质量保修保函（格式）

质量保修保函（格式）

编号：

致：中国核电工程有限公司（以下称为“受益人”）

地址：北京市海淀区西三环北路117号

本保函的签发是作为[公司名称]（[公司注册地址]）（以下称为“被担保人”）按受益人与其为[项目名称]设备采购项目而签订的合同（发包方合同号：         签字日期：         ）及补充协议（以下统称为“主合同”）提供的质量保修保证。

［银行名称］（以下简称“本行”）特此无条件并不可撤销地保证本行及其继承者和受让人作为第一义务人而非仅为保证人，向受益人无追索地支付总额为人民币（大写）        的保证金，即人民币（小写）        ，并且相应地订立并同意下述事项：

（1）当被担保人未能忠实地履行或未完全履行主合同文件约定的任何与质量保修有关的义务、此后受益人和被担保人双方同意的对主合同的变更、修改、增加所形成的补充协议约定的质量保修义务,以及对缺陷设备、货物、材料的替换和修复（以下称为“违约”），当被担保人出现上述任一违约行为，此违约由受益人决定而无论被担保人有无反对意见，也无论本行有何反对意见，且无需受益人先向被担保人提出索赔，本行在收到受益人发来的声明被担保人违约的书面通知后，应在七个工作日内按上述通知中的方式无条件地向受益人支付该全部金额或受益人要求的金额（该金额不能超过上述的总金额）。

（2）本保函下的任何支付应为不含税净值。对现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函下的支付中扣除。

（3）本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。受益人和被担保人对主合同文件中质量保修期限和内容的任何变更、受益人在时间上的宽限、或由受益人采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能减轻、解除或免除本行在本保函下的责任。本行在此放弃这些变化、增加或修改的被通知权和异议权。

（4）本保函以中文开立，受中华人民共和国法律管辖。本行在此明确同意并确认本行放弃作为担保人对受益人的所有抗辩权利和权益。

（5）本保函自出具之日起生效，有效期至双方合同约定的质保期满后六十日止。

签发银行：                       地址：

签字人和职务：                   银行公章：          日期：

## 附件9：廉洁协议（格式）

廉洁协议

买方：中国核电工程有限公司郑州分公司

卖方：

根据党风廉政建设责任制的规定和国家有关法律法规 ，为了加强各项经济活动的党风廉政建设，规范买、卖双方在经济工作中的各项业务活动，防止发生各种不正当利益的违纪违法行为，保护双方合法权益，经买、卖双方协商，自愿就执行XX工程XX采购合同（合同号     ）（以下简称“本合同”），签订本协议。

双方在签订本合同时即视为双方签署了本“廉洁协议”，并承诺共同遵守：

一、买、卖双方应加强对本方工作人员的法制教育和廉洁从业教育，建立和健全相关规章制度，并监督执行。

二、买、卖双方应严格遵守国家的法律法规、相关政策和党风廉政建设各项规定；

三、业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（法律法规另有规定的除外），不得损害国家和对方利益，不得获取不正当利益，双方单位有义务监督本单位工作人员的廉洁行为。

四、买方及工作人员事前、事中、事后不得以任何理由索取和接受卖方财物（包括礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费等，下同）；不准报销应由买方工作人员个人支付的费用；卖方工作人员不得以任何理由向买方及有关工作人员赠送财物（内容同上）。

五、买方工作人员不得借装修住房、婚丧嫁娶等机会向卖方敛财；不得要求卖方安排配偶子女的工作以及在出国（境）、旅游等方面为其提供方便；卖方不得在上述方面为买方提供特殊照顾。

六、买方工作人员不得接受卖方可能影响公正执行合同的宴请、健身、娱乐活动；卖方不得借机向买方提供影响公正执行合同的上述活动。

七、发现对方在业务活动中有违法违纪行为，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或对方纪检监察部门举报；双方主管部门在调查涉嫌违法违纪人员时，对方应给予积极配合，提供真实情况及证据。

八、买方工作人员违反本协议，视情节给予批评教育、纪律处分、直至追究法律责任；卖方工作人员违反本协议，应给予批评教育，视情节将拒绝接受有关人员在买方从事业务活动，取消卖方潜在供应商（承包商）资格。

九、双方保证已全面理解本协议的内容，并采取有效措施使相关人员知悉其所应承担的廉政责任。

本协议由双方各存一份，同时报双方纪检监察机构备案各一份。

## 附件 10：保密协议

双方在签订本合同时即视为双方签署了“保密协议”（本附件的附录），并承诺共同遵守。

附录10-A涉及商业秘密或其他信息保护的合同

保密协议条款

买方：中国核电工程有限公司

卖方：

本保密协议是基于买方与卖方包括其关联机构关于                          合同（合同号：                                ）（以下简称“项目”）而签订。为确保相应工作涉及的敏感信息、商业信息和技术资源不被泄露，并防止上述保密信息被滥用，买卖双方在遵循平等自愿、协商一致、诚实信用的原则下，就买方保密事项达成如下协议：

1.本协议包括买方法律顾问在工作实施过程中及以后的保密责任。

2.本协议涉及的保密信息和资料包括：

2.1相关工作实施过程中产生的，不属于国家秘密，而又不宜对外公开的敏感事项，包括但不限于武器装备科研生产有关情况（不涉及国家秘密的敏感信息）、国防军事、外交、重要的对外合作交流项目、重点工程进展，以及可能引起社会公众恐慌和不稳定的信访维稳、核安全环保等方面不宜对外公开的敏感信息；

2.2相关工作实施过程中涉及公司重大经营管理决策、重要规章制度、合同文本、过程文件、图纸、技术规格书，以及有关合同谈判、合同诉讼、仲裁等活动信息；相关的会议文件、纪要和决定等，以及涉及买方商业秘密、知识产权信息等内容；

2.3双方往来的传真，信函，电子邮件等；

2.4相关工作实施过程中产生的新的技术信息和技术资料；

2.5经买卖双方在该相关工作实施过程中确认的，需要保密的其他信息。

3. 卖方责任

3.1做好己方参与项目人员的挑选工作，并做好相应保密教育提醒；

3.2做好工作秘密、核心商密等保密信息的签收、登记、保管工作，严格控制知悉范围；未经买方书面同意，不得将相关保密信息提供给任何第三方（包括卖方的分支机构，子公司或委托顾问方，接受咨询方）等。

3.3确因项目的需要向第三方披露保密信息的，卖方应当与该第三方签订不低于本协议内容要求的保密协议，并且，在第一次向第三方披露信息前，应当书面报告买方。

3.4不得在接入互联网的计算机上存储、处理涉及工作秘密、商业秘密、知识产权保护等保密信息资料；

3.5不得通过普通邮政、快递等无保密措施的渠道传递工作秘密、核心商业秘密等保密信息载体 ；

3.6若双方合作关系未成立、终止、合同（项目）执行完毕后，或者应买方要求，卖方应将买方提供的相关保密信息退还给买方，卖方不得私自留存；

3.7在本协议约定的保密期限内，卖方如发现有关保密信息被泄露，应及时通知买方，并采取积极的措施避免损失的扩大。

4.买方为实施相关工作的需要，除卖方特别声明不能提供给的以外，可以将卖方提供的有关信息向本合同相关方（包括：承担相关工作的其他成员、聘请的专家、政府主管部门）提供，此行为不应视为买方违约。

5.凡涉及协作配套项目非密部分的外包合同，卖方应如实提供本企业的资本构成及保密资质情况，必要时需接受买方保密审查与评估；依据公司协作配套制度要求，买方应适时与符合条件的企业签订保密协议书，。

6.合同执行期间，买卖双方都应对执行保密协议的情况进行监督检查，对不符合商业秘密保护要求的，应及时进行查处和整改。

7.违反本协议的约定，由违约方承担相应责任，并赔偿由此产生的一切损失。

8.本协议要求双方承担保密义务的期限为自本协议签字之日起，至买方书面解除卖方的保密义务之日终止。

9.双方在履行协议中产生的纠纷，应通过友好协商解决。协商不成可申请仲裁或依法向买方所在地人民法院起诉。

买方（单位盖章）              	    	卖方（单位盖章）

授权代表（签字）                		授权代表（签字）

年   月   日                              年   月   日

附录10-B 保密协议

保密协议

甲方：中国核电工程有限公司

乙方：

乙方受甲方委托承担（名称或代号）                 项目任务。为加强甲、乙双方在执行项目中的保密安全管理工作，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《武器装备科研生产单位一级保密资格标准》等的相关规定，甲乙双方特签定本协议书。

一、甲方提供给乙方的协作项目的密级为非密级。

二、保密范围：只限于甲、乙双方从事该项目工作的人员知悉，不得擅自扩大知悉范围。同时，甲乙双方不得以任何形式或方法相互探询本项目知悉范围以外的其他涉密信息。

三、甲方提供给乙方用于本项目的各种文件资料（磁、纸介质）、图片、影像资料等，乙方不得擅自复制（复印）；确因工作需要的，必须经甲方同意。

四、甲乙双方不得相互提供和相互索要本项目研制必需技术要求以外的信息。

五、乙方须配合甲方做好己方参与项目的工作人员的政审工作，加强对己方人员的保密宣传教育，妥善保管甲方提供的用于协作项目的各种文件资料（磁、纸介质）、图片、影像资料等，防止丢失，防止被盗。

六、乙方在项目执行期间，不得以任何方式在单位内部或向外界宣传报道；严禁将甲方提供的用于本项目的各种文件资料（磁、纸介质）、图片、影像资料等向第三方传播（转卖）；严禁将合同项目有关文件及材料上传即时通讯群组、微信小程序、互联网网盘等。

七、在项目执行中，甲方有权对乙方执行保密协议的情况进行监督和检查，对不符合保密条款的乙方应及时纠正或进行查处，不得拖延。

八、未经甲方同意，乙方工作人员不得私自带领非项目工作人员进入甲方工作区域；未经甲方审批同意，不得进入甲方保密要害等重要部位。

九、乙方在项目执行期间，因管理等原因造成项目文件资料（磁、纸介质）、图片、影像资料（包括所有复印件）和本单位自产项目文件等丢失或被盗，要及时通知甲方，并积极配合甲方和国家安全机关进行调查工作。

十、项目结束后或因各种原因终止项目后，乙方应将用于该项目的各种涉密及敏感各种文件资料、技术图纸、产品实物、影像资料等纸质、磁质和实物等各类涉密载体（包括所有复制、复印件）等，如数交还给甲方。

十一、由于乙方原因，在项目执行期间或项目结束后发生失泄密事件（案件），给甲方和国家造成经济损失或危害的，将由乙方承担法律责任。

十二、乙方违反上述保密协议条款，乙方须按协作项目（合同）总额的100％或     万元支付给甲方赔偿金。

十三、本协议未尽事宜，按上级与甲方有关保密规定执行。

十四、本保密协议书作为“协作项目（合同）”的副本，具备同等法律效力。

十五、本协议一式两份，甲、乙双方各持一份（备查）。

甲方（单位盖章）                             乙方（单位盖章）

负责人（签字）                               负责人（签字）

年  月  日                                  年  月  日

## 附件11：安全、健康、环保和应急响应协议

安全、健康、环保和应急响应协议

发包方（亦称“甲方”）：中国核电工程有限公司郑州分公司

承包方（亦称“乙方”）：

为贯彻落实国家安全生产、职业病防治、环境保护方针和应急响应政策，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国环境保护法》的规定，发承包双方经协商一致，就执行XX工程XX采购 合同 （以下简称“本合同”），签订本协议。

双方签订本合同的同时即视为双方签署了本“安全、健康、环保和应急响应协议”，并承诺共同遵守。

一、甲方的权利和责任

1.甲方应认真贯彻落实国家有关安全生产、职业病防治、环境保护和应急响应的方针、政策，严格执行各项安全生产规章制度、职业病防治、环境保护和应急响应管理制度。甲方有权对乙方安全、环保和应急响应资质进行审查，确认乙方承包的项目与其资质是否相符。

2.甲方有权要求乙方制定安全防护、环保及职业病防护措施，审查该等措施并监督实施情况。

3.甲方不得要求乙方违反安全、健康、环保管理规定进行作业。

4.甲方有权要求乙方按照规定对其从业人员进行安全生产及环保和应急响应教育，如实告知作业场所存在的职业危险因素、环境因素、防范措施以及事故应急措施，但安全责任不转移且不免除乙方应承担的任何责任和义务。

5.作业期间，甲方指派甲方代表负责联系、检查、督促乙方执行有关安全、健康、环保和应急准备的相关事宜，协助处理项目实施中有关的安全、健康、环保和应急准备工作。

6.甲方安全、健康、环保监督管理人员有权对乙方作业现场的安全环保、职业病防治状况和从业人员安全行为进行监督检查，并提出整改建议，乙方应全部执行。在检查中如发现违反安全、环保及职业病防治规定的现象，甲方有权对乙方做出警告、罚款（具体罚款要求将在工程总承包合同中进一步明确）、停工等处理。甲方认为确实有必要暂停作业时，应以书面形式要求乙方暂停作业，并提出书面意见。当乙方实施处理意见后应以书面形式提出复工。甲方根据整改情况和作业单位的整改状况决定是否复工。

7.发生下列情况，甲方有权提出停工整顿处理：

（1）乙方发生人员伤亡事故；

（2）乙方发生因管理原因或违章作业而造成现场设备事故，影响到现场人员安全的；

（3）乙方重复发生类似违章事件，经多次指出不改的；

（4）乙方使用国家明令禁止使用的可能产生职业病危害的设备或材料；

（5）乙方有违反职业病防治法律、法规以及危及生命健康的行为；

（6）乙方发生严重环境污染事故；

（7）乙方安全管理人员不到位，现场安全管理混乱或存在可能严重污染环境的作业行为的；

（8）现场脏、乱、差，不能满足安全环保和文明施工要求，经多次指出不整改的；

（9）乙方应急准备能力不满足甲方要求的。

8.应急状态下,甲方应及时将应急信息通报乙方，必要时应乙方的请求提供应急支援。

二、乙方的权利和责任

（一）总体要求

1.认真遵守《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《建设项目工程总承包管理规范》等国家有关安全生产、职业病防治、环境保护和应急响应的法律、法规和标准，并参照相关国际通用标准，确保满足法律、法规和标准的安全要求。认真贯彻落实相关方针、政策，严格执行和遵循甲方各项安全规章制度及电站“职业健康安全与环境方针”。

2.乙方法定代表人/负责人（或授权代理人）作为在甲方现场工作的安全生产、环境保护方面和应急响应的第一责任人，对其为甲方提供产品、服务的过程中，对所有作业项目的实施过程中涉及的安全、健康、环保及应急响应责任负责，保证其所派遣的工作人员具有完成本协议期间任何工作的安全、健康、环保和应急知识和能力，了解其自身合同行为的安全环保责任。

3.乙方作业人员及管理人员进入现场时，必须遵循甲方环保、职业健康、安全制度和规定。

（二）乙方的安全责任

1.乙方应认真遵守国家、地方、行业有关安全生产的法律法规、采取严格的安全防护措施；由于自身安全生产措施不力造成的人员伤亡和安全事故，其一切责任和费用均由乙方承担。

2.乙方对派往施工现场工作的人员的安全负责，乙方负责建立适合于本项目的安全生产责任制、安全操作规程、安全教育、安全检查等安全管理制度并严格执行；乙方应定期组织己方人员进行安全生产法律、法规、行业标准和安全操作技能、安全防护知识的学习，并做好记录。乙方负责对己方人员掌握安全生产技能及现场工作过程中的一切安全问题负责。

3. 乙方应有安全管理组织保障体系，包括具体负责安全生产的领导。乙方应按照国家相关法规配备满足甲方要求的安全管理人员（必须取得国家相关管理部门颁发的安全管理资质证书或注册资格证书），负责己方日常的安全防范工作及安全生产检查，发现安全隐患及时纠正、整改，并做好安全工作日志。

4.乙方应有安全管理制度（包括各工种安全操作规程、各级安全生产岗位责任制和定期安全检查、安全教育制度等并存档、备查），并应严格按照合同约定及国家规定投入和管理使用安全文明施工费。

5.乙方在作业前，应严格执行相关规定，对现场安全状况进行危害辨识、危险评价，制定作业安全技术措施并实施。

6.开工前，乙方必须对本单位从业人员进行安全教育和安全考试，进行全面的现场安全技术交底，未接受安全教育和安全考试不合格者不得进入现场作业。

7.作业期间，乙方指派项目经理负责本工程项目的有关安全工作。乙方应经常联系甲方，相互协助检查和处理作业中有关的安全问题。乙方应充分考虑在作业操作中的安全和健康，确保在作业安全的重点部位和环节上防范事故的措施到位。

8.乙方在作业期间必须接受甲方的监督、检查和指导。对于甲方查出的隐患，乙方必须限期整改。对甲方违反安全生产及环保规定、制度的指令，乙方有权拒绝执行、有权要求甲方改进。

9.当甲方提出停工通知后，乙方应当按甲方要求停止作业。对存在的问题整改完成后以书面形式向甲方提出复工要求，在甲方组织验收并签字同意后，乙方方可重新复工。

10.乙方从业人员应对所在的作业区域、作业环境、操作设施设备、工器具等进行认真检查，发现隐患立即停止作业，并经落实整改后方准继续作业。

11.由甲方提供的机械设备、安全设施，在安装完毕提交使用前，乙方应会同甲方共同按规定验收，并做好验收及交付使用的书面手续。严禁在未经验收、验收已过期或验收不合格的情况下投入使用，否则由此发生的后果由擅自使用方负责。

12.乙方必须保证作业现场所使用的各类工器具及机械设备的完好性，特种设备必须经具有相应资质的部门检验合格且在有效期内。现场所使用的卷扬机、钢丝绳、离合器、制动器等必须确认安全可靠。乙方借用或租赁各类工器具及机械设备应按规定与租赁单位办理借用或租赁手续。对借入的设备、工器具必须进行检验，做好检验记录。在使用中严格执行安全操作规程，对由于设备、工器具因素或使用操作不当而造成伤亡事故，由乙方负责。

13.乙方应严禁使用国家、地方和行业法规标准及规定中禁止使用的材料。如经设计、甲方批准必须使用限制使用的材料时，应提出风险评估和控制说明，确保在正常情况及可预见危害情况下不发生健康危害，对环境的影响符合有关法规标准要求，并可合理控制到最低程度。采用新结构、新材料、新工艺时，乙方应保障作业人员的安全，确保预防安全事故的措施到位。

14.乙方应保证项目作业安全设施与主体工程同时设计，并确保满足甲方监督检查要求。乙方作业人员对现场设施（如脚手架等）每天开工前必须检查，发现隐患应及时整改。甲方设置的各类安全防护设施、遮栏、安全标志牌、警告牌和接地线等乙方不得擅自拆除、更改、变动。乙方因作业需挖开及打开的坑、洞、沟和吊装口等，必须立即采取防止人员坠落或滑跌的临时性安全措施，如设置围栏、警示绳、标识牌等，作业完毕后及时恢复盖板，拆除临时性安全措施，不得无故拖延。

15.乙方作业应充分考虑任何条件下对建筑主体安全存在的潜在影响，如设计变更（含与施工建筑相关的变更）应及时通知甲方。

16.乙方应按甲方要求就重要材料设备等物项在运输、安装、试验中存在的安全事项风险资料和安全注意事项提供书面说明。

17.特种作业人员须持有省、市、地区的特种作业安全技术培训部门颁发的有效证件并交甲方备案。临时增加的特种作业人员经验证备案后方可进行作业。乙方应建立特种设备档案或台账，按照相关要求开展登记、定期检验、变更、报废等手续；对特种设备进行检查、维护和保养，确保使用的特种设备处于完好状态。特种设备作业人员、管理人员，应当按照国家有关规定取得相应资质，方可从事相关工作。

18.乙方必须严格执行甲方动火管理制度，严禁在非吸烟点吸烟，消防器材不准挪作他用。工地严禁使用电炉，冬季作业如必须采用明火加热的防冻措施时，应取得甲方同意，落实防火、防爆、防中毒措施，并指派专人值班。乙方应根据生产场所类别和火灾风险，配备相应的消防设施，并定期检查、维护，相应的消防设施包括但不限于：移动式灭火器、消防沙、应急照明、疏散指示标识等。乙方应在施工技术方案中增加有关预防火灾或爆炸的管理预案。其中应包括以下内容：典型火灾或爆炸的物理影响；与火灾或爆炸有关的风险；用于防止火灾或爆炸的装置设计、预防措施；火灾或爆炸的控制和恢复措施、风险评价等。

19.乙方必须做好防火、防爆工作。必须在施工现场对引火源和爆炸源采取严格的控制措施，禁止在施工作业区域、危险区域吸烟，各种引火源必须与可燃物保持必要的安全距离；动火作业、有限空间作业、高空作业、断路作业、临时用电等危险作业实行严格的审批制度，并有专人监护管理。

20.乙方必须做好电气安全技术防范工作。对施工电气设备要采取保护接零、接地系统，安装漏电保护器加强绝缘，采用安全电压、设置防止误操作等造成触电事故的安全生产连锁保护装置，必须检查各种安全防护设施是否完好、齐全、有效，发现异常情况，及时采取有效措施，消除隐患。

21.乙方必须做好机械安全技术防范工作。机械设备运行过程中，禁止人员触摸机械设备转动部位，禁止加油、修理、检查、清扫等。机械的传动部分、操作区等，都要进行特殊防护，并设置明显的警告标志，在施工现场按有关规定建立健全安全警示标志。

22.施工用工程机械车辆驾乘人员必须取得相应的驾驶证，并随身附带证件，车内附带或张贴安全操作规程；车辆驾驶中严格按执行《中华人民共和国道路交通安全法》和公司施工作业区域有关制度，定期组织驾驶员、操作员学习安全相关法律法规、安全操作规程，定期检查、保养好工程机械车辆，并做好记录；车况不好不准出车，严禁车辆人货混装。

23.乙方在作业中，应注意地下管线的保护。因作业需要进行开挖时，乙方应向甲方了解地下管线和障碍物详细情况，会同甲方明确作业方法。如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施后作业。严禁冒险作业、野蛮作业。

24.乙方必须为从业人员提供符合国家或行业标准的必需的劳动保护用品，并监督其按照要求正确使用。如甲方有特殊规定的（如辐射控制区内工作），按甲方的要求执行。乙方所属从业人员的身体健康状况必须能满足所从事工作的要求。必须具有胜任承包工作的相应专业技术及必要的安全知识。对于需进入控制区作业的从业人员必须在具备放射工作人员职业健康检查资质的医疗机构进行职业健康检查并提供该机构出具的工作适任性评价证明。

25.乙方必须坚持文明作业，对所承担工程区域的文明作业和环保负责，做到工完料尽场地清，现场工业及建筑垃圾按甲方指定堆放处临时堆放并及时清理。

26.贯彻“谁施工、谁负责安全”的管理原则。乙方从业人员在作业期间造成伤亡、火警、火灾、电气、机械等重大事故（包括乙方责任造成甲方从业人员、第三方从业人员伤亡）以及环境污染事件/事故由乙方负责，并应在发生事故后应及时向甲方报告。甲方应协助进行紧急抢救伤员和保护现场。责任方并应按照国务院及地方有关事故报告规定，及时向主管部门及省（市）、区（县）等有关部门报告。乙方从业人员作业中发生的不安全情况应及时向甲方通报。

27.乙方要加强作业人员管理，协调好与当地政府、群众的关系，避免打架斗殴现象的发生；同时做好责任范围内设备、材料等的保管维护工作，避免甲方财产损失。

28.乙方在施工作业过程中应严格遵守甲方安全生产规章制度和安全要求，接受甲方安全检查，对查出的事故隐患及时整改。不得违章指挥和强令冒险作业；并做好防雷、防食物中毒、防火、防盗、防中暑和有害气体喷出等工作，发现事故隐患或不安全因素及时解决。对严重违反甲方安全规定的，甲方有权要求乙方支付违约金。

29.乙方不得将承包项目自行转包，如有分包项目，应保证分包单位有相应的资质，并事先书面征得甲方的同意。对乙方作业人员应严格执行安全生产法及劳动法的相关条款规定，签订劳动合同。

30.在施工作业或设备运输、装卸、安装、调试、现场试验等过程中，若存在与业主其他承包商之间的交叉作业，则必须签订交叉作业安全协议，明确双方的安全责任和义务。

31.跨年度的建安施工合同，为了细化管理，在安全管理基本目标的基础上，发承包双方还须签订年度职业健康安全、环境管理目标责任书。

32.乙方必须成立应急救援队伍，施工过程中由于乙方责任造成的任何事故（特别是人身伤亡和财产损失等）责任及产生的一切费用由乙方负责，甲方不负任何责任。发生事故时，乙方应积极组织救援，尽可能减少人员伤亡和财产损失，并及时报告甲方。

33.工程建设阶段，因施工原因发生安全事故，乙方应承担由此造成的经济损失和相应的违约责任，给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方损失；发生安全事故的，甲方有权解除合同。

34.乙方若涉及上述条款，但未执行上述条款，每违反一项上述条款，支付违约金2000元，限期不整改的加倍支付违约金。

（三）乙方的职业健康保障责任

1.乙方必须遵守和执行国家、地方的职业健康相关法律、法规、标准和规定，遵守和执行甲方关于现场职业健康管理的各项规定，并对施工合同工作范围内的职业健康管理负全面责任，致力于控制和减少施工及管理人员所接触的职业危害、控制和预防职业病的发生。

2.乙方必须建立健全职业卫生管理制度、操作规程及职业病事故的应急预案。必须建立健全职业卫生档案和劳动者健康监督档案。

3.乙方必须认真积极按要求开展职业危害因素的辨识和监测，建立职业卫生档案。

4.乙方必须根据施工合同工作范围内的职业危害接触情况，按法规要求组织从业人员进行职业健康体检，建立健全从业人员职业健康档案，甲方有权必要时进行查阅。

5.乙方须建立并维持职业病防治设施的有效性，为从业人员提供合格的个人职业病防护用品。

6.乙方应尽可能降低和减少噪音、粉尘，采取相应的降噪措施，防尘措施，配备必要的个体劳动防护用品。并对存在的其他的职业危害因素进行培训告知和现场告知。

7.乙方若涉及上述条款，但未执行上述条款，每违反一项上述条款，支付违约金2000元，限期不整改的加倍支付违约金。

（四）乙方的环境保护责任

1.乙方应遵守和执行国家、地方和行业有关环境保护的法律、法规、标准和规定，遵守和执行甲方关于现场环境保护的各项规定，并对工作范围内的环境管理负全面责任，防止环境事故的发生。

2.乙方有责任在其施工作业区域内识别出重要环境因素，制定和完善重要部位环境保护的控制措施，执行环保三同时制度，杜绝环境污染事件的发生。

3.乙方应根据甲方环境保护管理目标和指标，建立、健全防止环境污染责任制，制定防止环境污染的措施，并接受甲方监督和检查。

4.乙方所供材料、设备，在保证质量的同时，还应符合环境安全的要求（对环境有重大影响的货物）。包装材料、填充物等必须满足相关环保要求，外包装应有明确标识，产品须有合格证和使用说明书。

5.乙方在有毒有害物品、易燃、易爆、易漏物品及化学品进场之前，需标明警告及警示标记，并提供意外情况下处置措施，供货前对包装进行严格检查，防止破损泄露，并按国家危险化学品运输相关规定执行，配备相应的危险化学品管理人员，配备必要的应急措施和应急物资，否则甲方有权拒绝进场或拒绝验收，其损失由乙方承担。

6.对于材料、设备的外包装，乙方应建议供货商考虑在满足甲方要求的前提下，尽可能使用可循环环保材料，降低成本、节约资源。

7.乙方负责所有材料、设备在运输、储存、搬运等过程中，其产生的垃圾、粉尘、噪声及尾气排放必须满足国家及地方有关规定。按施工合同约定的地点存放，并摆放整齐、稳固，防止物体打击造成人员伤害。

8.乙方应负责将其负责作业区域和配套生产临建区域内产生的建筑垃圾进行分类，并及时从现场清除。建筑垃圾和生活垃圾的清运，由乙方自行与环卫管理部门签订协议，定期清运出现场，并建立废物垃圾清运记录，定期接受甲方相关部门的监督检查。现场垃圾清运费用由乙方自理。现场作业环境和清洁卫生必须满足甲方现场文明施工相关规定。工程竣工验收合格后，乙方应及时从现场撤走所有的施工机械，清除剩余材料及各类临时设施，保持现场及工程的整洁，以满足甲方对现场的管理要求。

9.甲方可根据乙方的合理需要和申请，在现场临时提供建筑垃圾的存放点，其管理工作由乙方负责。乙方应采取适当措施防止车辆及机器上的溢流污物污染现场，如果发生这种溢流和污染，乙方应负责自费清理。

10.乙方在作业中若产生危险废物和有害废物，应按照国家《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《国家危险废物名录》、《危险废物污染防治技术政策》（环发【2011】199号 2001－12－17实施）、《废弃危险化学品环境污染防治办法》等相关法律法规制定相应的废物管理措施，严格防止危险废物和有害废物污染环境。

11.乙方应负责其施工作业区域的生活污水和工业污水的管理。上述污水的清运，由乙方自行与环卫管理部门签订协议，定期清运出现场，如乙方自行处理其管理范围内的生活污水和工业污水，则污水处理必须满足相应标准。污水处理或者定期清运费用由乙方自行负责。乙方应建立污水处理记录制度，定期接受甲方相关部门的监督检查。

12.乙方必须采取必要的措施避免建筑材料、建筑垃圾等抛撒、飞扬、流淌等现象，如果由于乙方的措施失效致使这些物品抛撒、飞扬、流淌等造成现场设施、设备损害或人员伤害的，乙方应承担一切损失和责任；乙方应尽可能降低和减少噪音、粉尘和震动，作业时如果会产生超出国家标准的噪声、粉尘和振动，乙方应采取相应的降噪措施，防尘措施，防止环境噪声粉尘污染。现场作业期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》；敏感点噪声执行《声环境质量标准》；环境空气质量执行《环境空气质量标准》。

13.乙方应自费在现场建立满足使用要求和保持有效的、卫生的公共厕所以供其雇员和分包单位雇员使用，建立之前必须经甲方管理部门审核批准后方可执行，保持整个现场及厕所清洁卫生，并达到甲方的管理规定要求。

14.若乙方未能满足其负责区域内卫生、清洁方面的管理要求，甲方可以指令其进行限期整改，如果乙方不能在合理的期限内完成整改，则甲方可以安排其他人员进行此项工作，所发生的费用从乙方合同款中扣除。

15.乙方应加强爆破、探伤等特殊作业时的环保管理，避免施工作业引起扰民投诉和对周围环境造成辐射危害。

16.乙方若涉及上述条款，但未执行上述条款，每违反一项上述条款，支付违约金2000元，限期不整改的加倍支付违约金。

（五）乙方的应急响应责任

1.乙方应建立本单位现场应急组织体系，根据自身工作性质和内容编制相适应的应急预案，确保现场应急救援工作有效实施，应急预案应及时报甲方审查备案。超过30人且在现场工作6个月以上的单位必须按照规定格式要求编制本合同期限内的《应急响应撤离计划》，经甲方认可后方可进入现场工作。

2.乙方应保证其派遣和分包的人员具有与其岗位相适应的应急责任、意识及技能，确保其接受过应急培训并能按照各类应急预案及《应急响应撤离计划》进行应急准备和响应。

3.在甲方现场工作期间，乙方应保证具备足够的应急资源，应与各类应急预案及《应急响应撤离计划》中承诺的一致。

4.在甲方现场工作期间，乙方需接受甲方关于应急方面的检查、管理。

5.为检验应急准备工作的有效性，乙方应配合参加甲方组织实施的各类应急演练或演习。

6.应急状态下，乙方应根据应急预案及《应急响应撤离计划》的规定开展应急响应行动，并保持与甲方相关应急组织的联系，必要时可请求甲方应急指挥部的支援。

7.应急状态下，必要时乙方应按甲方的要求，积极参加抢险救灾，保护国家财产安全。

8.乙方若涉及上述条款，但未执行上述条款，每违反一项上述条款，支付违约金2000元，限期不整改的加倍支付违约金。

三、其他未尽事宜

1.本协议执行过程中如遇有与国家法律法规，地方政府、上级主管部门和行业有关规定不一致时，按照国家法律法规和地方政府、上级主管部门和行业有关规定执行。双方应本着友好协商的原则进行解决，并可签订补充协议予以解决，补充协议与本协议具有同等法律效力。

2.本协议于本合同签订时一并生效。甲乙双方必须严格执行本协议。本协议的文本语言、适用法律、争议解决及其他协议未尽事宜执行本合同约定

第五章 供货要求

目 录

1 项目概况

2 供货要求

3 投标报价说明

1 项目概况

见招标公告2.3。

2 供货要求

2.1招标范围

见投标人须知1.3.1。

2.2 交货期

见投标人须知1.3.2。

2.3 交货地点

见投标人须知1.3.3。

2.4 技术要求

详见《箱室设备技术规格书》（版次：A）。

2.5 技术资料

2.5.1 技术规格书

| 序号 | 技术文件编号 | 技术文件名称 | 版本 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 401.88G7001 | 《箱室设备技术规格书》 | A | / |

见电子版附件。

2.5.2 其他技术资料

无

3 投标报价说明

3.1本报价依据本项目招标文件和合同文本的有关条款进行编制。

3.2 投标报价组成

⑴ 投标总价为固定含税(增值税）总价，应包括供应商为完成全部合同工作的所有费用和开支，包括但不限于供应商按本合同技术文件要求向采购方提供的合同设备、设备附件、专用工具、耗材、各类包装费用、运输及保险费（单列）、现场安装调试费和服务费、税费及合同规定的或潜在的所有责任和义务的费用。

⑵ 税费按国家“营改增”最新政策执行。投标人需向招标人提供增值税专用发票

3.3投标报价要求

（1）本合同总价和分项价格在合同附件中列出。合同价格中所列合同总价和分项价格已经涵盖合同规定的卖方为履行全部合同义务所需的一切费用和成本，包括但不限于卖方向买方提供的设备(含专用工具、消耗品等)、设计、文件、服务、培训、国外咨询与合作、与进口部件和材料相关的所有费用（进口环节税、通关费用、进口代理费和结算费、国外/国内的运杂费）、包装、保险、运输等所有费用及税费；为制造合格产品运抵招标人施工现场、安装完毕、调试合格能正常运行或使用并通过最终验收的价格。

（2）在合同价格清单中未包含，但是属于本合同或技术文件中已作出具体要求的，或者属于满足设备正常功能所必需的，或者为满足国家法律法规或规范标准必需配备的零配件、耗材、文件及服务等，视为已包含在合同价格内，卖方应免费提供。

（3）本合同总价为不含税价格净价固定不变，税额根据国家规定。基于卖方已经充分了解了足够的信息并合理地处理影响合同的所有情况包括对买方提供技术数据的正确理解及在合同执行期间市场价格波动对产品成本影响的相关的风险金已计入合同总价之中，卖方已充分考虑了合同设备的全部构成内容和未确定因素对价格的影响。

（4）买方委托卖方且卖方同意负责本合同设备制造所必需的进口部分采购的所有事宜，负责进口物项的技术和商务谈判，并最终签订进口合同。卖方对进口部分采购的规格、技术及所有商务负全面责任。技术上必须满足本合同设备技术文件规定和本合同设备制造的相关要求。进口合同签订后，合同副本送买方备案。进口物项的清单必须得到买方的认可。进口部分的所有费用已全部包含在上述合同价格中，买方将不再承担本合同价格以外的任何额外费用。

第六章 投标文件格式

1、本部分规定格式中的表格，投标人可以根据情况采用竖表或横表。

2、如果格式中的表格不够，投标人可以按相同格式扩延。

3、涉及费用计算的表格电子版必须为Excel表。

4、本部分格式为通用格式，根据项目大小、重要性、复杂程度不同，本部分格式可进行适应性补充或调整。涉及投标报价格式调整的，应在招标文件澄清阶段征得招标人同意。

5、投标文件页码须保持连续，具体要求详见投标人须知3.7.3中的要求。

6、关于格式文件中身份证复印件的说明：原则上应提供中华人民共和国居民身份证复印件，如投标人法定代表人不具有中华人民共和国居民身份证（如外籍人士等特殊情况），需提供同等效力的身份证明复印件。

投标文件索引表

一、初步评审项索引表

| 评审因素 | 评审内容所在页码（需明确所在商务册、技术册，如分册需注明册号） |
| --- | --- |
| 投标函 |  |
| 法定代表人身份证明 |  |
| 授权委托书 |  |
| 投标报价表格 |  |
| 营业执照 |  |
| 资质证书 |  |
| 项目经理 |  |
| 财务资料 |  |
| 业绩资料 |  |
| 信誉资料 |  |
| 投标保证金证明材料 |  |
| 联合体协议书 |  |
| 制造商销售授权证明 |  |
| 供货范围 |  |
| 交货期 |  |
| 技术性能指标 |  |
| 分包 |  |
| 商务偏差表 |  |
| 投标有效期 |  |
| 技术偏差表 |  |
| …… |  |

注：投标人自行核对评审因素，如有缺失，投标人自行补齐。此索引仅作为评标参考。

二、技术商务评审项索引表

| 序号 | 评价因素 | 商务标/技术标（如分册、需注明册号） | 章节 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

注：投标人自行核对评审因素，如有缺失，投标人自行补齐。此索引仅作为评标参考。

商务标：

一、法定代表人（单位负责人）身份证明、授权委托书

二、联合体协议（不适用）

三、投标函

四、投标保证金

五、投标报价

六、投标保密承诺函

七、关于标密文件有关情况的声明

八、资格审查资料

九、商务偏离表

技术标：

一、质量保证

二、技术装备与能力

三、技术方案

四、项目组织与进度

五、其它需要说明的内容

六、技术偏离表

（项目名称）

商务标

招标编号：

招标人：中国核电工程有限公司

招标代理机构：北京国科军友工程咨询有限公司

投标人：　　　　　　　　　　 （盖章）

年       月      日

目录

一、法定代表人（单位负责人）身份证明、授权委托书

二、联合体协议（不适用）

三、投标函

四、投标保证金

五、投标报价

六、投标保密承诺函

七、关于标密文件有关情况的声明

八、资格审查资料

九、商务偏离表

一、法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

姓名：     性别：     年龄：     职务：

系             （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

投标人：         （盖单位公章）

年       月      日

授权委托书

本人     （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签字之日起生效。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

法定代表人（单位负责人）身份证复印件

委托代理人身份证复印件

投标人：（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）：（签字或印章）

委托代理人：（签字或印章）

年   月   日

注：关于委托期限，原则上采用模版原文。如投标单位需调整修改，请注意委托期限应覆盖全部投标文件的签署日期。

二、联合体协议书（不适用）

三、投标函

中国核电工程有限公司、北京国科军友工程咨询有限公司：

1．我方已仔细研究了              （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写     ）（¥      ）的投标总报价，交货期      （此处请填写“满足”或“不满足”）招标文件要求，按合同约定完成本项目供货。

2．我方的投标文件包括下列内容：

（1）……

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3. 我方承诺除商务和技术偏离表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

4. 我方承诺投标有效期满足招标文件要求，并在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

5．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金；

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

（5）如投标产品中存在进口设备或部件需取得出口许可，我方承诺按相关规定取得相应的出口许可。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

7．            （其他补充说明）。

投标人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或印章）

地址：

网址：

电话：

邮政编码：

年  月  日

（不应早于授权委托时间）

四、投标保证金

如电汇，此处附银行电汇凭证复印件及基本账户开户许可证或基本账户开户信息说明，未从基本账户转出的，将做否决投标处理。

如提交平台电子保函，此处附平台电子保函复印件。

如采用银行保函，参考格式如下。投标人应在投标截止时间前，登录电子采购平台，找到已参与的项目点击【支付保证金】-【选择保证金缴纳方式】，在该页面中点击【线下保函】，上传保函扫描件。银行保函原件于开标当日与投标文件一并提交给招标代理机构，此处附银行保函复印件。

XX银行保函

致：北京国科军友工程咨询有限公司

鉴于          （投标人名称）（以下称“投标人”）于	   年  月  日参加 	          （项目名称）招标的投标， 		（XX银行，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按照招标文件要求提交履约保证金，或者发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在 7 日内向你方无条件支付保函对应金额人民币（大写） 		。

本保函在投标有效期内（XX年XX月XX日）保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。

银行盖章

五、投标报价

（投标文件电子版中需另附单独的分项报价Excel表格）

投标文件报价部分格式要求：

1、本招标文件已作规定格式的，按本规定填写。

2、本招标文件未作规定格式的，由投标人自行设计。

投标总价

项目名称：

投标总价（小写）：

（大写）：

投  标  人：____________________（全称、盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：__________________ _（签字或印章）

日      期：_______年______月_____日

分项报价表

| 序号 | 分项名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01手套箱 |  |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 02手套箱 |  |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 03手套箱 |  |  |  | 套 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 大写金额：XXXXXXXXX |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 增值税税率 | 13% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不含税价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1）上表中合计应与投标函总价保持一致。

2）上表中所报价格均为含税价格。

3）投标人须对每一项要求进行报价，如果无费用请填写“0”。

4）从制造厂到本项目工地现场指定地点的费用DDP，此部分费用包含在合计中。

5）上述增值税率按照国家规定的设备销售适用的一般纳税人增值税税率进行填写。

6）上表中各分项不允许随意删减，可注明不适用。

7）除非在合同中有相反的规定或说明，以上总价将包括供应商为完成本采购项目合同项下所有的义务和责任的费用，并且在本报价中没有列出的项目应认为已包括在以上报价的其它项目中。

8）合同总价仅包括材料或设备价格，其他不构成报价组成。

9）投标方根据手套箱具体组成及结构进行详细设备零部件的报价（对应上表中1.1、1.…、2.1、2.…、…等）。

投  标  人：                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字或印章）

日期：     年     月     日

国外进口材料、设备和外购件分项价格表

单位：万元

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 供货商 | 进口国家 | 数量 | 单价 CIF | 税前总价 CIF | 进口关税/税率 | 进口增值税/税率 | 港口至工厂保险费 | 港口至工厂运费及其他 | 含税EXW工厂价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.‥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 设备… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.‥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 外购件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1）本表数量与内容对应投标技术文件的相应部分中的进口部分。如果无费用请填写“0”。

2）以上表格中价格均为含税价。

3）如表格不适用，报价人可自行做适应性调整。

投  标  人：                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字或印章）

日期：     年     月     日

六、保密承诺函

致：中国核电工程有限公司、北京国科军友工程咨询有限公司

根据贵方为                               项目的招标文件（招标编号：               ），我公司 （投标人名称和地址） 在此做出以下郑重承诺：

- 我方从你方获得的所有文件、数据和其它资料仅限用于准备和提交投标文件，以响应投标须知的要求。

- 由你方直接或间接提供的与投标须知相关的任何文档、数据和其它资料应严格保密，在未经招标方书面同意的情况下，无论该信息是投标前提供的、投标过程中提供的，还是投标结束后提供的，均不会泄露给任何第三方。

- 如存在为准备投标文件的目的，需要将你方提供给的相关文件、数据和其它资料提交给分包商的情况，我方将书面通告你方，并与分包商签订类似的保密协议。

- 由于我方需要，通过你方从第三方可能获得某些敏感文件、数据和资料，比如接口数据等，在此之前，我方应直接与第三方签定类似的保密承诺或协议。此外，如有要求，我方应向你方或者第三方交还这些敏感资料。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或印章）：

日期：   年   月   日

七、关于标密文件有关情况的声明

中国核电工程有限公司、北京国科军友工程咨询有限公司：

我司提交给贵司的所有标密文件均为我司自定义的文件保密等级，不涉及国家秘密，不属于国家标准中的密级文件，不涉及核心商秘，贵司不必承担相应的保密责任。

特此声明。

投标人（盖单位公章）：XXX

20XX年XX月XX日

八、资格审查资料

注：投标人应根据投标人须知第3.5项要求提供资格审查资料

（一）投标人简介

投标人简介为对投标人情况的介绍，除填写《投标人基本情况表》并提供相关证明材料外，可提供更加详细的介绍。

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |
| 投标人须知要求投标人需具有的各类资质证书 | 资质名称： 等级： 证书号： |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 近三年营业额 |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况（包括但不限于与投标法定代表人（单位负责）为同一人或者存在控制、管理关系的不同单位） |  |  |  |  |
| 投标设备制造商名称 |  |  |  |  |
| 投标人须知要求投标设备制造商需具有的资质证书 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：投标人应根据投标人须知第3.5.1项要求提供相关证明材料。

（二）近年财务状况表

（注：投标人应根据投标人须知第3.5.2项要求在此处附相关证明材料。事业单位可提供非经审计的财务报表或财务状况说明。）

（三）近年完成的类似项目情况表

序号：

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人和电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 项目概况及投标人履约情况 |  |
| 备注 |  |

注：投标人应根据投标人须知第3.5.3项及评标办法的要求在本表后附相关证明材料。

（四）正在供货的和新承接的项目情况表

序号：

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人和电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 项目概况及投标人履约情况 |  |
| 备注 |  |

注：投标人应根据投标人须知第3.5.4项及评标办法的要求在本表后附相关证明材料。

（五）近年发生的诉讼及仲裁情况其他资格审查资料

注：投标人应根据投标人须知第3.5.5项的要求提供相关证明材料。

（六）其他资格审查资料

（其他需要补充的文件）

九、商务偏离表

| 条款号 | 偏离项原文 | 投标人偏离内容 |
| --- | --- | --- |

注：无偏离需在表中写“无”，投标文件本表中无内容的视为接受招标文件全部条款内容，无偏离。投标文件内容中阐述的偏离内容与本表不一致时以本表为准。如有偏离，招标人有权决定是否采纳投标人的偏离内容。

（项目名称）

技术标

招标编号：

招标人：中国核电工程有限公司

招标代理机构：北京国科军友工程咨询有限公司

投标人：　　　　　　　　　　 （盖章）

年       月      日

目录

一、质量保证

二、技术装备与能力

三、技术方案

四、项目组织与进度

五、其它需要说明的内容

六、技术偏离表

一、质量保证

质量保证内容一般包括但不限于：

- 企业及人员资质

- 质量管理手册

- 组织机构及体系

- 分供方质量保证

- 核安全文化

二、技术装备与能力

包括但不限于以下内容：

1、生产装备情况

2、产能状况

3、保障能力

4、经验反馈

三、技术方案

技术方案的内容一般包括但不限于：

1、标准与规范

2、技术方案响应

3、分包方案

4、供应范围（应提供设备清单，包含设备名称、品牌、规格型号、性能指标等信息）

5、包装、贮存和运输方案

四、项目组织与进度

1、组织机构合理性

投标人应对项目管理机构及人员管理制度进行说明（应包括拟投入专业技术力量）。并提供以下内容：

（一）项目管理机构组成表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 专业 | 职称 | 类似项目工作年限 | 在本项目拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（二）主要人员简历表

拟参与本项目的主要人员应填写“主要人员简历表”。其中，项目经理、技术负责人应附身份证、职称证、学历证、社保缴费证明复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）、学历证、社保缴费证明复印件。

主要人员简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |

2、进度计划合理性

包括但不限于：

1）设备制造和供应计划，安装调试计划；

2）进度保障措施。

3、分包商管理

包括但不限于对分包商的管控能力和分包商的能力。

4、售后服务

包括但不限于现场服务方案、培训方案、售后服务方案。

五、其它需要说明的内容

1、各类资质证书等

2、各类奖励及表彰证书等

3、文档信息管理：人员配备、制度程序、文档格式、文档编码、工程信息管理方案

六、技术偏离表

| 条款号 | 偏离项原文 | 投标人偏离内容 |
| --- | --- | --- |

注：无偏离需在表中写“无”，投标文件本表中无内容的视为接受招标文件全部条款内容，无偏离。投标文件内容中阐述的偏离内容与本表不一致时以本表为准。如有偏离，招标人有权决定是否采纳投标人的偏离内容。