AI标书生成项目实施方案计划书

编制日期：2026-04-17
版本：V1.0

1. 项目概述

1.1 项目名称

AI标书生成项目

1.2 项目背景

当前标书编制工作普遍存在以下痛点：

招标文件篇幅大、结构复杂，商务条款、技术要求、报价格式分散在多个章节，人工拆解耗时长。

历史标书、资质文件、产品参数、案例材料分散在不同部门和不同版本文档中，复用难度高。

商务标、技术标 通常由不同角色并行处理，但缺少统一任务台账和统一知识底座，容易出现内容不一致、遗漏响应、格式错误等问题。

标书准备周期短，重复性工作多，关键岗位依赖资深人员经验，难以规模化复制。

投标过程中最容易失分的，不是“不会写”，而是“漏项、错项、响应不完整、版本不一致、报价口径不统一”。

本项目拟建设一套“AI标书生成”系统，一期在14天内交付可用版本，围绕招标文件解析、需求提取、知识检索、标书生成、导出预览、任务协同六个环节，形成可直接投入试运行的业务闭环。

1.3 建设目标

一期目标不是做一个“什么都懂的大模型演示系统”，而是交付一套真正能让售前和投标团队用起来的生产工具。目标如下：

- 实现招标文件自动解析，自动识别商务标、技术标 等相关章节及格式要求。

- 建立企业级投标知识底座，支撑资质文件、模板库、历史案例、技术参数的统一检索调用。

- 支持商务标、技术标的初稿自动生成，输出可编辑、可导出为Word文件。

- 建立项目任务管理与时效提醒机制，支撑多角色协作和投标节点跟踪。

- 在14天内完成一期的开发、部署、联调、试运行，形成验收材料。

2. 项目范围

2.1 建设范围

必须做成的内容：

- 招标文件上传、解析、分段、分类。

- 招标需求提取与结构化展示。

- 企业知识库导入、检索、标签管理、权限控制。

- 商务标自动生成。

- 技术标自动生成。

- 价格标格式提取、字段识别、报价草稿生成。

- 在线预览、Word导出。

- 项目任务流转、截止日期提醒、操作日志。

- 用户角色权限与基本后台管理。

3. 总体建设方案

3.1 建设思路

整体采用“文档解析 + 知识检索 + 规则约束 + AI生成 + 导出文档”的闭环模式。

一句话，系统不替代投标团队拍板，系统替代的是大量低效重复劳动，并把最容易出错的地方前置暴露出来。

3.2 核心业务流程

- 上传招标文件。

- 系统自动解析文档结构和目录。

- 自动识别商务标、技术标相关章节及格式要求。

- 自动提取评审要点、资格要求、技术参数、报价要求、交付要求、时间要求。

- 从知识库召回资质文件、历史案例、技术素材、报价模板。

- 商务标、技术标分别生成初稿，并同步生成待确认项和缺失项清单。

- 导出Word文件。

4. 功能设计

4.1 招标文档解析模块

功能说明：

- 支持上传 Word（doc、docx） 文件类型的招标文件。

- 自动提取目录、标题层级、表格、关键日期、资格要求、评分办法。

- 自动拆分商务标、技术标、价格标相关章节。

- 输出结构化JSON，供后续模块调用。

输入：

- 用户上传的原始招标文件等文档。

- 系统预置的文档解析规则、标题识别规则、表格抽取规则。

输出：

- 结构化后的招标文档内容，包括目录树、章节层级、关键条款、表格内容、时间节点。

- 商务标、技术标相关章节的分类结果。

- 后续需求提取模块可直接调用的结构化数据集。

交付标准：

- 典型招标文件可在 3～5 分钟内完成结构化解析。

- 在解析过程中应用给出正在解析的提示。

4.2 需求提取与智能分析模块

功能说明：

- 提取商务资质要求、格式要求、盖章要求、业绩要求、人员要求。

- 提取技术参数、服务指标、实施要求、交付标准、评审加分项。

- 输出“必须响应项、建议补充项、待人工确认项”三类清单。

输入：

- 招标文档解析模块输出的结构化章节数据。

- 招标规则词典、响应性规则、评分办法规则、行业关键词词库。

- 甲方提供的业务关注点和重点核查项。

输出：

- 商务、技术需求的结构化提取结果。

- 必须响应项、建议补充项、待人工确认项清单。

- 评标要点摘要、关键风险点清单、偏离项预警信息。

交付形式：

- 应用内“需求分析”展示页面。

- 结构化清单、标签卡片、风险提示面板。

- 可导出的需求分析报告或清单文件。

4.3 知识库管理模块

功能说明：

- 建立资质库（企业资质，人员资质（证书））、案例库（历史的投标文件，历史合同文件）、产品参数库。

- 支持标签分类、版本管理、权限控制。

- 支持人工上传、批量导入。

- 支持检索结果溯源，确保生成内容可追踪。

输入：

- 企业现有资质文件、历史标书、项目案例、产品参数、报价规则、制度模板等资料。

- 文档标签、分类规则、权限角色、版本规则。

- 业务人员导入或维护的新增知识内容。

输出：

- 可检索、可追溯、可授权访问的企业投标知识库。

- 按资质库、模板库、案例库、参数库、报价规则库分类后的知识条目。

- 用于商务标、技术标生成的知识召回结果。

交付物：

- 知识库管理模块。

- 知识分类与标签体系。

- 知识导入模板及初始化数据。

- 权限与版本管理配置说明。

交付形式：

- 平台内“知识库管理”页面。

4.4时效管理模块

功能说明：

- 自动生成标书时效管理清单。

- 对投标截止时间、材料有效期、盖章节点进行提醒。

输入：

- 从招标文件中提取的项目基础信息、投标时间节点、材料有效期等。

输出：

- 到期提醒、逾期预警、待补充事项清单。

交付物：

- 时效管理模块。

- 提醒规则配置。

交付形式：

- 应用内时间节点提醒页面。

4.5 预览与导出模块

功能说明：

- 生成word文件，保留章节编号、目录层级和基础排版样式。

- 支持导出前完整性检查。

- 具有Word在线预览和导出功能。

输入：

- 商务标、技术标各模块生成的内容结果。

- 模板样式、章节编号规则、导出格式规则。

输出：

- 可在线预览的完整标书内容。

- 可导出的Word文档及相关附表。

- 导出前完整性检查结果和版本归档信息。

交付物：

在线预览与导出模块。

Word导出模板。

导出检查规则。

版本归档结果。

交付形式：

应用内“预览与导出”页面。

Word文档、附表、清单等文件下载产物。

5. 实施主计划

5.1 总体节奏

项目按“启动准备、需求蓝图、系统搭建、联调测试、试运行验收”五个阶段推进。

5.2 每日计划

| 天数 | 阶段 | 主要工作 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4月14日 | 项目启动 | 启动会、明确范围、确认样本文档、锁定接口人和验收口径 | 项目启动纪要、实施计划V1 |
| 4月15日 | 需求调研 | 梳理商务标、技术标、价格标现行流程，收集模板和痛点 | 需求调研纪要、资料清单 |
| 4月16日 | 蓝图确认 | 明确一期范围、页面原型、流程图、字段模型、知识库分类 | 蓝图方案、字段字典 |
| 4月17日 | 核心开发 | 完成招标解析模块和基础项目工作台 | 解析模块初版 |
| 4月18日 | 核心开发 | 完成需求提取模块、知识库导入模块初版 | 知识库初版、提取模块初版 |
| 4月19日 | 核心开发 | 完成商务标生成模块初版 | 商务标生成初版 |
| 4月20日 | 核心开发 | 完成技术标生成模块初版 | 技术标生成初版 |
| 4月21日 | 核心开发 | 完成价格标识别与生成模块初版 | 价格标生成初版 |
| 4月22日 | 集成联调 | 打通整体标书生成链路、项目任务流、导出能力 | 联调版本V1 |
| 4月23日 | 测试修正 | 用真实样本进行功能测试、缺陷修复、规则调优 | 测试问题清单、修复版本 |
| 4月24日 | 用户验证 | 组织业务用户试用，收集问题并修正 | 试用反馈记录 |
| 4月25日 | 培训与试运行 | 完成管理员培训、用户培训、试运行支持 | 培训材料、试运行记录 |
| 4月26日 | 验收交付 | 完成交付汇报、文档交接、验收签署 | 验收报告、交接清单 |

5.3 里程碑节点

- M1，4月16日：蓝图和范围冻结。

- M2，4月20日：技术标生成初版。

- M3，4月22日：联调贯通。

- M4，4月23日：真实业务样本试跑通过。

- M5，4月26日：项目验收。